Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации Ребрихинского района

Алтайского края

от 14.10.2024 № 451

Муниципальная программа

«Развитие культуры Ребрихинского района»

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие культуры Ребрихинского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района Алтайского края |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | МБУК «Многофункциональный культурный центр Ребрихинского района Алтайского края имени заслуженного артиста России Алексея Ванина» (далее – МФКЦ им.А.Ванина) (по согласованию);  МКУДО «Ребрихинская детская школа искусств» (далее – ДШИ) (по согласованию);  структурное подразделение МБУК «Многофункциональный культурный центр Ребрихинского района Алтайского края имени заслуженного артиста России Алексея Ванина» Ребрихинский центральный дом культуры (далее – ЦДК) (по согласованию);  структурное подразделение МБУК «Многофункциональный культурный центр Ребрихинского района Алтайского края имени заслуженного артиста России Алексея Ванина» Ребрихинская районная центральная библиотека (далее – РЦБ) (по согласованию);  структурное подразделение МБУК «Многофункциональный культурный центр Ребрихинского района Алтайского края имени заслуженного артиста России Алексея Ванина» Ребрихинский районный краеведческий музей (далее – РКМ) (по согласованию);  Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края;  Администрации сельсоветов Ребрихинского района (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | Государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края», утвержденная постановлением Правительства Алтайского края от 28.12.2023 № 537 |
| Цели программы | сохранение культурного и исторического наследия и обеспечение к нему доступа широких слоев населения, возрождение народных традиций;  развитие дополнительного образования в сфере культуры;  развитие информационных пространств в библиотечной сети;  создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы районных учреждений культуры |
| Задачи программы | объединение ресурсов для сохранения культурного и исторического наследия района;  сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов России;  реализация на основе федеральных государственных требований дополнительных образовательных программ, в том числе дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств;  расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;  сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов России ;  повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела;  создание условий для организации и проведение мероприятий, обеспечение доступности услуг населению;  укрепление материально-технической базы учреждений культуры, оснащение их новым технологическим информационным оборудованием |
| Целевые индикаторы и показатели программы | количество памятников Великой Отечественной войны, на которых проведены работы по благоустройству территории и ремонту в год;  количество проведенных фестивалей, конкурсов, праздников по сохранению и развитию традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов России в год;  количество посещений районного краеведческого музея человек в год;  количество учащихся ДШИ человек в год;  доля детей, занимающихся по предпрофессиональным программам, от общего числа обучающихся в ДШИ  количество посещений общедоступных (публичных) библиотек человек в год;  объем электронного каталога и базы данных, общее число записей;  количество обращений к библиотеке удаленных пользователей;  количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры человек в год;  количество участников клубных формирований человек в год;  охват населения услугами автоклубов человек в год;  средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек;  количество учреждений культуры, оснащенных новым оборудованием. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2025-2029 годы  этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 1100,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2025 году – 200,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета;  в 2026 году – 210,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета;  в 2027 году – 220,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета;  в 2028 году – 230,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета;  в 2029 году – 240,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета  Финансирование программы осуществляется через бухгалтерию Комитета по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района Алтайского края, является расходным обязательством муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края |
| Ожидаемые результаты реализации программы | количество памятников Великой Отечественной войны, на которых проведены работы по благоустройству территории и ремонту, составит 15 ед. в год;  количество проведенных фестивалей, конкурсов, праздников по сохранению и развитию традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов РФ составит 7 ед. в год;  количество посещений районного краеведческого музея составит 6,6 тыс. человек в год;  количество учащихся ДШИ составит 314 человек в год;  доля детей, занимающихся по предпрофессиональным программам, от общего числа обучающихся в ДШИ составит 68 процентов;  количество посещений общедоступных (публичных) библиотек составит 223,13 тыс. человек в год;  объем электронного каталога и базы данных, общее число записей составит 30670 единиц;  количество обращений к библиотеке удаленных пользователей составит 12740 единиц в год;  количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры составит 589,26 тыс. человек в год;  количество участников клубных формирований составит 3,46 тыс. человек в год;  охват населения услугами автоклубов составит 1,22 тыс. человек в год;  средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек составит 184 человека;  количество учреждений культуры, оснащенных новым оборудованием, составит 3 ед. в год. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Сеть учреждений культуры, подведомственных Комитету по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района Алтайского края, объединяет 44 учреждения – сетевые единицы. Среди них 24 – культурно-досуговые учреждения (Центральный Дом культуры, сельские Дома культуры и клубы, автоклуб Ребрихинского Центрального Дома культуры), 19 – библиотеки (в том числе районная центральная, районная детская и 17 сельских библиотек), 1 - районный краеведческий музей. Эти 44 учреждения культуры с 2018 года являются структурными подразделениями муниципального бюджетного учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр Ребрихинского района Алтайского края имени заслуженного артиста России Алексея Ванина». Кроме них подведомственным Комитету является Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Ребрихинская детская школа искусств». В МФКЦ работают 66 штатных работника, в том числе 63 – руководители и специалисты. В детской школе искусств работают 27 штатных работников, среди которых 19 человек – преподаватели и специалисты. 83% руководителей и специалистов учреждений культуры и ДШИ имеют высшее и среднее специальное образование.

В 2021-2024 годах в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры Ребрихинского района» на 2021-2024 гг., утвержденной постановлением Администрации района от 26.11.2020 г. № 538, «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ребрихинского района» на 2021-2024 гг.», за счет средств краевого, районного бюджетов, межбюджетных трансфертов, привлечения внебюджетных средств, средств бюджетов сельсоветов удалось решить ряд вопросов в развитии отрасли культуры Ребрихинского района и патриотическом воспитании граждан района. С 2021 по 2024 годы проведены ремонты в Пеньковском, Клочковском, Рожне-Логовском, Беловском сельских клубах и Домах культуры – структурных подразделениях МФКЦ им. А. Ванина. За счет средств Муниципальной программы «Развитие культуры Ребрихинского района» на 2021-2024 годы», выигранных грантов, субсидий, полученных за победы в краевых конкурсах среди учреждений культуры, бюджетов поселений, благотворителей произошло существенное обновление оборудования, аппаратуры, книжного фонда в Центральном районном Доме культуры, районной библиотеке, районном краеведческом музее, детской школе искусств. Осуществлен ремонт Станционно-Ребрихинской сельской библиотеки, расположенной в здании Администрации Станционно-Ребрихинского сельсовета. Выделено дополнительное помещение в том же здании. Площадь библиотеки выросла на 26 м2. Во всех 19 библиотеках района были установлены компьютеры.

За счет средств краевого бюджета было приобретено необходимое оборудование для учреждений культуры. В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» в Ребрихинском ЦДК установлено световое оборудование на сумму 453 500 рублей. В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» осуществлен текущий ремонт Беловского СДК на сумму 5 732 608 рублей. В Ребрихинскую детскую школу искусств в рамках национального проекта «Культура» поступили новые дорогостоящие музыкальные инструменты и учебная литература на сумму 3 604 400 рублей. В 2023 году осуществлен ремонт Мемориального парка памяти односельчан, погибших в годы Великой отечественной войны (1941-1945 г.) на сумму 978 000 рублей. В с. Паново и с. Боровлянка осуществлен ремонт памятников на сумму более 2 000 000 рублей. Кроме того, в Боровлянке по Проекту поддержки местных инициатив установлено ограждение памятника Великой Отечественной войны.

В 2022 году Ребрихинской районной центральной библиотекой на средства спонсоров и местного бюджета была издана очередная книга из районной книжной серии «Берега Касмалы» сборник стихов и рассказов ребрихинских авторов Д.Русанова и Н.Лактионова «Когда высокие слова бескрыло замирают». В книжный фонд библиотек района поступило 90 экземпляров книг.

Учреждения культуры района провели масштабные краевые мероприятия: краевой литературный фестиваль «Пановские чтения», культурную программу зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтайского края, мероприятия, посвященные 85-летию Алтайского края, 100-летию района, 95-летнему юбилею В.М.Шукшина, 80-летнему юбилею поэта Геннадия Панова. Году **народного искусства и нематериального культурного наследия народов России,** Году семьи. Творческие коллективы района приняли участие в конкурсах и фестивалях Международного, Всероссийского, краевого уровней.

Районная библиотека и районный краеведческий музей выиграли грант Губернатора Алтайского края «Пронзительно талантливое слово…», посвященный 80-летию Геннадия Панова, на сумму 140,0 тыс. руб.

Успешная работа учреждений культуры района и их работников высоко оценивается на краевом уровне. В 2021-2024 годы в число победителей и лауреатов краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший работник культуры» вошли заведующая Ребрихинской районной центральной библиотекой Светлана Петровна Горлова, Кондрашина Татьяна Сергеевна, ведущий методист ЦДК. В 2022 году Беловская сельская библиотека стала победителем краевого конкурса в номинации «Библиотечное дело» и получила субсидию в размере 121 000 рублей.

Ребрихинский район в 2023 году стал победителем краевого конкурса среди муниципальных образований Алтайского края на лучшую организацию деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства в категории «муниципальные районы». Получена субсидия в сумме 227 300 рублей.

Вместе с тем остаются проблемы, которые не могут быть решены учреждениями за счет текущих бюджетных средств: неудовлетворительное состояние отдельных зданий учреждений культуры, дефицит квалифицированных кадров, неравный доступ отдельных категорий населения края к культурному наследию и культурным ценностям, информационным ресурсам библиотек, музея, недостаточный объем финансовой поддержки творческих коллективов, традиционной культуры, мероприятий и акций по патриотическому воспитанию граждан.

Реализация программы позволит продолжить укрепление материально-технической базы учреждений культуры, оснащение их современной аппаратурой и оборудованием, пополнение их книжного фонда библиотек, обеспечить поддержку талантливой молодежи, создание условий для участия детей и молодежи в конкурсах и фестивалях разного уровня, стимулировать мотивацию работников культуры района в улучшении качественных показателей работы, проводить ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной войны, организовывать мероприятия и акции патриотической направленности.

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи. Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков ее реализации

2.1. Приоритетные направления

реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры и патриотического воспитания граждан сформулированы с учетом целей и задач, представленных в следующих документах:

Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма»;

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2024 № 2501-р

закон Алтайского края от 10.04.2007 № 22-ЗС «О библиотечном деле в Алтайского крае»;

Государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края», утвержденная постановлением Правительства Алтайского края от 28.12.2023 № 537;

[Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года](https://docs.cntd.ru/document/557309575#7D20K3)»;

[Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/607148290#64U0IK)»;

[Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей](https://docs.cntd.ru/document/352246667#64S0IJ)»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края до 2035 года, утвержденная решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 25.12.2020 № 66.

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:

создание культурного пространства (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности, внедрение информационных технологий, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам музея и библиотек, мировым культурным ценностям и информационным ресурсам);

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан;

развитие системы непрерывного профессионального образования в сфере культуры;

формирование нормативно-правовой базы культурной политики, обеспечивающей развитие сферы культуры;

сохранение, охрана, популяризация и эффективное использование объектов культурного наследия, в том числе:

сохранение и пополнение библиотечного, музейного, фото- видеофонда района;

возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка самодеятельных художественных коллективов;

создание устойчивого культурного образа Ребрихинского района как территории культурных традиций и творческих инноваций, в том числе:

продвижение культуры за пределами района в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях;

развитие инфраструктуры отрасли, в том числе:

капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и дополнительного образования.

Развитие культуры является одним из приоритетных направлений социальной политики Ребрихинского района.

2.2. Цели муниципальной программы

сохранение культурного и исторического наследия и обеспечение к нему доступа широких слоев населения, возрождение народных традиций;

развитие дополнительного образования в сфере культуры;

развитие информационных пространств в библиотечной сети;

создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы районных учреждений культуры

2.3. Задачи муниципальной программы

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

объединение ресурсов для сохранения культурного и исторического наследия района;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов России;

реализация на основе федеральных государственных требований дополнительных образовательных программ, в том числе дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств;

расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов России;

повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела;

создание условий для организации и проведение мероприятий, обеспечение доступности услуг населению;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры, оснащение их новым технологическим информационным оборудованием.

Выполнение задач обеспечивается путем реализации программных мероприятий (таблица 2).

2.4. Конечные результаты реализации муниципальной программы

Структурные подразделения МФКЦ, детская школа искусств получат современное оборудование, музыкальные инструменты, будут активнее использовать современные технологии, что позволит повысить интерес населения района к учреждениям культуры, предоставить новые возможности для реализации способностей, прежде всего детей и молодежи. Увеличится доля жителей района, имеющих доступ к культурному наследию района. Увеличится доля детей школьного возраста, учащихся в ДШИ, жителей района, занимающихся художественным творчеством.

Реализация программы позволит улучшить качество работы учреждений культуры и успешно провести мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею В.М.Шукшина, 100-летнему юбилею заслуженного артиста России Алексея Ванина и 85-летнего юбилея поэта Геннадия Панова, 105-летию образования Ребрихинского района, 90-летнему юбилею образования Алтайского края, 100-летию образования Ребрихинской районной библиотеки.

В результате реализации муниципальной программы к 2029 году предполагается:

количество памятников Великой Отечественной войны, на которых проведены работы по благоустройству территории и ремонту, составит 15 ед. в год;

количество проведенных фестивалей, конкурсов, праздников по сохранению и развитию традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов РФ составит 7 ед. в год;

количество посещений районного краеведческого музея составит 6,6 тыс. человек в год;

количество учащихся ДШИ составит 314 человек в год;

доля детей, занимающихся по предпрофессиональным программам, от общего числа обучающихся в ДШИ составит 68 процентов;

количество посещений общедоступных (публичных) библиотек составит 223,13 тыс. человек в год;

объем электронного каталога и базы данных, общее число записей составит 30670 единиц;

количество обращений к библиотеке удаленных пользователей составит 12740 единиц в год;

количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры составит 589,26 тыс. человек в год;

количество участников клубных формирований составит 3,46 тыс. человек в год;

охват населения услугами автоклубов составит 1,22 тыс. человек в год;

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек составит 184 человека;

количество учреждений культуры, оснащенных новым оборудованием, составит 3 ед. в год.

Динамика целевых индикаторов муниципальной программы приведена в таблице 3.

2.5. Сроки реализации:

Программа реализуется в период с 2025 по 2029 год без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий

муниципальной программы

В ходе реализации программы будет проведен текущий ремонт зданий учреждений культуры, приобретено оборудование, аппаратура, музыкальные инструменты, книги, периодическая литература, расходные материалы для развития традиционной культуры, сохранения нематериального культурного наследия, проведения мероприятий патриотической направленности. Выполнение мероприятий позволит сохранить имеющийся в учреждениях культуры высокий уровень числа участников самодеятельного народного творчества, повысить уровень их исполнительского мастерства, привлечь в дома культуры, клубы, музей и библиотеки новых посетителей, увеличить число обучающихся в МКУДО «Ребрихинская детская школа искусств», развивать и сохранять традиционную культуру, продолжить работу по подбору и оформлению материалов историко-патриотические музеев, музейных комнат, уголков в учреждениях культуры, создать историко-патриотические музеи, музейные комнаты, уголки в тех учреждениях культуры, в которых их нет.

Поддержка участия молодых дарований в краевых конкурсах и фестивалях включает в себя финансирование участия, пошив сценических костюмов, приобретение необходимого оборудования, музыкальных инструментов. Выполнение данного мероприятия позволит детям и молодежи активнее и на более высоком исполнительском уровне участвовать в самодеятельном художественном творчестве, создаст предпосылки выпускникам детской школы искусств продолжить профессиональное художественное образование.

Участие работников учреждений культуры в конкурсах профессионального мастерства создаст предпосылки для повышения их мотивации в результатах своего труда.

Заказчиком муниципальной программы является Администрация Ребрихинского района. Исполнители муниципальной программы обеспечивают:

* своевременное и качественное исполнение мероприятий программы;
* достижение основных целевых индикаторов муниципальной программы;
* формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий муниципальной программы;
* ежеквартально готовят информацию о выполнении муниципальной программы в пределах своих полномочий и направляют ее в Администрацию района.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета – в соответствии с решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края о бюджете муниципального образования на соот­ветствующий финансовый год и на плановый период.

Средства на реализацию муниципальной программы из районного бюджета выделяются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета.

Финансирование программы осуществляется через бухгалтерию Комитета по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района Алтайского края, является расходным обязательством муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края.

[Сводные финансовые затраты](consultantplus://offline/ref=BBEDBC44B0D68031A6CCE84B4FA29EEEB2AC568AFEE8692E5FDA50BA7DAA8B7CA5285048968CE9765E4860E3w0K) представлены в таблице 4.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления ими

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски:

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджета Ребрихинского района Алтайского края, так и бюджетов поселений. Данные риски возникают по причине длительного срока реализации муниципальной программы;

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию муниципальной программы:

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| 1 | 2 | 3 |
| Организационные риски:  неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий государственной программы;  недостаточная гибкость и адаптируемость муниципальной программы к изменению экономического развития Ребрихинского района и организационных структур органов муниципального управления района;  пассивное сопротивление отдельных организаций проведению мероприятий муниципальной программы | умеренный | повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных муниципальной программой мероприятий;  координация деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска |
| Финансовые риски:  дефицит средстврайонного бюджета, необходимых на реализацию основных мероприятий муниципальной программы | высокий | обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы и подпрограммам в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |

Из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва ее реализации. В связи с этим наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В целях управления финансовыми рисками планируется осуществление мероприятий по снижению величины рисков путем ежегодного уточнения финансирования муниципальной программы.

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K/ L\*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

∑ – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Таблица 2

Перечень

мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры Ребрихинского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники программы | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | Источники финансирования |
| 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель 1. Сохранение культурного и исторического наследия и обеспечение к нему доступа широких слоев населения, возрождение народных традиций; | 2025-2029 |  | 88,0 | 89,0 | 93,0 | 95,0 | 98,0 | 463,0 | всего,  в том числе: |
| 88,0 | 89,0 | 93,0 | 95,0 | 98,0 | 463,0 | районный бюджет |
|  | Задача 1.1. Объединение ресурсов для сохранения культурного и исторического наследия района | 2025-2029 |  | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 52,0 | всего,  в том числе: |
| 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 52,0 | районный бюджет |
|  | Мероприятие 1.1.1.  Благоустройство территорий, ремонт объектов культурного наследия – памятников Великой Отечественной войны | 2025-2029 | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района Алтайского края,  Администрации сельсоветов (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2.  Приобретение оборудования для РКМ | 2025-2029 | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района Алтайского края, МФКЦ им.А.Ванина,  РКМ | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 52,0 | всего,  в том числе: |
| 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 52,0 | районный бюджет |
|  | Мероприятие 1.1.3.  Мероприятия по созданию и развитию историко-патриотических музеев, музейных комнат, уголков в учреждениях культуры района | 2025-2029 | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района Алтайского края,  МФКЦ им.А.Ванина, РКМ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.2.  Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов РФ | 2025-2029 |  | 80,0 | 80,0 | 83,0 | 83,0 | 85,0 | 411,0 | всего,  в том числе: |
| 80,0 | 80,0 | 83,0 | 83,0 | 85,0 | 411,0 | районный бюджет |
|  | Мероприятие 1.2.1  Организация и проведение районных фольклорных фестивалей, конкурсов, выставок, национальных праздников, праздников народного календаря, ярмарок народных промыслов | 2025-2029 | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района Алтайского края,  МФКЦ, им.А.Ванина, ЦДК  ДШИ,  Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района, | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | всего,  в том числе: |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | районный бюджет |
|  | Мероприятие 1.2.2  Организация и проведение авиафестиваля «Крылья Сибири» | 2025-2029 | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района Алтайского края,  МФКЦ, им.А.Ванина, ЦДК, РКМ, РЦБ,  ДШИ, Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района, | 70,0 | 70,0 | 73,0 | 73,0 | 75,0 | 361,0 | всего,  в том числе: |
| 70,0 | 70,0 | 73,0 | 73,0 | 75,0 | 361,0 | районный бюджет |
|  | Цель 2.  Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 2025-2029 |  | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 98,0 | всего,  в том числе: |
| 18,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 98,0 | районный бюджет |
|  | Задача 2.1.  Реализация на основе федеральных государственных требований дополнительных образовательных программ, в том числе дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств | 2025-2029 |  | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 98,0 | всего,  в том числе: |
| 18,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 98,0 | районный бюджет |
|  | Мероприятие 2.1.1.  Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» | 2025-2029 | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района Алтайского края,  ДШИ | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 98,0 | всего,  в том числе: |
| 18,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 98,0 | районный бюджет |
|  | Мероприятие 2.1.2.  Проведение мероприятия «Неделя творчества» с целью привлечения учащихся в ДШИ | 2025-2029 | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района Алтайского края,  ДШИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 3.  Развитие информационных пространств в библиотечной сети | 2025-2029 |  | 58,0 | 65,0 | 67,0 | 70,0 | 72,0 | 332,0 | всего,  в том числе: |
| 58,0 | 65,0 | 67,0 | 70,0 | 72,0 | 332,0 | районный бюджет |
|  | Задача 3.1.  Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации | 2025-2029 |  | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 | всего,  в том числе: |
| 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 | районный бюджет |
|  | Мероприятие 3.1.1.  Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки | 2025-2029 | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района Алтайского края,  МФКЦ им.А.Ванина,  РЦБ | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 | всего,  в том числе: |
| 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 | районный бюджет |
|  | Задача 3.2.  Повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела | 2025-2029 |  | 55,0 | 60,0 | 62,0 | 65,0 | 67,0 | 309,0 | всего,  в том числе: |
| 55,0 | 60,0 | 62,0 | 65,0 | 67,0 | 309,0 | районный бюджет |
|  | Мероприятие 3.2.1.  Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | 2025-2029 | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района Алтайского края, МФКЦ им.А.Ванина,  РЦБ | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 31,0 | 146,0 | всего,  в том числе: |
| 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 31,0 | 146,0 | районный бюджет |
|  | Мероприятие 3.2.2.  Подписка на периодические издания | 2025-2029 | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района Алтайского края, МФКЦ им.А.Ванина,  РЦБ | 30,0 | 30,0 | 32,0 | 35,0 | 36,0 | 163,0 | всего,  в том числе: |
| 30,0 | 30,0 | 32,0 | 35,0 | 36,0 | 163,0 | районный бюджет |
|  | Цель 4.  Создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы районных учреждений культуры | 2025-2029 |  | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 45,0 | 48,0 | 207,0 | всего,  в том числе: |
| 36,0 | 38,0 | 40,0 | 45,0 | 48,0 | 207,0 | районный бюджет |
|  | Задача 4.1.  Создание условий для организации и проведения мероприятий, обеспечение доступности услуг населению | 2025-2029 |  | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 54,0 | всего,  в том числе: |
| 8,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 54,0 | районный бюджет |
|  | Мероприятие 4.1.1.  Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их работников | 2025-2029 | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района Алтайского края | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 54,0 | всего,  в том числе: |
| 8,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 54,0 | районный бюджет |
|  | Мероприятие 4.1.2.  Проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам | 2025-2029 | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района Алтайского края, МФКЦ им.А.Ванина, ЦДК  РЦБ, ДШИ, РКМ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.3.  Проведение районных конкурсов и фестивалей | 2025-2029 | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района Алтайского края, МФКЦ им.А.Ванина, ЦДК  РЦБ, ДШИ, РКМ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4.2.  Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, оснащение их новым технологическим информационным оборудованием | 2025-2029 |  | 28,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 35,0 | 153,0 | всего,  в том числе: |
| 28,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 35,0 | 153,0 | районный бюджет |
|  | Мероприятие 4.2.1.  Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | 2025-2029 | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района Алтайского края, МФКЦ им.А.Ванина, ЦДК | 28,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 35,0 | 153,0 | всего,  в том числе: |
| 28,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 35,0 | 153,0 | районный бюджет |
|  | Итого: муниципальная программа «Развитие культуры Ребрихинского района» | 2025-2029 | Все участники программы | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 1100,0 | всего,  в том числе: |

Таблица 3

# Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограмм)

# и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименования  индикатора  (показателя) | Ед.  изм. | Значения по годам | | | | | | |
| год предшествующий  году разработки программы  (факт) | год  Разработки  Муниципальной программы  (оценка) | Реализация муниципальной программы | | | | |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа  «Развитие культуры Ребрихинского района» | | | | | | | | | |
| Показатели достижения цели программы: сохранение культурного и исторического наследия и обеспечение к нему доступа широких слоев населения, возрождение народных традиций | | | | | | | | | |
|  | количество памятников Великой Отечественной войны, на которых проведены работы по благоустройству территории и ремонту в год | единица | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Показатели достижения задачи программы: объединение ресурсов для сохранения культурного и исторического наследия района | | | | | | | | | |
|  | количество посещений районного краеведческого музея человек в год | тыс. человек в год | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 |
| Показатели достижения задачи программы: сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов РФ | | | | | | | | | |
|  | количество проведенных фестивалей, конкурсов, праздников по сохранению и развитию традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов РФ в год | единица | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Показатели достижения цели программы: развитие дополнительного образования в сфере культуры | | | | | | | | | |
|  | количество учащихся ДШИ человек в год | человек | 300 | 302 | 306 | 308 | 310 | 312 | 314 |
| Показатели достижения задачи программы: реализация на основе федеральных государственных требований дополнительных образовательных программ, в том числе дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств | | | | | | | | | |
|  | доля детей, занимающихся по предпрофессиональным программам, от общего числа обучающихся в ДШИ | процент | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Показатели достижения цели программы: развитие информационных пространств в библиотечной сети | | | | | | | | | |
|  | объем электронного каталога и базы данных, общее число записей | единица | 30070 | 30170 | 30270 | 30370 | 30470 | 30570 | 30670 |
| Показатели достижения задачи программы: расширение доступа населения к культурным ценностям и информации | | | | | | | | | |
|  | количество обращений к библиотеке удаленных пользователей | единица | 12141 | 12240 | 12340 | 12440 | 12540 | 12640 | 12740 |
| Показатели достижения задачи программы: повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела | | | | | | | | | |
|  | количество посещений общедоступных (публичных) библиотек человек в год | тыс. человек в год | 101,11 | 118,54 | 153,4 | 170,84 | 188,27 | 205,7 | 223,13 |
| Показатели достижения цели программы: создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы районных учреждений культуры | | | | | | | | | |
| Показатели достижения задачи программы: создание условий для организации и проведения мероприятий, обеспечение доступности услуг населению | | | | | | | | | |
|  | количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры человек в год | тыс. человек в год | 294,63 | 333,91 | 412,48 | 471,41 | 510,69 | 549,98 | 589,26 |
|  | количество участников клубных формирований человек в год | тыс. человек в год | 3,35 | 3,41 | 3,42 | 3,43 | 3,44 | 3,45 | 3,46 |
|  | средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | человек | 153 | 153 | 182 | 183 | 183 | 183 | 184 |
|  | охват населения услугами автоклубов человек в год | тыс. человек в год | 0,88 | 1,12 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Показатели достижения задачи программы: укрепление материально-технической базы учреждений культуры, оснащение их новым технологическим информационным оборудованием | | | | | | | | | |
|  | количество учреждений культуры, оснащенных новым оборудованием | единица | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |

Таблица 4

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Ребрихинского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Всего финансовых затрат | 1100,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 |
| 2 | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 3 | из районного бюджета | 1100,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 |
| 4 | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | из бюджетов сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальные вложения (из строки 1) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 9 | из районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 10 | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | из бюджетов сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Расходы на НИОКР (из строки 1) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 15 | из районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 16 | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Прочие расходы (из строки 1) | 1100,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 |
| 19 | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 20 | из районного бюджета | 1100,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 |
| 21 | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| 22 | из бюджетов сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 23 | из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |