РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

24.06.2025 № 60 с.Ребриха

О ходе исполнения Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края до 2035 года в 2024 году

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Алтайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае», Положением о стратегическом планировании в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 25.06.2021 № 41, районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет Администрации Ребрихинского района Алтайского края о ходе исполнения Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края до 2035 года за 2024 год (прилагается).
2. Опубликовать решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам.

Председатель районного

Совета народных депутатов Н.Н.Странцов

Приложение

к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края

от 24.06.2025 № 60

Отчет

Администрации Ребрихинского района Алтайского края

о ходе исполнения Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края до 2035 года в 2024 году

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края (далее – «Стратегия») утверждена решением Ребрихинского районного Совета депутатов от 25.12.2020 № 66.

Отчет о ходе исполнения Стратегии предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Алтайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае», Положением о стратегическом планировании в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края, утвержденном решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 25.06.2021 № 41.

В соответствии с п. 4 статьи 40 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» документом, в котором отражаются результаты стратегического планирования в сфере социально-экономического развития является ежегодный отчет главы муниципального образования о результатах своей деятельности, о деятельности местной администрации и ее органов, а также годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Реализация Стратегии осуществляется в рамках 4 целей: «Высокое качество жизни населения», «Конкурентоспособная экономика», «Развитая инфраструктура», «Эффективное управление», которые направлены на решение главной цели Стратегии - повышение качества жизни населения Ребрихинского района на основе эффективного использования потенциала района и положительной динамики социально-экономического развития.

В соответствии с методическими рекомендациями по разработке документов стратегического планирования муниципальных образований Алтайского края, утвержденными приказом Минэкономразвития Алтайского края от 30.01.2020 № 14, на основе анализа ключевых факторов сформированы три сценария социально-экономического развития района: консервативный, базовый и целевой.

Консервативный сценарий предполагает поддержание жизнедеятельности населения на территории муниципального образования, сохранение имеющейся социальной, коммунальной, транспортной инфраструктуры, несмотря на возможное ухудшение внешнеэкономических условий - ужесточение санкционного режима, ускорение инфляции, рост стоимости финансовых ресурсов в крае и в стране в целом.

Базовый сценарий предполагает развитие территории под влиянием сложившихся текущих макроэкономических тенденций в условиях сохранения умеренных темпов инфляции и постепенного наращивания темпов экономического роста в долгосрочной перспективе. Стабильный рост доходов бюджетов всех уровней будет способствовать продолжению реализации инфраструктурных объектов, модернизации объектов социальной сферы. Инвестиционная и экономическая активность частного сектора экономики будет улучшаться в связи с постепенным повышением доступности кредитных ресурсов. Базовый сценарий является наиболее вероятным, предпочтительным вариантом развития.

Целевой сценарий предполагает активное развитие территории и является оптимальным вариантом социально-экономического развития муниципального образования, обеспечивающим достижение установленных приоритетов и целей Стратегии. Этот сценарий предполагает в наибольшей степени результативное сотрудничество органов муниципальной власти и институтов гражданского общества в вопросах социально-экономического развития. В условиях достаточно благоприятной социально-экономической ситуации в Алтайском крае и в целом в Российской Федерации ожидается реализация всех намеченных инвестиционных и инфраструктурных проектов в полном объеме и в намеченные сроки.

Сроки и этапы реализации Стратегии соответствуют установленным срокам и этапам в стратегии социально-экономического развития Алтайского края.

Реализация Стратегии предполагается в три этапа:

I этап: 2020 - 2024 годы, создание условий для роста экономики и социальной сферы;

II этап: 2025 - 2030 годы, выход на траекторию ускоренного роста экономики и социальной сферы;

III этап: 2030 - 2035 годы, обеспечение качественного и интенсивного роста экономики и социальной сферы.

Первый этап реализации Стратегии - 2020-2024 годы является подготовительным, он направлен на создание условий для роста экономики и социальной сферы.

Для первого этапа реализации Стратегии установлены прогнозные значения показателей социально-экономического развития нашего муниципального образования. По итогам 2024 года подводятся итоги исполнения показателей целей и задач Стратегии на первом этапе ее реализации.

Исполнение показателей за 2024 год основывается на статистической отчетности и на основе данных предоставленных структурными подразделениями Администрации района.

Для достижения поставленных в Стратегии целей и задач определены 30 целевых показателей. 60 % (18 единиц) целевых показателей достигли планового уровня 2024 года в 2024 году (таблица 1).

Показатели сгруппированы по четырем стратегическим целям: «Высокое качество жизни населения», «Конкурентоспособная экономика», «Развитая инфраструктура», «Эффективное управление».

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Вариант | План  2024 год | Факт  2024 год[[1]](#footnote-1) |
| Цель 1. Высокое качество жизни | | | | | |
| 1.1. Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда | | | | | |
| 1 | Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению на конец отчетного периода | % | К[[2]](#footnote-2) | 4,2 | 4,44 |
| Б[[3]](#footnote-3) | 4 |
| Ц[[4]](#footnote-4) | 3,9 |
| 2 | Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по кругу крупных и средних организаций | рублей | К | 32055 | 43100,0 |
| Б | 35644 |
| Ц | 36036 |
| 3 | Темп роста заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций, % | %, к 2019 году | К | 133,6 | 180,1 |
| Б | 148,5 |
| Ц | 150,2 |
| 4 | Ввод новых постоянных и модернизированных рабочих мест | единиц | К | 150 | 104 |
| Б | 168 |
| Ц | 180 |
| 1.2. Обеспечение высокого качества и доступности образования | | | | | |
| 1 | Обеспеченность детей дошкольного возраста дошкольными образовательными учреждениями | количество мест на 1000 детей в возрасте 1 - 6 лет | К | 610,4 | 607,9 |
| Б | 613,4 |
| Ц | 615 |
| 2 | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | К | 80 | 77,36 |
| Б | 81 |
| Ц | 82 |
| 1.3. Сохранение и укрепление здоровья населения | | | | | |
| 1 | Коэффициент естественного прироста (убыли) | человек на 1000 человек населения | К | -7,3 | -10,32 |
| Б | -5,5 |
| Ц | -5,1 |
| 1.4. Создание условий для развития физической культуры и спорта | | | | | |
| 1 | Доля населения Ребрихинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Ребрихинского района в возрасте 3 - 79 лет | % | К | 50,6 | 54,52 |
| Б | 56,5 |
| Ц | 57,9 |
| 1.5. Развитие сферы культуры | | | | | |
| 1 | Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | % | К | 106,9 | 80,78 |
| Б | 116 |
| Ц | 117 |
| 1.6. Содействие улучшению жилищных условий и повышение доступности жилья | | | | | |
| 1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. м на человека | К | 28 | 31,38 |
| Б | 28,8 |
| Ц | 30,2 |
| 2 | Ввод в действие общей площади жилых домов | кв. м на 1000 населения | К | 85 | 115,34 |
| Б | 87 |
| Ц | 90,1 |
| 1.7. Защита окружающей природной среды | | | | | |
| 1 | Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха | тыс. тонн | К | 1,01 | данные отсутствуют |
| Б | 0,99 |
| Ц | 0,95 |
| Цель 2. Конкурентоспособная экономика | | | | | |
| 2.1. Формирование благоприятного инвестированного климата | | | | | |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | рублей | К | 29293,3 | 39396,08 |
| Б | 31536,1 |
| Ц | 42064 |
| 2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | К | 93,8 | 107,66 |
| Б | 101 |
| Ц | 114,3 |
| 2.2. Развитие промышленности | | | | | |
| 1 | Индекс промышленного производства по полному кругу организаций | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | К | 100 | 104,36 |
| Б | 102,6 |
| Ц | 105,5 |
| 2 | Производство мяса и субпродуктов пищевых прочих парных, остывших, охлажденных или замороженных | тонн | К | 6550 | 6647 |
| Б | 6900 |
| Ц | 6920 |
| 2.3. Развитие сельского хозяйства | | | | | |
| 1 | Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | К | 88,9 | 103,74 |
| Б | 102 |
| Ц | 105 |
| 2 | Производство пшеницы во всех категориях хозяйств | тыс.тонн | К | 69,1 | 128,5 |
| Б | 71,2 |
| Ц | 78,3 |
| 2.4. Создание благоприятных условий для развития сферы туризма | | | | | |
| 1 | Количество субъектов, оказывающих туристические услуги | ед. | К | 3 | 2 |
| Б | 3 |
| Ц | 4 |
| 2 | Туристско-экскурсионный поток (всего за год) | человек | К | 660 | 383 |
| Б | 690 |
| Ц | 705 |
| 2.5. Развитие малого и среднего предпринимательства и расширение сфер его деятельности | | | | | |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц на 10 тыс. человек населения | К | 197,7 | 222,8 |
| Б | 199,1 |
| Ц | 201,3 |
| 2 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | человек | К | 1147 | 1455 |
| Б | 1384 |
| Ц | 1407 |
| Цель 3. Развитая инфраструктура | | | | | |
| 3.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры | | | | | |
| 1 | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | К | 6,7 | 8,96 |
| Б | 6,9 |
| Ц | 7 |
| 3.2. Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры | | | | | |
| 1 | Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, в общей площади жилого фонда | % | К | 95 | 95 |
| Б | 95,1 |
| Ц | 95,2 |
| 3.3. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | | | | | |
| 1 | Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет" | % | К | 62 | 63 |
| Б | 68 |
| Ц | 71 |
| 3.4. Развитие потребительского рынка | | | | | |
| 1 | Оборот розничной торговли на душу населения | рублей | К | 31900,1 | 48965,48 |
| Б | 36636 |
| Ц | 39940,9 |
| 2 | Объем платных услуг на душу населения | рублей | К | 5276,5 | 3566,56 |
| Б | 6133,7 |
| Ц | 6924,1 |
| Цель 4. Эффективное управление | | | | | |
| 4.1. Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | % | К | 60 | 55,7 |
| Б | 75 |
| Ц | 80 |
| 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования | % | К | 61 | 42,8 |
| Б | 66 |
| Ц | 73 |
| 3 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, информация о которых внесена в федеральную государственную информационную систему "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" | % | К | 30 | 56 |
| Б | 50 |
| Ц | 80 |

Муниципальные программы выступают ключевым инструментом для реализации социально-экономического развития Ребрихинского района. Программно-целевой метод позволяет сосредоточить ресурсы и усилия на комплексном и системном решении экономических и социальных задач.

Согласно Перечню муниципальных программ, утвержденному постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 25.10.2023 № 811 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2024 год» (в ред. от 22.02.2024 № 66), в 2024 году осуществлялась реализация 21 муниципальной программы, ответственными исполнителями которых выступали Администрация Ребрихинского района и органы Администрации района.

# В соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 08.09.2021 года № 539, ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ в 2024 году. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности муниципальных программ.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм проведена на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Реализация муниципальной программы может характеризоваться высоким, средним и низким уровнем эффективности.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

По итогам 2024 года в комплексную оценку эффективности муниципальных программ включена 21 муниципальная программа. Средняя комплексная оценка эффективности всех муниципальных программ за 2024 год составляет 91,7 %. Сведения о комплексной оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2024 году представлены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения целей и решения задач | Соответствие запланированного уровня затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета | Степень реализации мероприятий | Комплексная оценка |
| Муниципальная программа «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Ребрихинского района на 2017-2025 гг.» | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Ребрихинском районе» | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ребрихинского района Алтайского края» | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие сельскохозяйственного производства Ребрихинского района» | 99,1 | 100 | 100 | 99,7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Ребрихинского района» | 100 | 98,1 | 100 | 99,4 |
| Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ребрихинском районе Алтайского края» | 95,5 | 100 | 100 | 98,5 |
| Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2023 - 2027 годы» | 93,3 | 100 | 100 | 97,8 |
| Муниципальная подпрограмма «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Ребрихинском районе Алтайского края» | 93,8 | 100 | 97,4 | 97,1 |
| Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан в Ребрихинском районе" | 92,8 | 100 | 96,9 | 96,6 |
| Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ребрихинском районе» | 100 | 100 | 87 | 95,7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Ребрихинском районе» на 2020-2024 годы | 92 | 100 | 93 | 95,0 |
| Муниципальная программа «Молодежная политика в Ребрихинском районе» | 83,7 | 100 | 100 | 94,6 |
| Муниципальная программа «Развитие общественного здоровья в Ребрихинском районе» на 2021-2025 годы | 87,3 | 100 | 95,2 | 94,2 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края» | 87,5 | 94,9 | 100 | 94,1 |
| Муниципальная программа «Обеспечение прав и безопасности граждан в Ребрихинском районе» | 93 | 100 | 85,2 | 92,7 |
| Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в Ребрихинском районе» | 76,9 | 100 | 92,3 | 89,7 |
| Муниципальная программа «Доступная среда» | 90,7 | 100 | 75 | 88,6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ребрихинском районе» | 100 | 68,1 | 92,6 | 86,9 |
| «Адресная социальная помощь нетрудоспособным и малообеспеченным категориям населения, отдельным категориям граждан Ребрихинского района» на 2020 – 2025 годы | 100 | 41,5 | 91,7 | 77,7 |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ребрихинского района» на 2020-2025 годы | 52,7 | 100 | 70,6 | 74,4 |
| Муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Ребрихинского района Алтайского края» | 60 | 0 | 100 | 53,3 |

Объем средств, направленных на финансирование программных мероприятий увеличился 4,6 раза к уровню 2023 года составил 78677,2 тыс. рублей, включая средства краевого бюджета в размере 62547,7 тыс. рублей и средства федерального бюджета – 9 381,3 тыс. рублей. По результатам комплексной оценки эффективности 18 муниципальных программ были признаны высокоэффективными, а 3 программы — среднеэффективными.

Уровень кассового исполнения средств федерального бюджета, выделенных на реализацию муниципальных программ, достиг 100%. В отчетном периоде финансирование было предоставлено двум муниципальным программам: «Обеспечение жильем молодых семей в Ребрихинском районе» и «Развитие культуры Ребрихинского района». Таким образом, финансовые ресурсы были полностью освоены в соответствии с установленными планами и задачами.

Уровень кассового исполнения средств краевого бюджета следующий:

по 4 муниципальным программам – 100 % (подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Ребрихинском районе муниципальной программы «Развитие общего образования в Ребрихинском районе», муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий», муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Ребрихинском районе», муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ребрихинского района Алтайского края»);

по 1 муниципальной программе уровень кассового исполнения составил 91,7 % (муниципальная программа «Развитие культуры Ребрихинского района»);

по 1 муниципальной программе уровень кассового исполнения составил 67,8 % (муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ребрихинском районе»);

по 1 муниципальной программе – 41% (муниципальная программа «Адресная социальная помощь нетрудоспособным и малообеспеченным категориям населения, отдельным категориям граждан Ребрихинского района»).

Уровень кассового исполнения средств районного бюджета по муниципальным программам составил 86 % (финансирование осуществлялось по 19 муниципальным программам на общую сумму 6748,2 тыс. рублей). Анализ кассового исполнения показывает, что по 17 муниципальным программам данный показатель достиг 100%. В то же время, по муниципальной программе «Развитие культуры Ребрихинского района» уровень кассового исполнения составил 99,3 % и по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Ребрихинском районе» - 73,2 %.

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ ежегодно размещается на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

В рамках реализации первого этапа Стратегии (2020-2024 гг.) предусмотрено осуществление двадцати инвестиционных проектов (см. таблицу 3), охватывающих разные сферы жизнедеятельности:

5 в сфере образования;

3 в сфере здравоохранения;

1 в сфере культуры;

4 в сфере спорта;

5 в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

1 в сфере промышленности;

1 в сфере сельского хозяйства.

В настоящее время полностью реализовано инвестиционных 3 проекта:

капитальный ремонт здания спортивной школы;

техническое перевооружение водозаборных узлов в селах Ворониха и Боровлянка;

техническое перевооружение водозаборных узлов в селах Касмалинка, Ясная Поляна и Рожнев Лог.

Кроме того, в текущем году планируется завершение следующих проектов:

капитальный ремонт Октябрьской СШ филиала МКОУ «Беловская СОШ»;

строительство модуля Усть-Мосихинской амбулатории;

строительство поликлиники на 210 посещений в смену;

капитальный ремонт стадиона «Старт».

Частично реализованы 2 проекта:

строительство многофункциональных уличных спортивных площадок. Данное мероприятие запланировано на период с 2021 по 2030 гг.;

газификация, фактический объем бюджетных средств, направленный на мероприятия по газификации за период с 2020 по 2024 год составил 492180,7 тыс. рублей. Реализация мероприятий по газификации района продолжаются.

По проекту «Строительство пристройки на 460 учащихся к существующему зданию МКОУ «Ребрихинская СОШ» направлена бюджетная заявка на включение мероприятия по разработке проектно-сметной документации в краевую адресную инвестиционную программу.

По трем проектам направленны заявки в отраслевые министерства для включения объектов в программы модернизации:

ремонт спортивного зала Клочковской СШ филиала «Ребрихинского СОШ»;

капитальный ремонт спортзала Подстепновского филиала МКОУ «Пановская СОШ»;

капитальный ремонт МКУДО «Ребрихинская детская школа искусств».

Раннее срока реализованы 2 инвестиционных проекта:

капитальный ремонт Беловского сельского Дома культуры;

строительство мини-завода по переработке масляничных культур.

Не реализованы 7 инвестиционных проектов:

реконструкция здания МКОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ»;

строительство модуля Молодёжненского ФАПа;

строительство тентового здания над мини-футбольным полем (с. Ребриха);

строительство станции очистки воды (с. Усть-Мосиха);

реконструкция сетей водоснабжения (ст. Ребриха);

строительство мини-элеватора (ст. Ребриха);

строительство убойного пункта с крематорием (с. Ребриха).

Таблица 3

| № п/п | Наименование проекта | Сроки  реализации | Место реализации | Планируемый  объем  инвестиций  (тыс. руб.) | Фактический  объем  инвестиций  (тыс. руб.) | Краткое описание полученного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство пристройки на 460 учащихся к существующему зданию МКОУ «Ребрихинская СОШ» | 2023-2025 | с. Ребриха | 250000,0 | - | В 2024 г. направлена заявка в Министерство образования и науки Алтайского края на включение мероприятия по разработке проектно-сметной документации в рамках КАИП.  Вопрос остается открытым. |
| 2 | Реконструкция здания МКОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» | 2021-2024 | ст. Ребриха | 95000,0 | - | 09.12.2022 г. заключен контракт с подрядной организацией ООО «СС-Строй Регион» по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Учебный корпус с переходом к зданию МБОУ «Станционно-Ребрихинкая СОШ», располагающемуся по адресу: 658530, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Школьная, д. 10».  Контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке 19.03.2024., т.к. подрядчик не выполнил свои обязательства.  В настоящее время ведутся судебные процессы. Подрядная организация подала апелляционную жалобу в вышестоящий суд на решение арбитражного суда.  В рамках достижения поставленной цели в настоящий момент осуществляется комплексный процесс подготовки обоснования стоимости проектно-изыскательских мероприятий. |
| 3 | Ремонт спортивного зала Клочковской ООШ филиала «Ребрихинского СОШ» | 2021 | с. Клочки | 8000,0 | - | Комитетом по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края подана заявка на проведение мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов. |
| 4 | Капитальный ремонт спортзала Подстепновского филиала МКОУ «Пановская СОШ» | 2021-2022 | с. Подстепное | 15000,0 | - | Комитетом по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края подана заявка на проведение мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов. |
| 5 | Капитальный ремонт Октябрьской СШ филиала МКОУ «БеловскаяСОШ» | 2023-2024 | с. Рожнев Лог | 19000,0 | - | В рамках федерального проекта «Все лучшее детям» и национального проекта «Молодежь и дети» в 2025 году проводится капитальный ремонт Октябрьской СШ. Общий объем финансирования данного проекта составляет 69 556,5 тыс. рублей. Финансирование осуществляется из различных источников: федерального бюджета (39 381,0 тыс. рублей), краевого бюджета (28 666,7 тыс. рублей) и бюджета района (15 088,0 тыс. рублей).  Контрольная дата сдачи объекта - 25.08.2025 г. |
| 6. | Строительство поликлиники на 210 посещений в смену | 2020-2024 | с. Ребриха | 406356,1 |  | На текущий момент основные строительно-монтажные работы завершены. В настоящее время ведётся монтаж необходимого медицинского оборудования, сборка мебели для кабинетов и зон ожидания. Параллельно проводятся работы по благоустройству территории вокруг поликлиники, включая озеленение и организацию подходов и подъездов.  Объем средств, направленный на финансирование проекта, в текущем году составит 285712 тыс. рублей. |
| 7. | Строительство модуля Усть-Мосихинской врачебной амбулатории | 2021-2022 | с. Усть-Мосиха | 6700,0 | - | В рамках реализации краевой адресной инвестиционной программы в текущем году осуществляется строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Ребрихинский район, село Усть-Мосиха, улица Советская, дом 21.  Общий объем финансирования данного мероприятия составит 20 585,0 тыс. рублей. Из них средства краевого бюджета составят 12 765,2 тыс. рублей, а средства федерального бюджета – 7 819, 8 тыс. рублей. |
| 8. | Строительство модуля Молодежненского ФАПа | 2022-2023 | п. Молодежный | 4000,0 | - | Не реализован. |
| 9. | Капитальный ремонт Беловского сельского Дома культуры | 2026 | с. Белово | 15000,0 |  | В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» в ноябре 2024 года завершился текущий ремонт Беловского СДК на сумму 5 732, 7 тыс. рублей. Произведена замена окон, дверей, укладка плитки. |
| 10. | Капитальный ремонт МКУДО «Ребрихинская детская школа искусств» | 2023-2024 | с. Ребриха | 9500,0 | - | В ноябре 2023 года подготовлена проектно-сметная документация по объекту «Капитальный ремонт зданий МКУДО «Ребрихинская ДШИ» находящихся по адресу: 658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина,134».  В апреле 2025 года в Министерство культуры Алтайского края направлены документы для включения объекта «Капитальный ремонт зданий МКУДО «Ребрихинская ДШИ», расположенного по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, 134» в список реализации мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств.  Общий объем средств, необходимый для реализации проекта составляет 72675 тыс. рублей, в том числе 3634 тыс. рублей средства местного бюджета. |
| 11. | Капитальный ремонт стадиона «Старт» | 2021-2023 | с. Ребриха | 60000,0 |  | В рамках выполнения мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов объем выполненных работ по объекту «Капитальный ремонт стадиона «Старт» за период 2022-2024 гг. составил за счет средств краевого бюджета 74107,4 тыс. рублей (2022 год – 15675,00 тыс. рублей, 2023 год – 14456,8 тыс. рублей, 2024 год – 43975,6 тыс. рублей) и средств местного бюджета в сумме 3900,4 (2022 год – 825,0 тыс. рублей, 2023 год – 760,9 тыс. рублей, 2024 год – 2314,5 тыс. рублей).  Бюджетное финансирование на реализацию объекта в текущем финансовом году составляет 21995,7 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств краевого бюджета в размере 20 895,9 тыс. рублей и местного бюджета в размере 1 099,8 тыс. рублей. |
| 12. | Капитальный ремонт здания спортивной школы | 2022-2023 | с. Ребриха | 15000,0 | 18482,3 | Реализация проекта завершилась в январе 2025 года.  Общая цена контракта на выполнение работ составляет 18482310,16 рублей. |
| 13. | Строительство тентового здания над мини-футбольным полем | 2021-2022 | с. Ребриха | 15000,0 | - | Данный объект планировался за счет внебюджетных средств.  Не реализован. |
| 14. | Строительство многофункциональных уличных спортивных площадок | 2021-2030 | с. Клочки  с. Рожнев Лог  ст. Ребриха  с. Усть-Мосиха  с. Подстепное  с.Ворониха  с. Зимино | 21000,0 | 3647,3 | В рамках государственной программы Алтайского края «Формирование комфортной городской среды» реализован проект «Благоустройство общественной территории - стадиона «Колос» в селе Клочки стоимостью 3647,3 тыс. рублей |
| 15. | Техническое перевооружение водозаборных узлов | 2021 | с. Ворониха  с. Боровлянка | 6000,0 | 8070,9 | Реализован. |
| 16. | Техническое перевооружение водозаборных узлов | 2022 | с. Касмалинка  с. Ясная Поляна  с. Рожнев Лог | 9000,0 | 11263,6 | Реализован. |
| 17. | Строительство станции очистки воды | 2022 | с. Усть-Мосиха | 2000,0 | - | Не реализован. |
| 18. | Реконструкция сетей водоснабжения | 2021 | ст. Ребриха | 12000,0 | - | Не реализован. |
| 19. | Строительство мини-элеватора | 2021-2022 | ст. Ребриха | 30000,0 | - | Не реализован. |
| 20. | Строительство мини-завода по переработке масляничных культур | 2025-2027 | ст. Ребриха | 20000,0 | - | Реализован.  В декабре 2023 года АО «Сиболеум» запустило цех по производству рапсового и льняного масла производительностью 150 т/сут на ст. Ребриха.  Элеватор линейный на 5 силосных корпусов, сушильно-очистной блок на 10 зерноскладов напольного хранения, 2 зерносушилки производительностью 32 тн./час(ДСП-32 Элеватор) и 50тн./час (ВЕСТА-50 СОБ) соответственно.  Компания осуществляет экспорт продукции в Китай, Казахстан, Киргизию, Афганистан и Монголию. |
| 21. | Строительство убойного пункта с крематорием | 2021-2023 | с. Ребриха | 10000,0 | - | Не реализован. |
| 22. | Газификация | 2021-2023 | Ребрихинский район | 392945,0 |  | Проект находится в стадии реализации.  Продолжается строительство газовых сетей. |

Глава района Л.В. Шлаузер

1. Для показателей в абсолютном выражении значение за период соответствует значению последнего года периода. Для показателей в относительном выражении значение за период соответствует среднему значению за этот период. [↑](#footnote-ref-1)
2. Консервативный сценарий [↑](#footnote-ref-2)
3. Базовый сценарий [↑](#footnote-ref-3)
4. Целевой сценарий [↑](#footnote-ref-4)