АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2024					                                                               № 139

с.Ребриха

| Об организации работы по подготовке и проведению 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Ребрихинском районе |  |
| --- | --- |

В соответствии с планом мероприятий, приуроченных к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденным Губернатором Алтайского края, Председателем Правительства Алтайского края от 12 марта 2024 года № 28-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-195 годов в Ребрихинском районе.

2.Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Ребрихинском районе.

3.Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике (Родионова Т.В.) обеспечить финансирование мероприятий в пределах утвержденных смет.

4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Кашперову С.П.

| Глава района | Л.В.Шлаузер |
| --- | --- |
| Управляющий делами Администрации района | В.Н.Лебедева |
| Начальник юридического отдела Администрации района | С.А.Накоряков |

Светлана Петровна Кашперова

22271

|  | Утвержден постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 12.04.2024 № 139 |
| --- | --- |

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Ребрихинском районе.

| №п/п | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кашперова Светлана Петровна | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам, председатель оргкомитета |
| 2. | Лебедева Вера Николаевна | Управляющий делами Администрации района, заместитель председателя оргкомитета. |
| 3. | Карпова Елена Александровна | Председатель Комитета по образованию Администрации района, член оргкомитета |
| 4. | Бегаева Елена Анатольевна | Начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления, СМИ и общественностью Администрации района, член оргкомитета |
| 5. | Романов Антон Анатольевич | Начальник ОМВД России по Ребрихинскому району, член оргкомитета (по согласованию). |
| 6. | Федотов Борис Николаевич | Начальник КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району», член оргкомитета (по согласованию) |
| 7. | Ковылина Светлана Петровна | Главный врач КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ», член оргкомитета (по согласованию). |
| 8. | Чуйкова Елена Владимировна | Главный редактор районной газеты «Знамя труда», член оргкомитета (по согласованию). |
| 9. | Шрейдер Надежда Николаевна | Председатель районного Совета ветеранов, член оргкомитета (по согласованию). |
| 10. | Антимонова Виктория Андреевна | Председатель комитета по культуре и делам молодежи Администрации района, член оргкомитета. |
| 11. | Селиванов Михаил Иванович | Глава Администрации Ребрихинского сельсовета, член оргкомитета (по согласованию). |
| 12. | Шлайгер Ирина Александровна | Главный специалист по делам молодежи комитета по культуре и делам молодежи, член оргкомитета. |
| 13. | Суспицин Сергей Иванович | Директор МКУК «МФКЦ Ребрихинского района Алтайского края имени заслуженного артиста России Алексея Ванина», член оргкомитета (по согласованию). |
| 14. | Чикильдик Сергей Карпович | Заведующий структурным подразделением «Районная центральная библиотека» МКУК «МФКЦ Ребрихинского района Алтайского края имени заслуженного артиста России Алексея Ванина», член оргкомитета (по согласованию). |
| 15. | Артамонова Елена Викторовна | Заведующая структурным подразделением «Районный краеведческий музей» МКУК «МФКЦ Ребрихинского района Алтайского края имени заслуженного артиста России Алексея Ванина», член оргкомитета (по согласованию). |
| 16. | Тарасов Сергей Гурьянович | Председатель Комитета по физической культуре и спорту Администрации района, член оргкомитета. |
| 17. | Родионова Татьяна Викторовна | Председатель Комитета по финансам, налоговой и кредитной политики Администрации района, член оргкомитета. |
| 18. | Кудинова Ольга Анатольевна | Начальник отдела экономики Администрации района |
| 19. | Колтаков Александр Николаевич | Начальник отдела военного комиссариата Алтайского края по Ребрихинскому району, член оргкомитета (по согласованию). |
| 20. | Ковылин Дмитрий Александрович | Председатель Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству, член оргкомитета. |
| 21. | Накоряков Сергей Анатольевич | Начальник юридического отдела Администрации района, член оргкомитета. |
| 22. | Тарасов Александр Гурьянович | Председатель Совета ветеранов локальных войн, член оргкомитета (по согласованию) |
| 23. | Тарасова Марина Ивановна | Директор Центра занятости КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району», член оргкомитета (по согласованию) |

|  |  | Утвержден постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 12.04.2024 № 139 |
| --- | --- | --- |

План

мероприятий, приуроченных к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Ребрихинском районе

| Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения (адрес, организационно-правовая форма учреждения) | Ответственные лица за проведение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, а также лиц, приравненных к ним |  |  |  |
| Обеспечение жильем инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов» | в течение года | по месту жительства | Администрация Ребрихинского района; КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району» (по согласованию) |
| Мониторинг нуждаемости в проведении ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» | в течение года | по месту жительства | Администрация Ребрихинского района; КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району» (по согласованию) |
| Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения (адрес, организационно-правовая форма учреждения) | Ответственные лица за проведение мероприятий |
| Мониторинг условий жизни участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, тружеников тыла и вдов погибших военнослужащих, а также условий и порядка предоставления им мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Осуществление при необходимости ремонта помещений, в которых проживают указанные граждане, оказание им адресной помощи. | в течение года | по месту жительства | Администрация Ребрихинского района; КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району» (по согласованию) |
| Диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия на амбулаторном, стационарном этапах инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны | в течение года | по месту жительства | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию) |
| Оказание адресной материальной и социальной помощи одиноким, больным ветеранам и инвалидам войн, военной службы, семьям погибших участников боевых действий, семьям мобилизованных военнослужащих. | в течение года | по месту жительства | Администрация Ребрихинского района; КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району» (по согласованию) |
| Обеспечение инвалидов, участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним по льготам, необходимыми лекарственными средствами | в течение года | по месту жительства | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию) |
| Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения (адрес, организационно-правовая форма учреждения) | Ответственные лица за проведение мероприятий |
| Обеспечение льготным топливом инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, а также лиц, приравненных к ним | в течение года | по месту жительства | Администрация Ребрихинского района; КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району» (по согласованию) |
| Оказание шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны детскими и молодежными волонтерскими (добровольческими) отрядами | в течение года | по месту жительства | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации района; Комитет по образованию Администрации района |
| Формирование и вручение подарков ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, труженикам тыла от Администрации Ребрихинского района | апрель-май 2024 года | по месту жительства | Администрация района |
| Направление персональных поздравлений Президента Российской Федерации Путина В.В., Губернатора Алтайского края, Председателя Правительства Алтайского края Томенко В.П. ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в связи с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия | в течение года | по месту жительства | Администрация Ребрихинского района; КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району» (по согласованию) |
| Организация общественных и временных работ с участием безработных граждан и учащихся 14-17 лет в свободное от учебы время в целях оказания социально-бытовой помощи ветеранам и семьям погибших воинов | в течение года | по месту жительства | ЦЗН (по согласованию); Комитет по культуре и делам молодежи Администрации района; Комитет по образованию Администрации района |
| Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения (адрес, организационно-правовая форма учреждения) | Ответственные лица за проведение мероприятий |
| II. Памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |
| Велопробег «Спасибо деду за Победу!» | 5 мая 2024 года | с.Ребриха (по утвержденному маршруту) | МКОУ «Ребрихинская СОШ» (по согласованию) |
| Районный смотр-конкурс песни и строя | 6 мая 2024 года | МКОУ «Ребрихинская СОШ» с.Ребриха, ул.Ленина, 130 | МКОУ «Ребрихинская СОШ» (по согласованию) |
| Патриотической акции «Вахта памяти» | апрель-май 2024 года | территории памятников Великой Отечественной войны | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации района |
| Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» | 24 апреля - 9 мая 2024 года | населенные пункты Ребрихинского района | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации района |
| Автопробег «ZAМИР!ZАПРАВДУ!» | май 2024 года | населенные пункты Ребрихинского района (по отдельному маршруту) | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации района |
| Патриотический проект «Классика Победы» | 1-9 мая 2024 года | образовательные организации Ребрихинского района | Комитет по образованию Администрации района |
| Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения (адрес, организационно-правовая форма учреждения) | Ответственные за проведение мероприятий |
| Патриотический проект «Маленькие герои большой страны» | в течение года по отдельному графику | образовательные организации Ребрихинского района | Военно-историческое общество Ребрихинского района |
| Патриотическая акция «Урок в солдатской пилотке» | 1-9 мая 2024 года | образовательные организации Ребрихинского района | Комитет по образованию Администрации района |
| Интернет-проект «Книга памяти Алтайского края» | в течение года | Районный краеведческий музей с.Ребриха, ул.Революционная, 8 | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации района |
| Мероприятия, посвященные памяти павших защитников Отечества (торжественные собрания, митинги, уроки мужества, встречи с ветеранами) | в течение года | образовательные организации, учреждения культуры Ребрихинского района | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации района; Комитет по образованию Администрации района |
| Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби | 22 июня 2024 года | образовательные организации, учреждения культуры Ребрихинского района | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации района; Комитет по образованию Администрации района |
| Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества | 9 декабря 2024 года | образовательные организации, учреждения культуры Ребрихинского района | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации района; Комитет по образованию Администрации района |
| Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения (адрес, организационно-правовая форма учреждения) | Ответственные лица за проведение мероприятий |
| Пешеходные экскурсии к памятникам Великой Отечественной войны «Поклонимся великим тем годам»» | 20-29 апреля 2024 года | территории памятников Великой Отечественной войны | Ребрихинский краеведческий музей (по согласованию) |
| Просветительская программа «Была война. Была Победа!» | 7 мая 2024 года | с.Ребриха, площадь Революции | Ребрихинский краеведческий музей (по согласованию) |
| III. Информационно-пропагандистские, культурно-массовые и спортивные мероприятия |  |  |  |
| Цикл музейных мероприятий и акций в рамках международного проекта «Территория Победы» | в течение года | Районный краеведческий музей с.Ребриха, ул.Революционная, 8 | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации района; |
| Мемориальная выставка «Письма с фронта» | 12-30 апреля 2024 года | Ребрихинский районный краеведческий музей с.Ребриха, ул.Революционная, 8 | Ребрихинский районный краеведческий музей (по согласованию) |
| Флеш-моб «Школьный вальс Победы» | 6-8 мая 2024 года | МКОУ «Усть-Мосихинская СОШ» с.Усть-Мосиха, ул.Центральная, 2 | МКОУ «Усть-Мосихинская СОШ» (по согласованию) |
| Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения (адрес, организационно-правовая форма учреждения) | Ответственные лица за проведение мероприятий |
| Акция «Всероссийский День заботы о памятниках истории и культуры» (организация и проведение мероприятий по благоустройству и очистке территорий, прилегающих к памятным местам) | апрель – май 2024 года | территории памятников Великой Отечественной войны | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации района |
| Всероссийская акция «Бессмертный полк» | 9 мая 2024 года | населенные пункты Ребрихинского района | Главы (Администраций) сельсоветов (по согласованию) |
| Торжественные Митинги «Великим огненным годам святую память сохраняя!», посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 9 мая 2024 года | населенные пункты Ребрихинского района | Главы (Администраций) сельсоветов (по согласованию) |
| Концертные программы, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Сквозь года звенит Победа" | 9 мая 2024 года | учреждения культуры района Ребрихинского района | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации района |
| Районный месячник чтения патриотической книги «Дорогая сердцу книга о войне». | апрель-май 2024 года | библиотеки Ребрихинского района | МБУК «МФКЦ им. А. Ванина» (по согласованию) |
| Библиотечная сетевая акция Мы о войне стихами говорим» | Апрель-май 2024 года | библиотеки Ребрихинского района | МБУК «МФКЦ им. А. Ванина» (по согласованию) |
| Участие в Международной акции «Читаем детям о войне». | 7 мая 2024 года | библиотеки Ребрихинского района | МБУК «МФКЦ им. А. Ванина» (по согласованию) |
| Участие в краевом патриотическом флешмобе «Связь поколений не прервется». | май 2024 года | библиотеки Ребрихинского района | МБУК «МФКЦ им. А. Ванина» (по согласованию) |
| Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения (адрес, организационно-правовая форма учреждения) | Ответственные лица за проведение мероприятий |
| Передвижные выставки «Звезда Героя», «Вехи Памяти. Партизаны", «Он не вернулся из боя», «Строки, добытые в боях», «Фронтовые зарисовки Г. Селянина». | 3-28 апреля 2024 года | населенные пункты Ребрихинского района | МБУК «МФКЦ им. А. Ванина» (по согласованию) |
| Акция «Окна Победы», в рамках Всероссийской акции «#ОкнаПобеды» | май 2024 года | населенные пункты Ребрихинского района | МБУК «МФКЦ им. А. Ванина» (по согласованию) |
| «Победный Май!» - выездные концертные программы в села и поселки района не имеющих стационарных учреждений культуры, в рамках Всероссийской акции «Фронтовые бригады» | май 2024 года | населенные пункты Ребрихинского района (по отдельному плану) | МБУК «МФКЦ им. А. Ванина» (по согласованию) |
| Всероссийская акция «Дорога к обелиску» | 24 апреля-9 мая 2024 года | населенные пункты Ребрихинского района | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации района |
| Международная акция «Сад памяти» | май-октябрь 2024 года | населенные пункты Ребрихинского района | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации района |
| Военный кинозал «Дорогами войны» | апрель-май 2024 года | Библиотеки Ребрихинского района | МБУК «МФКЦ им. А. Ванина» (по согласованию) |
| Концертная молодежная программа «Мы – продолжение Победы!» | 9 мая 2024 года | с.Ребриха, площадь Революции | МБУК «МФКЦ им. А. Ванина» (по согласованию) |
| Спортивно-игровая программа для детей «Солдаты, в путь!» | 9 мая 2024 года | с.Ребриха, площадь Революции | МБУК «МФКЦ им. А. Ванина» (по согласованию) |
| Легкоатлетическая эстафета «Кольцо Победы!» | 7 мая 2024 года | с.Ребриха, площадь Революции | Комитет по физической культуре и спорту Администрации района |
| Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения (адрес, организационно-правовая форма учреждения) | Ответственные лица за проведение мероприятий |
| Межрайонный турнир по мини-футболу «Кубок Победы» | 4 мая 2024 года | Стадион «Старт» с.Ребриха, ул.Ленина, 115 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации района |
| Районные соревнования по стрельбе из электронного пневматического оружия | 7 мая 2024 года | МБУДО «Ребрихинская спортивная школа» с.Ребриха, ул.Партизанская, 72 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации района |
| Спартакиада среди допризывной и призывной молодежи | Июнь 2024 года | КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования» с.Ребриха, Победы,13 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации района |
| IV. Иные мероприятия |  |  |  |
| Установка мемориальных плит в память о героях, погибших при исполнении воинского долга на Украине | в течение года | Территория мемориального комплекса в с.Ребриха | Администрация района |
| Создание экспозиций, посвященных истории специальной военной операции | в течение года | Образовательные организации, учреждения культуры Ребрихинского района | Комитет по образованию Администрации района, Комитет по культуре и делам молодежи Администрации района |