Информация о ходе реализации программы социально-экономического развития Ребрихинского района на 2008-2017 годы.

Программа социально-экономического развития Ребрихинского района на 2008 - 2017 годы (далее – Программа) утверждена решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 24.08.2007 года № 49 с последующими  изменениями и дополнениями.

Главная цель Программы - создание предпосылок для кардинального повышения качества жизни населения  района и условий для перехода экономики на инновационный путь развития.

Отчет о реализации Программы в 2011 году подготовлен в соответствии с разделом об организации управления программой.

Основная цель мониторинга - проведение анализа выполнения утвержденных индикаторов и мероприятий Программы на 2011 год. Для определения степени достижения целей и задач Программы в рамках мониторинга проведен анализ фактических значений  57 индикаторов     и   выполнения  57  мероприятий.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Из 57 мероприятий на 2011г:

- 21 полностью завершено;

- 36 реализовывалось в плановом режиме;

Кроме того, реализовывалось 2 мероприятия, финансирование которых не было предусмотрено Программой на 2011г.

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в объеме 1011722,46 тыс. рублей. Фактический объем финансирования по итогам 2011г. составил  1037299,37 тыс. рублей или 102,5%.

ПЛАН, млн.р.

ФАКТ, млн.р.

ПРИОРИТЕТ 1

22540

39438,11

ПРИОРИТЕТ 2

154638,98

148513,93

ПРИОРИТЕТ 3

17465,02

23315,8

ПРИОРИТЕТ 4

495

495

ПРИОРИТЕТ 5

816056,16

824931,83

ПРИОРИТЕТ 6

527,3

604,7

Источники финансирования мероприятий программы,

тыс. рублей

ПЛАН

ФАКТ

Федеральный бюджет

60522,19

141786,85,

18330,32

791083,1

201255,17

Краевой бюджет

158239,3

Местный бюджет

9055,6

229377

Внебюджетные источники

668749,3

ИТОГИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ИНДИКАТОРОВ  ПРОГРАММЫ

Из 57 целевых индикаторов:

Выполнены42

в т.ч. с превышением запланированных значений – 28

не выполнены 15 индикаторов

Приоритет 1.

Повышение качества  трудовых ресурсов  и  развитие  эффективного  рынка  труда  и занятости

Приоритет включает 7мероприятий (4долгосрочные целевые программы, 2 муниципальные целевые программы, 1 ведомственная) в области демографии и рынка труда. Для оценки эффективности его выполнения в программе предусмотрено 8 целевых индикаторов.

| ЦЕЛЬ 1.1 | Стабилизация численности населения на основе снижения темпов естественной убыли населения и стимулирования положительного миграционного потока |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 3 мероприятий  и оценивается 3 целевыми индикаторами

Плановый объем финансирования мероприятия в 2011 году –607тыс. рублей, профинансировано 2902,3 тыс.руб.

В рамках ДЦП «Демографическое развитие Алтайского края» на 2008-2015 годы реализация цели обеспечивалась по двум направлениям:

1) «Поддержка семей с детьми»

- единовременная денежная выплата в размере 7,5 тыс. руб. для подготовки к школе первоклассника из многодетной семьи и ежегодная денежная выплата в размере 5 тыс.руб. для подготовки к школе  учащихся 2-11 классов из многодетных семей.

1) «Укрепление здоровья семьи; развитие учреждений родовспоможения и улучшение оказания медицинской помощи женщинам во время беременности и родов»:

- «Повышение  уровня  занятости женщин, имеющих малолетних  детей, их профессиональная подготовка и переподготовка

ВЦП «Здоровое поколение 2011-2013 годы»

- Обеспечение детей из малоимущих семей молочными смесями в течение 1 года жизни;

МЦП «Улучшение демографической ситуации в  Ребрихинском районе на 2009-2012 годы».

Достижение целевых индикаторов

Достигнуто 2 целевых индикатора: «Общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения, на 1000 человек населения» - из-за увеличения рождаемости и снижения смертности. «Коэффициент рождаемости» -  увеличился на 0,3 и составил 12,4. Не достигнут «Коэффициент миграционного прироста (убыли)» - несмотря на рост числа прибывших в район ,число выбывших за его пределы возросло.

| ЦЕЛЬ 1.2 | Обеспечение институциональных и экономических условий, способствующих развитию эффективного рынка труда и занятости |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 4 мероприятий  (3 ДЦП и  1 МЦП) и оценивается 5 целевыми индикаторами

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году  запланирован  в объеме 24892,19 тыс. рублей, в т.ч.:

| - федеральный бюджет 105,1тыс.руб. | ФАКТ | 10804,56тыс.руб.( %) |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет 22930,09тыс.руб. |  | 23874,25тыс.руб.( %) |
| - местный бюджет 300 тыс. руб. |  | 300тыс.руб.( %) |
| - внебюджетные источники 1557тыс. руб. |  | 1557тыс.руб.( %) |
| ВСЕГО –24892,19тыс. руб. |  | 36535,81тыс. руб.( 146,7%) |

На реализацию ДЦП «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2011 году»  поступило 11,7 млн. руб., средств федерального бюджета. Средства освоены в полном объеме за счет чего:

- 21. чел., находящихся под угрозой увольнения, направлены на опережающее профессиональное обучение ;

- 14 выпускников учреждений профессионального образования направлено на стажировку;

- трудоустроено 6 инвалидов  ;

- 80 безработным гражданам предоставлена субсидия на организацию собственного дела ,которыми создано дополнительно 100 рабочих мест;

- 1 чел. оказана адресная поддержка на переезд к новому месту работы (по плану –1человек).

- Повышение квалификации врачей - 1 чел.

- Повышение квалификации женщин,  находящихся  в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности -4 чел.

По ДЦП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2010-2012 годы запланировано3,5 млн. рублей, профинансировано в 2011 году 3,5 млн. рублей, в результате:

- 23582 чел. охвачены информационными услугами о положении на рынке труда, что способствовало сокращению времени поиска гражданами работы;

- 1260 чел. получили услуги по профессиональной ориентации ,

- 541 чел. безработных граждан трудоустроено на временные рабочие места;

- 1611 чел. безработных получили пособие по безработице;

- 15 безработных граждан предпенсионного возраста воспользовались правом получения досрочной пенсии по направлению органов службы занятости.

- 196 человек прошли профессиональное обучение.

- Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда -190 чел.

На реализацию ДЦП «Подготовка квалифицированных рабочих кадров для различных отраслей экономики Алтайского края» на 2010-2012 годы запланировано 5 тыс.750  рублей, вся сумма профинансирована полностью, деньги поступили на выплату именных стипендий губернатора Алтайского края, стипендия  выплачивалась ежемесячно

для  учащихся ПУ-70.

Достижение целевых индикаторов

Индикатор «Темп роста численности занятых в экономике»   выполнен. Существенно улучшен индикатор «Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению», значение которого на 0,5 п.п. ниже запланированных.

| Основные выводы по 1 приоритету: - Мероприятия активно реализуются, их финансирование составило 146,7% от плана. - Из 5 целевых индикаторов: - превышены плановые значения 3 индикаторов «Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению, «Коэффициент естественного прироста (убыли) населения», «Общий коэффициент рождаемости», « - достигнуто плановое значение 1 индикатора «Темп роста численности занятых в экономике» - не достигнуты значения 1 индикатора «Коэффициент миграционного прироста (убыли)» |  |
| --- | --- |
|  | Приоритет 2.Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального и экологического климата |

Данный приоритет включает 31 мероприятие (9 ДЦП, 6 ВЦП, 10 МЦП, 6 непрограммных мероприятия) в сфере социальной защиты населения, образования, молодежной политики, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды. Для оценки эффективности его выполнения в программе предусмотрено 19  целевых индикатора.

| ЦЕЛЬ 2.1 | Создание условий для стабильного роста доходов всех категорий населения и улучшение качества жизни социально уязвимых категорий населения |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 7 мероприятий (3 ДЦП,     1 ВЦП, 1 МЦП и 2 непрограммных мероприятия) и оценивается 4 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в объеме  19558,2тыс. рублей, выполнение составило 315%:

| - федеральный бюджет 15672,4 тыс. руб. | ФАКТ | 31370,98 тыс. руб.(в 2раза) |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет 3128,3тыс. руб. |  | 29145,08 тыс. руб. (в 9 раз) |
| - местный бюджет 450 тыс. руб. |  | 757тыс. руб. ( в 1,7 раза) |
| - внебюджетные источники 307,5 тыс. руб. |  | 506,6тыс. руб. (в 1,6 раза ) |
| ВСЕГО –19558,2тыс. руб. |  | Всего -61779,66тысруб.( 315%) |

- Программа адресной социальной помощи нетрудоспособным и малообеспеченным категориям  населения Ребрихинского района на 2011 год профинансирована в размере  26133,9 тыс.рублей (114,1% от плана на год), за счет чего:

- социальная поддержка в денежной или натуральной форме оказана  1438  малоимущим гражданам;

- оздоровлено  938 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- Мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» в 2010 году  профинансировано в сумме  30067,2 тыс. рублей (федеральный бюджет), 30 человек получили  субвенции на обеспечение жильем согласно ФЗ «О ветеранах».

- Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (социальные выплаты)» Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан (социальные выплаты) оказаны в полном объеме в соответствии с законодательством.

Перечисленные мероприятия реализуются в целях поддержки социально-уязвимых слоев населения с невысокими доходами. Вместе с тем, основная часть доходов населения складывается из заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности.

Достижение целевых индикаторов

Фактическое значение индикаторов «Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника», « Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы», «Среднемесячные денежные доходы на душу населения, «Покупательная способность средней заработной платы»– превысило запланированные  значения.

| ЦЕЛЬ 2.2 | Обеспечение доступа жителей края к качественному образованию, отвечающему требованиям современной экономики, запросам личности и общества |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 4 мероприятий (1 ДЦП, 2ВЦП, 1 МЦП) и оценивается 2 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в объеме 1090  тыс. рублей, в т.ч.:

| -внебюджетные источники -0 | ФАКТ | 0 |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет 452 тыс. руб. |  | 3239,8 тыс.руб. (в 7 раз) |
| - местный бюджет 638 тыс. руб. |  | 537,8 тыс.руб. (84,3%) |
| ВСЕГО – 1090 тыс. руб. |  | Всего -3777,6 тыс.руб. (346%) |

- ВЦП «Развитие краевого государственного образовательного техникума «Алтайское  училище  олимпийского  резерва» на 2011-2013 годы   на  обеспечение  условий  для  развития  физической  культуры  и спорта  поступило 180  тыс.рублей, которые  направлены  на  приобретение  спортинвентаря

- 2. Финансирование ВЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2011-2013 годы  составило  769,2 тыс. рублей –краевой бюджет, средства направлены

на проведение конкурса профессионального мастерства и детских новогодних праздников,  6  педагогам  оказана  помощь на  организацию лечения в санаторно-курортных  учреждениях Алтайского края в сумме 133,9 тыс. рублей, на  организацию проведения единого государственного  экзамена и государственной итоговой  аттестации выпускников 9-х классов в новой форме израсходовано 115,3 тыс.рублей  на  дистанционное  обучение  детей-инвалидов  направлено -225,1 тыс.руб.

3.ДЦП «Развитие дошкольного образования в Алтайском  крае на 2011-2015 годы»  профинансирована  в  объеме 2290,6 тыс.рублей.  На ремонт ДОУ «Росинка»  израсходовано  288 тыс.руб., на ремонт ДОУ «Ласточка» 225,3 тыс.руб., 55  тыс.руб. израсходовано на  установку  пожарной сигнализации в  ДОУ сел   Шумилиха  и  Рожнев Лог, 738 тыс.рублей направлено  на  выплату стимулирующих надбавок  педагогическим  работникам  муниципальных  дошкольных  учреждений  района,   984,3 тыс.руб. вернули в край из-за  невозможности  использовать  данные  средства  по  целевому  назначению.

Достижение целевых индикаторов

Значение индикатора «Обеспеченность учеников дневных общеобразовательных

школ компьютерами» плановое значение индикатора перевыполнено.

Значение индикатора «Охват дошкольным образованием (число детей, получающих услуги дошкольного образования, в общем числе детей в возрасте до 7 лет )выполнено.

| ЦЕЛЬ 2.3 | Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, использование ее потенциала в интересах инновационного преобразования |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 2 мероприятий (1 ВЦП,    1 МЦП). Целевые индикаторы по данной цели не предусмотрены.

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в объеме 422 тыс. рублей Фактический объем финансирования составил 325,7 тыс. рублей.

ВЦП «Молодежь Алтая» на 2011-2013 годы  Объем финансирования программы  составил  167,9 тыс.рублей, за счет чего:

- в конкурсе грантов, направленных на реализацию мероприятий в сфере  молодежной  политики  с  проектом « Инициативная  молодежь- залог  успешного развития Алтайского  края  получен грант в размере 97800 рублей. Средства гранта  направлены на  проведение 2  тура  районного  конкурса  социально – значимых  проектов  «Молодежная  инициатива».

- МЦП «Молодежная политика в Ребрихинском районе на 2009-2011 годы» профинансирована в сумме 157,8 тыс.руб.

| ЦЕЛЬ 2.4 | Предоставление медицинской помощи высокого качества и повышение ее доступности |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 8 мероприятий (3 ДЦП,   1 ВЦП, 2 МЦП,2 мероприятия) и оценивается 6    целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в объеме    81169,68 тыс. рублей, в т.ч.:

| - федеральный бюджет 1050 тыс.руб. | ФАКТ | 1050 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет 72039,18тыс. руб. |  | 60747,97 тыс.руб. |
| - местный бюджет 8080,5тыс. руб. |  | 4559 тыс.руб. руб. |
| ВСЕГО –81169,68 тыс. руб. |  | Всего 66356,77 тыс.руб.(81,7%) |

- По ВЦП «Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди населения Алтайского  края» на 2011 - 2013 годы  за  2011 год профинансировано 46,76тыс. рублей, за счет чего:

- изданы методические материалы для медицинских работников по проблеме формирования здорового образа жизни.

- За счет средств федерального бюджета отремонтированы ФАПы в пос.Орел и Пеньки.

Реализация   мероприятий программы осуществлялась в плановом режиме:

- По ДЦП «Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края» на 2007-2011 годы. Средства в сумме 268 тыс.руб. направлены на проведение технического обслуживания и ремонт медицинской техники.

- По ДЦП «Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников»  на 2007-2011 годы Программа профинансирована в полном объеме, за счет чего прошли профессиональную переподготовку и повышение квалификации:

- 9  врачей, 60    средних медицинских работников

- По ДЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы  и 1 МЦП « Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Ребрихинском районе на 2009-2011 годы», финансирование запланировано на сумму 158,11 тыс. рублей, фактически за отчетный период профинансировано 123,11 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 35 тыс.руб. местного бюджета. Финансировалось две подпрограммы «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом»  и «Вакцинопрофилактика на 2007-2011 годы».МЦП «Сахарный  диабет» профинансирована полностью.

- Финансирование мероприятия «Капитальный ремонт ЦРБ в с.Ребрихе» в 2011 году  составило  64640  тыс. рублей.» Готовность объекта к концу 2011 года составляла 90%.

Достижение целевых индикаторов

Целевые индикаторы «Уровень удовлетворения потребности населения в  медицинской помощи», «Уровень диспансеризации населения» в    2011г. превысили плановые значения.

Не достигнуто плановое значение по индикаторам: «Обеспеченность населения больничными койками», «Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями», «Обеспеченность населения врачами».

| ЦЕЛЬ 2.5 | Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 2мероприятий ( 1 ВЦП, 1МЦП) и оценивается 2 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году был запланирован в объеме 950 тыс. рублей, в т.ч.:

| . | ФАКТ |  |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет 500 тыс. руб. |  | 471,5тыс. руб. (94,3%) |
| - местный бюджет 450 тыс. руб. |  | 449,8тыс. руб. ( 99,95%) |
| ВСЕГО –950тыс. руб. |  | 921,3 тыс. руб. (97%) |

1. ВЦП «Развитие  физической  культуры  и спорта в Алтайском  крае» на 2009-2011  годы профинансирована в размере  321,5тыс. рублей, средства направлены:

- На проведение краевых соревнований в районе;

- На проведение краевого смотра- конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди муниципальных образований.

- На осуществление мероприятий  по предоставлению местным бюджетам  субсидий  на обеспечение  условий  для развития физической  культуры и спорта.

Достижение целевых индикаторов

Значение индикатора «Обеспеченность спортивными сооружениями» осталось на уровне 2010 года. Перевыполнено значение индикатора «Удельный вес лиц, занимающихся в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах, в общей численности населения края».

| ЦЕЛЬ 2.6 | Развитие и реализация культурного и духовного потенциала жителей района |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 2 мероприятий ( 1 ДЦП,1 МЦП ) и оценивается 3 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в объеме 271,9 тыс. рублей, в  т.ч.:

| - | ФАКТ |  |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет 91,9 тыс. руб. |  | 136,6 тыс.руб. |
| - местный бюджет 180 тыс. руб. |  | 180 тыс. руб. |
| ВСЕГО –271,9тыс. руб. |  | 316,6тыс.руб.(116,4 %) |

Финансирование КЦП «Культура Алтайского края» на 2011-2015 годы , МЦП «Культура  Ребрихинского района на  2011год»  составило  316,6 тыс.руб. (план на год – 271,9 тыс. рублей). В рамках программ:

В  район  поступило 123 экз.научной, популярной ,методической и справочной литературы  на сумму 36,1  тыс.рублей.  Приобретен  компьютер  и передан в  библиотеку села Паново, баян  для Ребрихинской детской школы искусств.

Достижение целевых индикаторов

Значение индикаторов «Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек», «Удельный вес населения - участников клубных формирований, рабо

тающих на базе учреждений культурно-досугового типа, в общей численности населения»  выполнено. Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа, общедоступными библиотеками выполнен ,он соответствует  уровню  прошлого года.

| ЦЕЛЬ 2.7 | Улучшение экологических условий жизни человека, состояния окружающей среды. |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 2 мероприятий(2 непрограммных мероприятия).

Общий объем финансирования мероприятий в 2011 году запланирован в размере 15224,8 тыс. рублей, в т.ч.:

| федеральный бюджет - 13638,2 тыс.руб. | ФАКТ | 13638,2 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| собственные средства - 71,2 тыс.руб. |  | 129,9 тыс.руб. |
| краевой бюджет - 1000,0 тыс.руб. |  | 0 |
| муниципальный бюджет - 515,4 тыс.руб. |  | 1250 тыс.руб. |
| ВСЕГО – 15224,8 тыс.руб. |  | 15018,1 тыс.руб. (98,6 %) |

Собственные средства ООО «Ребрихинский  лесхоз» в сумме 129,9 тыс.рублей  направил

на восстановление и  возобновление  лесов.

Средства  федерального и местного  бюджета  направлены на  капитальный ремонт  гидроузла на реке Касмала в с. Ребриха.

| ЦЕЛЬ 2.8 | Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения. |
| --- | --- |

Достижение цели  осуществлялось в рамках реализации 4 мероприятий (1ДЦП, 3 МЦП)  и  оценивается  1  целевым  индикатором. Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в размере    173тыс. руб.

| - местный бюджет - 118,5 тыс. руб. |  | 118,5 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| краевой бюджет - 54,5 тыс.руб. |  | 38,2 тыс.руб. |
| ВСЕГО –173 тыс. руб. |  | 156,7 тыс. руб. (90,6%) |

- По МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ребрихинском районе» на 2008   - 2012 годы запланировано 10 тыс. рублей. Фактически в отчетном периоде профинансировано 20 тыс.руб. Средства израсходованы на запланированные мероприятия.

- По МЦП «Профилактика правонарушений на территории Ребрихинского района на 2010-2012 годы». Мероприятия комплексной программы выполнялись, фактически профинансировано 94,5 тыс.рублей.

- По МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Ребрихинском районе  в 2008-2012 годах»:В программе  предусматривалось финансирование  в сумме 4 тыс.рублей .

- организовано и проведено более 10 мероприятий с детьми, направленных на пропаганду соблюдения правил дорожного движения.

- Финансирование ДЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском крае» на 2009-2012 годы за отчетный период составило 38,2 тыс. рублей за счет чего:

- В организованных  и проведенных   краевых мероприятиях спортивной направленности, приняли участие дети и подростки  нашего района.

Достижение целевых индикаторов

Плановые значения по индикатору достигнуто: «Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей» составил 10,3 (план11,6);

Основные выводы по 2 приоритету: - Мероприятия приоритета профинансированы на 125%. - Из 19 целевых индикаторов: превышены плановые значения 9 индикаторов (« Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника», «Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы», «Покупательская способность средней заработной платы», «Среднемесячные денежные доходы на душу населения», «Доля лиц, занимающихся в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах ,в общей численности населения», «Обеспеченность учеников дневных общеобразовательных школ компьютерами», «Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей», , «Уровень диспансеризации населения», «Общая заболеваемость населения на 10000 чел.населения»), достигнуты плановые значения 6 индикаторов « Охват дополнительным образованием( число детей, получающих услуги дошкольного образования, в общем числе детей в возрасте до 7 лет», Обеспеченность спортивными сооружениями», «Доля населения,получающего государственные социальные услуги, к числу нуждающихся», «Обеспеченность населения учреждениями культуры) «Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения», «Удельный вес населения-участников клубных формирований, работающих на базе учреждений культурно-досугового типа, в общей численности населения», «Общая заболеваемость населения» осталась на уровне прошлого года. - не достигнуты значения 3 индикаторов ( «Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями»,«Обеспеченность населения врачами, «Обеспеченность населения больничными койками)

Приоритет 3

Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры

Приоритет включает 8 мероприятий (1 ФЦП, 2 ДЦП, 1 МЦП и  4 непрограммных мероприятия) в области развития дорожного хозяйства, транспортного обслуживания, модернизации жилищно-коммунального комплекса, а также улучшения жилищных условий жителей района. Для оценки эффективности их реализации в программе предусмотрено 10 целевых индикаторов.

| ЦЕЛЬ 3.1 | Улучшение транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на основе развития транспортной инфраструктуры и инфраструктуры связи |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 4 мероприятий.

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в объеме 7617,3 тыс. рублей, в т.ч.:

| - муниципальный бюджет 100 тыс.руб. | ФАКТ | 153,6 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет 6917,3 тыс. руб. |  | 6917,3 тыс.руб. |
| - собственные средства 600 тыс. руб. |  | 765 тыс.руб. |
| ВСЕГО – 7617,3 тыс. руб. |  | 7835,9 тыс. руб. (102,9%) |

- Реализация 4-х мероприятий программы осуществлялась в плановом режиме:

- В рамках «Программы развития автомобильных дорог Алтайского края до 2010 года и на период до 2015 года» профинансировано 6917,3 тыс. рублей, за счет чего:

- Отремонтирован подъезд к селу Куликово

- На реконструкцию дорог в райцентре израсходовано 3070,9 тыс.руб.

- В рамках  непрограммных мероприятий «развитие телекоммуникационных сетей» за 2011 год произведена замена передач системы, установлено оборудование под Интернет в селах Клочки и Белово, установлено оборудование для подключения Интернет в селах Шумилихе, Куликово, Георгиевке  и  станции Ребрихе. Финансирование этих  мероприятий  составило 672 тыс.руб.

| ЦЕЛЬ 3.2 | Повышение доступности и комфортности жилья для всех категорий населения , эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 5 мероприятий и оценивается 4 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в объеме 10245,72 тыс. рублей, в т.ч.:

| - федеральный бюджет 4342,7 тыс. руб. | ФАКТ | 3808,1тыс.руб.(98,8%) |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет 1412,7 тыс. руб. |  | 2693,2тыс.руб.(123,5%) |
| - местный бюджет 1787,7 тыс. руб. |  | 792,1,тыс.руб.(111%) |
| -внебюджетные источники 2702,62 тыс. руб. |  | 8264,5тыс.руб.(74,7%) |
| ВСЕГО –10245,72 тыс. руб. |  | 15557,9тыс. руб. (151,8%) |

- МЦП «Обеспечение  жильем  или  улучшение  жилищных  условий  молодых  семей в Ребрихинском районе на 2011-2015 годы»  профинансирована в сумме 365,2 тыс.руб .

- ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2011-2015 годы. На предоставление субсидий молодым семьям на приобретение (строительство) жилья направлено 2722,8 тыс. рублей, в т.ч. из федерального бюджета –706,1тыс. рублей, из краевого бюджета –495,2тыс. рублей. Средства участников программы составили 1521,5 тыс.руб. Социальная выплата на улучшение жилищных условий предоставлена 2 молодым семьям.

- ДЦП «Социальное развитие села» до 2012 года реализовывалась по 2 направлениям: «Предоставление жилья в сельской местности» и «Предоставление жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов». Объем финансирования  составил 10837 тыс. рублей. С использованием средств государственной поддержки в отчетном периоде введено в эксплуатацию 2320 кв.метров  жилья, государственная поддержка оказана 8 молодым семьям и молодым специалистам.

- ДЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Алтайском крае» на 2011-2015 годы  Средства местного бюджета в сумме 300 тыс. руб. направлены на разработку  документов территориального планирования и градостроительного зонирования поселений.

За отчетный период по всем 4 целевым индикаторам достигнуты плановые значения:

- ввод нового жилья за счет всех источников финансирования на 1000 чел населения  составил  95,2 кв.м (план – 77,3);

- фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги составил – 99%( план -99%)

- обеспеченность жильем кв.метров на душу населения -24,6(план 23,3)

- степень износа основных фондов коммунального хозяйства –83 (план 83).

| ЦЕЛЬ 3.3 | Удовлетворение спроса населения на разнообразные безопасные и качественные товары и услуги |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 1 непрограммного мероприятия  и оценивается 5 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в объеме 1358 тыс. рублей (внебюджетные средства). Фактическое финансирование в 2011г. составило 1450 тыс.руб.

Мероприятие «Строительство  магазина в с.Паново торговой площадью 67,9 кв.метра » Объект сдан в эксплуатацию.

Достижение целевых индикаторов

Все 5 целевых индикатора: «Оборот розничной торговли в расчете на душу населения», «Индекс физического объема оборота розничной торговли»,», «Индекс физического объема оборота общественного питания», «Темп роста платных услуг населению» «Оборот общественного  питания на душу  населения» превысили запланированные значения.

Основные выводы по 3 приоритету: 1. Финансирование мероприятий составило151,8% от плана. 2. Из 9 целевых индикаторов, по итогам 2011 года: - превышены плановые значения 7 индикаторов («Темп роста платных услуг населению», «Оборот розничной торговли в расчете на душу населения», «Индекс физического объема оборота розничной торговли», «Индекс физического объема оборота общественного питания», «Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования, «Оборот общественного питания на душу населения», «Обеспеченность жильем кв.метров на душу населения». - достигнуты плановые значения 2 индикаторов («Степень износа основных фондов», «Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги»

Приоритет 4

Формирование условий и предпосылок для устойчивого экономического роста

Приоритет включает  2 мероприятия, 1ВЦП, 1 МЦП) в области развития предпринимательской деятельности. Для оценки эффективности его выполнения в программе предусмотрено 3  целевых  индикатора.

ероприятие000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

| ЦЕЛЬ 4.1 | Повышение инвестиционной привлекательности района, способствующей привлечению инвестиций, необходимых для обеспечения заданных темпов экономического роста |
| --- | --- |

Реализация всех мероприятий среднесрочной программы способствует достижению данной цели. Для оценки эффективности ее выполнения используются      2 целевых индикатора:

Достижение целевых индикаторов

Индикаторы « «Инвестиции в основной капитал на душу населения», «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования»  не достигли запланированных значений, хотя  превысили уровень 2010 года более чем в 1,3 раза..

| ЦЕЛЬ 4.2 | Создание благоприятных условий для формирования и ведения бизнеса в районе. |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 2 мероприятий  (1 ВЦП, 1 МЦП) и оценивается 1 целевым индикатором:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в объеме 50 тыс. рублей, в т.ч.:

| - краевой бюджет 0 - муниципальный бюджет 50 тыс.руб. | ФАКТ | 89 тыс.руб. 50 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| - федеральный бюджет 0 |  | 356 тыс.руб. |
| ВСЕГО – 50 тыс. руб. |  | 495 тыс. руб. (9,9 раза) |

С учетом  реализации мероприятий МЦП  «О государственной поддержке  и развитии  малого и среднего предпринимательства в Ребрихинском районе на 2010-2012 годы»  фактическое финансирование составило  495 тыс.руб.   (в  9,9 раза больше запланированного) Ежегодно район участвует в краевом конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов в целях поддержки мероприятий по программам развития малого и среднего предпринимательства. В  2011 году  по итогам  конкурса  району были предоставлены субсидии из краевого и федерального бюджетов на поддержку малого и среднего бизнеса в сумме 445 тыс.руб. Эти средства были направлены на предоставление  грантов трем начинающим малым предприятиям на создание собственного дела.

Так же  предприниматели нашего района  участвовали в  краевом конкурсе грантов. Победителем конкурса  на соискание гранта в размере 300 тыс. руб. стала предприниматель из села Зимино. За период действия вышеуказанной программы просубсидировано семь субъектов  предпринимательства в части погашения  банковской процентной ставки по кредитам.

Достижение целевых индикаторов

Индикатор «Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике»   не достиг запланированного  значения(34,3% при плане 39). Сокращение среднесписочной численности работников малых предприятий,сказалось на выполнение данного индикатора.

Основные выводы по 4 приоритету: - Мероприятия приоритета в 2011 году профинансированы на 495тыс.руб.,что в 9,9 раза превышает плановые показатели. Из предусмотренных в программе мероприятий все реализовывались в плановом порядке. - Из 3целевых индикаторов: - Не достигнуты значения 3 индикаторов, «Инвестиции в основной капитал на душу населения», «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования», «Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике».

На  достижение целевых индикаторов по данному  приоритету  повлияла задержка реализации  проекта «Реконструкция Ребрихинского мелькомбината в современное преприятие по глубокой и комплексной переработке пшеницы». Приход газа в район ускорит данный процесс.

Приоритет 5

Повышение эффективности и конкурентоспособности промышленного и сельскохозяйственного производства

Данный приоритет включает  12  мероприятий  (4ВЦП, 8 инвестиционных проектов), в области развития промышленного и сельскохозяйственного производства. Для оценки эффективности его выполнения в программе предусмотрено 12  целевых индикаторов.

| ЦЕЛЬ 5.1 | Повышение конкурентоспособности промышленной продукции на региональном и российском рынках |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 2 программных мероприятий (2 инвестиционных проекта) и оценивается 2 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в объеме 482 тыс. рублей, в т.ч.:

| - внебюджетные источники 482 тыс.руб. |  | 482 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| ВСЕГО 482 тыс. руб. |  | Всего-482 тыс. руб. (100%) |

Один  инвестиционный проект в 2011 году завершен:

1. Автоматизирована система микроклимата в производственных цехах ОАО «Ребрихинский маслосырзавод», автоматизирован процесс производства масла животного  на том же предприятии.

2. Финансирование  инвестиционного проекта «Реконструкция Ребрихинского мелькомбината в современное предприятие по глубокой комплексной переработке пшеницы» (ОАО «ПАВА», Ребрихинский район) в 2011г.  составило 132 тыс.руб и  осуществлялось в рамках запланированных  мероприятий. В настоящее время отрабатываются механизмы внешнего финансирования инвестиционного строительства с участием государственной поддержки.

| ЦЕЛЬ 5.2 | Повышение конкурентоспособности аграрного комплекса на основе роста эффективности производства сельскохозяйственной продукции. |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 10 мероприятий (4ВЦП,6 инвестиционных проектов) и оценивается 10 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году запланирован в объеме 646902,96 тыс. рублей, в т.ч.:

| - федеральный бюджет- 29410,23 тыс. руб. | ФАКТ | 140227,33тыс. руб. (476,8 %) |
| --- | --- | --- |
| - краевой бюджет - 9413,73 тыс. руб. |  | 27341,5 тыс. руб. (290,4%) |
| - внебюджетные источники-608079 тыс. руб. |  | 656521тыс.руб. (107,8%) |
| ВСЕГО –646902,96 тыс. руб. |  | 824089,83-тыс.руб.(127,4%) |

1. Финансирование мероприятий ВЦП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2008-2012 годы (в рамках софинансирования Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы), за исключением инвестиционных проектов, включенных в среднесрочную программу, составило  158754,58 тыс. рублей (445,7 % от плана по программе на год) с учетом внебюджетных источников. Основной объем средств (112 млн.110,9 тыс.руб.) направлен  на субсидирование  части затрат на уплату процентов по полученным кредитам  и  займам. Полученные кредитные  ресурсы направлены на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства и на приобретение основных средств.

2. Финансирование мероприятий ВЦП « Развитие свеклосахарного производства в Алтайском крае» на 2008-2012 годы составило 4965,4 тыс.руб. от плана на 2011 год. ( 114,3%) Средства направлены на субсидирование части затрат на перевозку сахарной свеклы автомобильным и железнодорожным транспортом.

3.  Финансирование мероприятий ВЦП «Развитие пчеловодства в Алтайском крае» на 2008-2012 годы составило 359,6 тыс.руб.Средства направлены на обеспечение кормового запаса для пчелосемей.

4.   На финансирование ВЦП «Развитие молочного скотоводства в Алтайском крае на 2009-2012 годы» из  федерального и  краевого бюджетов направлено 3489,25 тыс.руб. на  субсидирование части затрат на прирост  объема  реализованного молока.

5. По мероприятию«Строительство свинокомплекса мощностью 12 тыс. голов с замкнутым циклом производства свиней на убой и переработки мяса» (ООО «Альтаир-Агро»,с.Клочки. За 2011 год введено в  эксплуатацию угольная  котельная, линия по выработке  комбикормов,  линия  электропередач 10 кВ, общей  протяженностью 15 км,  проведена  реконструкция  МТМ.

6. По мероприятию «Строительство   свинофермы на 24 тыс. голов». Строительство  велось в плановом режиме, В 2011 году   сдана  в эксплуатацию 1-я очередь объекта на 12 тыс,голов(ООО «Альтаир-Агро» с.Паново)На финансирование всех мероприятий направлено 609318 тыс.рублей.

4 инвестиционных проекта завершены:

7. Завершена реконструкция  животноводческих помещений КФХ Чурилова Ю.И.-финансирование данного мероприятия составило 5000 тыс.руб.

8. Приобретение  100 племенных телок КФХ Чурилова Ю.И. – 5220 тыс.руб.

9.  Строительство 2-х дворов для холодного содержания свиней на глубокой несменяемой подстилке ИП Мальцева Н.Г.(с.Клочки) завершено, финансирование двух дворов составило  1420 тыс.руб.

10.Завершено  строительство  коровника на 200 голов в СПК «колхоз им.Мамонтова» на который направлено 12500 тыс.руб.

Достижение целевых индикаторов

| Основные выводы по 5 приоритету: - Мероприятия по итогам 2011 года профинансированы на 127,4% - Из 12целевых индикаторов: - превышены плановые значения 7индикаторов ( «Индекс промышленного производства», «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг на душу населения», «Урожайность зерновых культур», «Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на душу населения », «Продуктивность коров в крупных и средних сельскохозяйственных организациях», «Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах», « Доля посевной площади, на которой внесены минеральные удобрения, в общей посевной площади сельскохозяйственных культур по сельскохозяйственным организациям) - достигнуты значения 3 индикаторов( «Уровень использования пашни», «Количество тракторов штук на 1000 га пашни» , «Количество зерноуборочных комбайнов на 1000 га пашни - не достигнуты значения 2 индикаторов ( «Удельный вес безубыточных сельскохозяйственных организаций», «Уровень рентабельности сельскохозяйственных предприятий» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приоритет 6 |  |

Развитие государственного управления по результатам, внедрение механизмов проектно-целевого управления

Данный приоритет включает 2 мероприятия (, 2 ВЦП). Для оценки эффективности его выполнения в программе предусмотрено 3 целевых индикатора:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011году запланирован в объеме 527,3 тыс. рублей, в т.ч.:

| - краевой бюджет 527,3 тыс. руб. |  | 604,7тыс. руб. (154,8%%) |
| --- | --- | --- |
| ВСЕГО –527,3тыс. руб. |  | 604,7тыс. руб. (114,7%) |

1. Финансирование ВЦП «Совершенствование деятельности института мировой юстиции на территории Алтайского края» на 2011 - 2013 годы по итогам отчетного периода составило 172,7 тыс. рублей (181,2% от плана по программе на год). Судебные участки обеспечены знаками почтовой оплаты и бланками исполнительных листов. Приобретена компьютерная  техника.

- 2. В рамках ВЦП «Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края по социально-экономическому развитию Алтайского края» на 2009 - 2011 годы финансирование в 2010 году составило 432,0 тыс. рублей (100% от плана), за счет чего:

- Материалы о социально-экономическом развитии района публикуются в краевых СМИ

- За счет средств местного бюджета заключено  2  муниципальных контракта  на информационные услуги по опубликованию в  газете «Знамя труда» информационных материалов  тематических проектов.

Достижение целевых индикаторов

Превысил плановое значение ндикатор: «Бюджетная обеспеченность за счет  налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета» (3747руб. на душу населения  при плане 2928 руб.)

Индикатор «Отношение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к общей сумме доходов консолидированного бюджета)» не достиг планового значения и составил 20,5( при плане 26,9%),также не достиг планового значения индикатор «Уровень дотационности консолидированного бюджета»- 24,6 % при плане 18,1%.

Основные выводы по 6 приоритету: 1. Финансирование мероприятий приоритета составило 114,7% от плана. 2. Из 3 целевых индикаторов: - превышено плановое значение 1 индикаторов («Бюджетная обеспеченность за счет доходов консолидированного бюджета - не достигнуто значение 2 индикаторов («Отношение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к общей сумме доходов консолидированного бюджета») , «Уровень дотационности консолидированного бюджета »)

Председатель комитета по экономике,

управлению муниципальным имуществом и

предпринимательской деятельности

администрации  района                                                                 М.Ф.Еремченко