АДМИНИСТАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2023                                                                                          № 205

с. Ребриха

О  подготовке Ребрихинского района

к  пожароопасному сезону 2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законами Алтайского края:  от 17.03.1998  №15-ЗС «О защите населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 10.02.2005 № 4-ЗС «О пожарной безопасности в Алтайском крае», во исполнение распоряжения Правительства Алтайского края от 22.02.2023 № 62-р «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке Алтайского края к пожароопасному сезону 2023 года». В целях  снижения рисков возникновения природных пожаров и совершенствования  защиты  населения и территорий  Ребрихинского района от чрезвычайных ситуаций связанных с природными пожарами,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке Ребрихинского района к пожароопасному сезону 2023 года.

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ребрихинского района до начала пожароопасного сезона организовать взаимодействие со всеми территориальными органами федеральных органов государственной власти, сельскими поселениями, организациями, по выполнению мероприятий по подготовке района к пожароопасному сезону 2023 года.

3. Считать необходимым главам сельсоветов, главам Администраций сельсоветов, руководителям хозяйств, организаций, предприятий и учреждений независимо от форм собственности:

3.1.Осуществить подготовку и поддержание в готовности достаточного количества необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), включая:

- приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря (ранцевых огнетушителей и т.п.);

- создание резерва инженерной техники, передвижных ёмкостей для подвоза воды, оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов.

3.2. Обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах поселений.

3.3.Осуществить финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС.

3.4.Создать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС.

3.5.Организовать обучение населения способам защиты и действиям в случае возникновения ЧС.

3.6.Обеспечить готовность к проведению эвакуационных мероприятий в случае возникновения ЧС.

3.7.Обеспечить сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от ЧС.

3.8.Обеспечить готовность к мероприятиям по оповещению и информированию населения, в том числе, с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.

3.9.Обеспечить готовность сил и средств к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения ЧС, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения.

3.10. Обеспечить взаимодействие с юридическими лицами и гражданами по вопросу привлечения работников (для юридических лиц), пожарной и инженерной техники, транспортных и других средств для тушения лесных пожаров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.11. Провести комплекс мероприятий по защите населённых пунктов, включая:

- проведение опашки населённых пунктов ежегодно;

- создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- обустройство в соответствии с требованиями пожарной безопасности подъездов ко всем источникам противопожарного водоснабжения;

- создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.

3.12.Обеспечить координацию мероприятий по борьбе с сельскохозяйственными палами.

3.13.Взять под особый контроль деятельность сельскохозяйственных организаций с целью предотвращения огневого способа очистки сельскохозяйственных земель.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации района от 29.03.2022 № 111 «О подготовке Ребрихинкого района к пожароопасному сезону 2022 года».

5. Обнародовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и  разместить на официальном сайте Администрации Ребрихинского района.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава района                                                                                           Л.В.Шлаузер

Заместитель главы Администрации района

по оперативным вопросам                                                                     В.Ю.Захаров

Управляющий делами

Администрации района                                                                         В.Н.Лебедева

Начальник юридического отдела                                                       С.А.Накоряков

Беззадин Игорь Михайлович

8 (38582) 22336

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Ребрихинского района Алтайского края

__________________ № ______

План

основных мероприятий по подготовке Ребрихинского района

к пожароопасному сезону 2023 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корректировка перечней населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также территорий организаций отдыха детей | 01.03.2023 | Отдел по делам ГОЧС и МР Администрации района |
| 2 | Проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам подготовки к пожароопасному сезону 2023 года | 05.04.2023 | Секретарь комиссии КЧС и ОПБ Ребрихинского района |
| 3 | Организация проведения проверок готовности: органов управления, сил и средств Ребрихинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС), системы оповещения населения к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций к началу пожароопасного сезона 2023 года | 01.05.2023 | Администрации района; Главы (Администраций) сельсоветов (по согласованию); руководители, предприятий и организаций различной форма собственности (по согласованию) |
| 4 | Участие в проведении комиссионных проверок населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также территорий организаций отдыха: состояние средств связи и оповещения населения о пожаре; содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности, в том числе первичных средств пожаротушения жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; наличие проездов (подъездов) к населенным пунктам, зданиям, естественным и искусственным водоисточникам; организация своевременной уборки мусора, сухой травы, тополиного пуха и проведение выкоса растительности на земельных участках, расположенных в границах населенных пунктов, на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов и территорий ведения гражданами садоводства или огородничества | 24.04.2023 | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ребрихинского района; Главы (Администраций) сельсоветов, с участием старост сельских населенных пунктов (по согласованию); правообладатели земельных участков (по согласованию) |
| 5 | Участие в проведение надзорно-профилактических мероприятий по реализации органами местного самоуправления мер пожарной безопасности в населенных пунктах, детском оздоровительном учреждении | в течение всего пожароопасного сезона | ТО НД № 6 по Павловскому, Ребрихинскому и Шелаболихинскому районов (по согласованию); 81 ПСЧ ФПС ФГКУ 18 ОФПС ГПС ГУ МЧС по Алтайскому краю (по согласованию); Главы (Администраций) сельсоветов, с участием старост сельских населенных пунктов (по согласованию) |
| 6 | Определение порядка экстренного отключения электрических сетей, не задействованных в обеспечении электроснабжения социально значимых объектов при штормовой ветровой нагрузке | в течение всего пожароопасного сезона | Администрация района; Ребрихинский РЭС (по согласованию) |
| 7 | Разработка и утверждение паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, паспорта территории организации отдыха детей | до начала пожароопасного сезона | Главы (Администраций) сельсоветов, с участием старост сельских населенных пунктов (по согласованию); МБОУ ДО «Ребрихинский ДЮЦ» (по согласованию) |
| 8 | Проведение совещаний с сельхозтоваропроизводителями, собственниками земель по вопросам: о выполнении требований о запрещении выжигания сухой травянистой растительности; о недопустимости сжигания сухой растительности на землях сельскохозяйственного назначения; о применении меры ответственности за нарушение указанных требований и лишении государственных субсидий собственников земель | до начала пожароопасного сезона | Начальник Управление сельского хозяйства Администрации района |
| 9 | Участие в проведение рейдов по профилактике зарастания сорной растительностью земель сельскохозяйственного назначения | в течение всего пожароопасного сезона | ТО НД № 6 по Павловскому, Ребрихинскому и Шелаболихинскому районов (по согласованию); 81 ПЧ ФПС ФГКУ 18 ОФПС ГПС ГУ МЧС по Алтайскому краю (по согласованию); Главы (Администраций) сельсоветов, с участием старост сельских населенных пунктов (по согласованию) |
| 10 | Организация работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп для своевременного реагирования и ликвидации возгораний сухой растительности в начальной стадии на территории муниципальных образований, возникающих природных пожаров, проведения патрулирования с целью выявления виновных в организации поджогов сорняков и остатков растительности на землях сельскохозяйственного назначения. | в течение всего пожароопасного сезона | Главы (Администраций) сельсоветов, с участием старост сельских населенных пунктов (по согласованию); ЕДДС Ребрихинского района |
| 11 | Обеспечение своевременного реагирования на возникшие термические точки с использованием мобильного приложения «Термические точки», в том числе для оперативного тушения ландшафтных (природных) пожаров в день обнаружения, а также своевременное наращивание группировки сил и средств для этих целей, не допуская ее сокращения до локализации пожара | в течение всего пожароопасного сезона | Главы (Администраций) сельсоветов, с участием старост сельских населенных пунктов (по согласованию); ЕДДС Ребрихинского района |
| 12 | В период пожароопасного сезона организация деятель-ности должностных лиц Администрации района, уполномоченных на составление протоколов и направлению их в административную комиссию в целях привлечения к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 27 закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об адми-нистративной ответственности за совершение правона-рушений на территории Ребрихинского района» виновных в нарушении правил противопожарного режима | в течение всего пожароопасного сезона | Руководители органов Администрации района |
| 13 | Участие в тренировках проводимых с персоналом ЕДДС Ребрихинского района по вопросам организации оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | в течение всего пожароопасного сезона | ЦУКС Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию); Отдел по делам ГОЧС и МР Администрации района |
| 14 | Организация работы по повышению уровня подготовки руководителей органов управления Ребрихинской ТП РСЧС по применению информационных систем в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.07.2023 | Администрация района |
| 15 | Организация информирования населения о мерах пожарной безопасности в лесах и действиях при угрозе возникновения лесных пожаров. Регулярное освещение материалов о защите лесов от пожаров в средствах массовой информации | в течение всего пожароопасного сезона | ТО НД № 6 по Павловскому, Ребрихинскому и Шелаболихинскому районов (по согласованию); 81 ПЧ ФПС ФГКУ 18 ОФПС ГПС ГУ МЧС по Алтайскому краю (по согласованию); Главы (Администраций) сельсоветов, с участием старост сельских населенных пунктов (по согласованию) |
| 16 | Проведение занятий со школьниками о бережном отношении к природе, соблюдении мер пожарной безопасности при нахождении в лесу | до начала пожароопасного сезона | Комитет по образованию Администрации района |
| 17 | Разработка планов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, включающих перечни собственников земельных участков, примыкающих к лесам, а также сроки выполнения указанными собственниками противопожарных мероприятий | 24.03.2023 | Главы (Администраций) сельсоветов, с участием старост сельских населенных пунктов (по согласованию); Руководители КФХ, КХ района (по согласованию) |
| 18 | Организация информирования населения о мерах пожарной безопасности в лесах и действиях при угрозе возникновения лесных пожаров. Регулярное освещение материалов о защите лесов от пожаров в средствах массовой информации | в течение всего пожароопасного сезона | ТО НД № 6 по Павловскому, Ребрихинскому и Шелаболихинскому районов (по согласованию); 81 ПЧ ФПС ФГКУ 18 ОФПС ГПС ГУ МЧС по Алтайскому краю (по согласованию); Главы (Администраций) сельсоветов, с участием старост сельских населенных пунктов (по согласованию) |
| 19 | Разработка плана тушения ландшафтных (природных) пожара силами и средствами Ребрихинской ТП РСЧС на территории района | 24.03.2023 | Отдел по делам ГОЧС и МР Администрации района; 81 ПЧ ФПС ФГКУ 18 ОФПС ГПС ГУ МЧС по Алтайскому краю (по согласованию) |
| 20 | Создание (обновление) противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов | в течение всего пожароопасного сезона | Главы (Администраций) сельсоветов, с участием старост сельских населенных пунктов (по согласованию) |
| 21 | Обеспечение контроля своевременного выполнения первоочередных противопожарных мероприятий на землях, прилегающих к лесным массивам | в течение всего пожароопасного сезона | Главы (Администраций) сельсоветов, с участием старост сельских населенных пунктов (по согласованию) |
| 22 | Принятие мер по ликвидации и недопущению образования несанкционированных свалок | в течение всего пожароопасного сезона | Главы (Администраций) сельсоветов, с участием старост сельских населенных пунктов (по согласованию); Комитет по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации района |
| 23 | Привлечение добровольных пожарных, к участию в мероприятиях по охране лесов и населенных пунктов от пожаров, патрулировании и проведении разъяснительной работы среди местного населения по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности | в течение всего пожароопасного сезона | Главы (Администраций) сельсоветов, с участием старост сельских населенных пунктов (по согласованию); 81 ПЧ ФПС ФГКУ 18 ОФПС ГПС ГУ МЧС по Алтайскому краю (по согласованию) |
| 24 | Обеспечение своевременного введения особого противопожарного режима, а также необходимых режимов функционирования для органов управления и сил всех уровней Ребрихинской ТП РСЧС в соответствии с прогнозируемой и складывающейся обстановкой. В период особого противопожарного режима установление запрета на проведение профилактических выжиганий сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание мусора, посещение гражданами лесов и въезд автотранспорта в лесные массивы | в течение всего пожароопасного периода | Администрация района; Главы (Администраций) сельсоветов, с участием старост сельских населенных пунктов (по согласованию) |
| 25 | Определение порядка эвакуации населения и культурных ценностей из населенных пунктов и места детского отдыха подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | в течение всего пожароопасного периода | Администрация района; Главы (Администраций) сельсоветов, с участием старост сельских населенных пунктов (по согласованию) |
| 25 | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в населенных пунктах при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций в результате ландшафтных (природных) пожаров. Сопровождение колонн спецтехники, предназначенной для ликвидации чрезвычайных ситуаций | в течение всего пожароопасного периода | ОМВД России по Ребрихинскому району (по согласованию) |

_________________