РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# РЕШЕНИЕ

24.05.2013    № 20                                                                             с.Ребриха

О ходе реализации Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Ребрихинский район на 2008-2017 годы за 2012 год

В соответствии с разделом IX Комплексной программы социально-экономического развития Ребрихинского района Алтайского края на 2008-2017 год, утвержденной решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 24.08.2007 г. № 49 (с последующими изменениями и дополнениями),

районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

- Принять к сведению отчет о ходе реализации Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Ребрихинский район на 2008-2017 годы за 2012 год (согласно приложению).

- Корректировку Комплексной программы в 2013 году считать нецелесообразной.

- Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную планово-бюджетную и по социальным вопросам комиссию (Ковылина Т.Н.)

Глава района                                                                                                 Е.Г.Донских

Приложение

к решению районного

Совета народных  депутатов

от   24.05.2013  № 20

Отчет о ходе реализации Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Ребрихинский  район на 2008-2017годы за 2012 год.

Программа социально-экономического развития Ребрихинского района на 2008 - 2017 годы (далее – Программа) утверждена решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 24.08.2007 года № 49 с последующими  изменениями и дополнениями.

Главная цель Программы - создание предпосылок для кардинального повышения качества жизни населения  района и условий для перехода экономики на инновационный путь развития.

Отчет о реализации Программы в 2012 году подготовлен в соответствии с разделом об организации управления программой.

Основная цель мониторинга - проведение анализа выполнения утвержденных индикаторов и мероприятий Программы на 2012 год. Для определения степени достижения целей и задач Программы в рамках мониторинга проведен анализ фактических значений  57 индикаторов     и   выполнения  69  мероприятий ( по плану предусмотрено 47).

Индикаторы и мероприятия Программы охватывают 6 приоритетных направлений социально-экономического развития  района на среднесрочный период:

Приоритет 1 Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости

Приоритет включает 5 мероприятий (5 долгосрочных целевых программ),  в области демографии и рынка труда. Для оценки эффективности его выполнения в программе предусмотрено 8 целевых индикаторов.

| ЦЕЛЬ 1.1 | Стабилизация численности населения на основе снижения темпов естественной убыли населения и стимулирования положительного миграционного потока |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 2 мероприятий  и оценивается 3 целевыми индикаторами

Плановый объем финансирования мероприятия в 2012 году –2485,0 тыс. рублей, профинансировано 2937,5 тыс. руб.

Достижение целевых индикаторов

Достигнут 1 целевой индикатор:  «Коэффициент рождаемости» -  увеличился на 0,9 и составил 13,5. Не достигнут «Коэффициент миграционного прироста (убыли)» - несмотря на рост числа прибывших в район, число выбывших за его пределы возросло. «Общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения, на 1000 человек населения»- естественная убыль населения  увеличилась на 0,6.

| ЦЕЛЬ 1.2 | Обеспечение институциональных и экономических условий, способствующих развитию эффективного рынка труда и занятости |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 3 мероприятий  (3 ДЦП)   и оценивается 5 целевыми индикаторами.

В  результате реализации  мероприятий программы поступило 33 млн.642 тыс. руб., средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также средства   внебюджетных источников (по плану предусмотрено 19448,75 тысяч рублей). Средства освоены в полном объеме за счет чего:

- 7 человек, находящихся под угрозой увольнения, направлены на опережающее профессиональное обучение;

- 7 выпускников, 7 наставников  учреждений профессионального образования направлены на стажировку;

- трудоустроено 3 инвалида;

- 61 безработным гражданам предоставлена субсидия на организацию собственного дела, которыми создано дополнительно 97 рабочих мест;

- 194 несовершеннолетних граждан были временно трудоустроены;

- 291 безработный были организованы для проведения оплачиваемых  общественных работ;

- Повышена квалификация    женщинам,  находящихся  в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности.(1)

- 960 чел. получили услуги по профессиональной ориентации;

- 541 чел. безработных граждан трудоустроено на временные рабочие места;

- 1570 чел. безработных получили пособие по безработице;

- 161 человек прошли профессиональное обучение, в том числе в другой местности

Достижение целевых индикаторов

Индикатор «Темп роста численности занятых в экономике»   выполнен. Улучшен индикатор «Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению», значение которого на 0,1 п.п. ниже запланированного.

Приоритет 2 Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального и экологического климата

Данный приоритет включает 39 мероприятие (10 ДЦП, 17 ВЦП, 8 МЦП, 3 непрограммных мероприятия, 1 инвестиционный проект) в сфере социальной защиты населения, образования, молодежной политики, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды. Для оценки эффективности его выполнения в программе предусмотрено 19  целевых индикатора. Для   выполнения приоритета выбрано 8  основных целей.

| ЦЕЛЬ 2.1 | Создание условий для стабильного роста доходов всех категорий населения и улучшение качества жизни социально уязвимых категорий населения |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 10 мероприятий (6 ДЦП,     2 ВЦП, 1 МЦП и 1 непрограммное мероприятие) и оценивается 4 целевыми индикаторами:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2012 году составил  32262,35 тыс. рублей, выполнение составило свыше 100% за  счет:

- социальная поддержка в денежной или натуральной форме оказана  2030 или 207 500 рублей  малоимущим гражданам;

- предоставлена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 13130,9 тысяч рублей;

- оздоровлено  923 ребенка (на сумму 1 307 900 рублей) из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

-   40 граждан получили субвенции, предусмотренных  ФЗ «О ветеранах».

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан (социальные выплаты) оказаны в полном объеме в соответствии с законодательством.

Перечисленные мероприятия реализуются в целях поддержки социально-уязвимых слоев населения с невысокими доходами. На учете в управлении социальной защиты населения по Ребрихинскому району состоит 10878 человек, что составляет 42 процента от всего населения.  В сравнении с 2011 годом данный показатель увеличился за счет появления новых видов социальных выплат и  повышения рождаемости.

Достижение целевых индикаторов

Фактическое значение индикаторов «Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника», « Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы», «Среднемесячные денежные доходы на душу населения, «Покупательная способность средней заработной платы»– превысило запланированные  значения.

| ЦЕЛЬ 2.2 | Обеспечение доступа жителей края к качественному образованию, отвечающему требованиям современной экономики, запросам личности и общества |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 4 мероприятий (1 ДЦП, 2ВЦП, 1 МЦП) и оценивается 2 целевыми индикаторами.

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2012 году составил  3190,3 тыс. рублей.

Мероприятия программы выполнены.

Достижение целевых индикаторов

Значение индикатора «Обеспеченность учеников дневных общеобразовательных

школ компьютерами» 14,7- плановое значение индикатора перевыполнено.

Значение индикатора «Охват дошкольным образованием (число детей, получающих услуги дошкольного образования, в общем числе детей в возрасте до 7 лет (60,1) ) выполнено.

| ЦЕЛЬ 2.3 | Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, использование ее потенциала в интересах инновационного преобразования |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 3 мероприятий (1 ДЦП,1 ВЦП, 1 МЦП). Целевые индикаторы по данной цели не предусмотрены.

- Депутаты районного молодежного совета реализуют проект «История сел - история края» выигравший грант Губернатора Алтайского края в размере 100 тысяч рублей.

| ЦЕЛЬ 2.4 | Предоставление медицинской помощи высокого качества и повышение ее доступности |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 10 мероприятий (8 ВЦП, 1-непрограммное  мероприятие, 1 инвестиционный проект) и оценивается 6    целевыми индикаторами. По данному направлению произведено финансирование свыше 70 миллионов рублей

- Реализация   мероприятий программы осуществлялась в плановом режиме: изданы методические материалы для медицинских работников по проблеме формирования здорового образа жизни.

- За счет средств программы модернизации здравоохранения проведен капитальный ремонт здания роддома на сумму 2500,0 тысяч рублей

- Проведено техническое обслуживание и ремонт медицинской техники

- За счет средств бюджетов всех уровней закончена реконструкция стационара Ребрихинской центральной районной больницы

- Прошли профессиональную переподготовку и повышение квалификации 16 врачей, средних медработников

Достижение целевых индикаторов

Целевые индикаторы «Уровень удовлетворения потребности населения в  медицинской помощи», «Уровень диспансеризации населения», «Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями», «Обеспеченность населения врачами», «Общая заболеваемость населения»  в    2012 году превысили плановые значения.

Не достигнуто плановое значение по индикаторам: «Обеспеченность населения больничными койками».

| ЦЕЛЬ 2.5 | Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 4 мероприятий (3 ВЦП, 1 МЦП) и оценивается 2 целевыми индикаторами.

Достижение целевых индикаторов

Значение индикатора «Обеспеченность спортивными сооружениями» осталось на уровне 2011 года. Перевыполнено значение индикатора «Удельный вес лиц, занимающихся в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах, в общей численности населения края».

| ЦЕЛЬ 2.6 | Развитие и реализация культурного и духовного потенциала жителей района |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 2 мероприятий (1 ДЦП,1 МЦП) и оценивается 3 целевыми индикаторами.

В рамках программ централизованно приобретено справочной, энциклопедической,

детской, художественной литературы  на сумму 92,5  тысяч рублей.  Приобретены  компьютерное оборудование   и музыкальные инструменты  на сумму  свыше 150 тысяч рублей.

Достижение целевых индикаторов

Значение индикаторов «Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек», «Удельный вес населения - участников клубных формирований, работающих на базе учреждений культурно-досугового типа, в общей численности населения»  выполнено. Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа, общедоступными библиотеками осталось на уровне 2011 года.

| ЦЕЛЬ 2.7 | Улучшение экологических условий жизни человека, состояния окружающей среды. |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 2 мероприятий (1 ВЦП,  1непрограммное мероприятие).

Собственные средства ООО «Ребрихинский  лесхоз» в сумме 320,9 тыс.рублей  направил

на восстановление и  возобновление  лесов.

| ЦЕЛЬ 2.8 | Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения. |
| --- | --- |

Достижение цели  осуществлялось в рамках реализации 4 мероприятий (1ДЦП, 3 МЦП)  и  оценивается  1  целевым  индикатором.

Плановые значения по индикатору  не достигнуто: «Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей» составил 11,5 при плане 9,3

Приоритет 3 Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры

Приоритет включает 10 мероприятий (1 ФЦП, 2 ДЦП, 1 МЦП и  4 непрограммных мероприятия) в области развития дорожного хозяйства, транспортного обслуживания, модернизации жилищно-коммунального комплекса, а также улучшения жилищных условий жителей района. Для оценки эффективности их реализации в программе предусмотрено 10 целевых индикаторов.

| ЦЕЛЬ 3.1 | Улучшение транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на основе развития транспортной инфраструктуры и инфраструктуры связи |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 2 мероприятий.

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году составил 4 млн. 399 тысяч рублей.

- Реализация мероприятий осуществлялась в плановом режиме:

- На реконструкцию дорог в райцентре израсходовано 3557,1 тыс.руб.

- В рамках  непрограммных мероприятий «развитие телекоммуникационных сетей» за 2012 год произведена замена передач системы, установлено дополнительно оборудование под Интернет в селах Зеленой Роще, Плоскосемине, Подстепном, Панове, Ст Ребрихе,  Ребрихе  на сумму 842 тысячи рублей.

| ЦЕЛЬ 3.2 | Повышение доступности и комфортности жилья для всех категорий населения , эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 8 мероприятий(1 ФЦП,2 ДЦП , 1 ВЦП , 2 МЦП)  инвестиционный проект и оценивается 4 целевыми индикаторами:

С использованием средств государственной поддержки в отчетном периоде введено в эксплуатацию 1932 кв.метров  жилья, государственная поддержка оказана 7 молодым семьям и молодым специалистам.

В плане 2012 года было предусмотрено строительство инвестиционных проектов : Развитие газораспределительной системы на территории муниципального образования Ребрихинский район; комплексная застройка нового жилого микрорайона в с.Клочки Ребрихинского района, строительство 25 двухквартирных жилых домов. Из-за отсутствия денежных средств строительство не начато.

За отчетный период по 3 целевым индикаторам достигнуты плановые значения:

- фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги составил – 99%( план -99%)

- обеспеченность жильем кв.метров на душу населения -25,0(план 24,9)

- степень износа основных фондов коммунального хозяйства –84 (план 84)

Показатель - ввод нового жилья за счет всех источников финансирования на 1000 чел населения  составил  79,65 кв.м (план – 123,9);

| ЦЕЛЬ 3.3 | Удовлетворение спроса населения на разнообразные безопасные и качественные товары и услуги |
| --- | --- |

Достижение цели оценивается 5 целевыми индикаторами:

Достижение целевых индикаторов

3 целевые индикатора: «Оборот розничной торговли в расчете на душу населения», «Темп роста платных услуг населению», «Оборот общественного  питания на душу  населения» не достигли плановых назначений.  Показатель  «Индекс физического объема оборота общественного питания», «Индекс физического объема оборота розничной торговли» достигли  планового кровня.

Приоритет 4 Формирование условий и предпосылок для устойчивого экономического роста

Приоритет включает  2 мероприятия (1 ДЦП , 1 МЦП) в области развития предпринимательской деятельности. Для оценки эффективности его выполнения в программе предусмотрено 3  целевых  индикатора.

ероприятие

| ЦЕЛЬ 4.1 | Повышение инвестиционной привлекательности района, способствующей привлечению инвестиций, необходимых для обеспечения заданных темпов экономического роста |
| --- | --- |

Реализация всех мероприятий среднесрочной программы способствует достижению данной цели. Для оценки эффективности ее выполнения используются      2 целевых индикатора.

Достижение целевых индикаторов

Индикаторы « «Инвестиции в основной капитал на душу населения», «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования»  не достигли запланированных значений.

| ЦЕЛЬ 4.2 | Создание благоприятных условий для формирования и ведения бизнеса в районе |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 2 мероприятий  (1 ВЦП, 1 МЦП) и оценивается 1 целевым индикатором:

С учетом  реализации мероприятий МЦП  «О государственной поддержке  и развитии  малого и среднего предпринимательства в Ребрихинском районе на 2010-2012 годы»  фактическое финансирование составило  495 тыс.руб.    В  2012 году  по итогам  конкурса  району были предоставлены субсидии из краевого и федерального бюджетов на поддержку малого и среднего бизнеса в сумме 445 тыс.руб. Эти средства были направлены на предоставление  грантов трем начинающим малым предприятиям на создание собственного дела, Победителем краевого конкурса  грантов стала предприниматель из села Ребрихи Попова Людмила Анатольевна, которая получила поддержку в размере 700 тыс.руб., по 300 тыс. рублей получили предприниматели: Герасюк Юрий Георгиевич и Гончарова Светлана Анатольевна. За период действия вышеуказанной программы просубсидировано два субъекта  предпринимательства в части погашения  банковской процентной ставки по кредитам.

Индикатор «Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике»  не  достиг запланированного  значения.

Приоритет 5 Повышение эффективности и конкурентоспособности промышленного и сельскохозяйственного производства

Данный приоритет включает  11  мероприятий  (7 ВЦП, 4 инвестиционных проектов), в области развития промышленного и сельскохозяйственного производства. Для оценки эффективности его выполнения в программе предусмотрено 12  целевых индикаторов.

| ЦЕЛЬ 5.1 | Повышение конкурентоспособности промышленной продукции на региональном и российском рынках |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 1 программного мероприятия (1 инвестиционный проект) и оценивается 2 целевыми индикаторами:

1. Финансирование  инвестиционного проекта «Реконструкция Ребрихинского мелькомбината в современное предприятие по глубокой комплексной переработке пшеницы» (ОАО «ПАВА», Ребрихинский район) в 2012г. не осуществлялось

2.ООО «Альтаир-Агро» ввело в эксплуатацию 2 объекта производственного назначения: это техническое перевооружение свиноводческой фермы с установкой линии по выработке комбикормов накопительных бункеров емкостью 10 тыс. тонн для кормоцеха в с. Клочки

| ЦЕЛЬ 5.2 | Повышение конкурентоспособности аграрного комплекса на основе роста эффективности производства сельскохозяйственной продукции. |
| --- | --- |

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 11 мероприятий (7 ВЦП,4 инвестиционных проектов) и оценивается 10 целевыми индикаторами:

3 инвестиционных проекта завершены:

1. Финансирование мероприятий ВЦП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2008-2012 годы (в рамках софинансирования Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы),

2. ВЦП « Развитие свеклосахарного производства в Алтайском крае» на 2008-2012 годы

3.  ВЦП «Развитие пчеловодства в Алтайском крае»

4.  ВЦП «Развитие молочного скотоводства в Алтайском крае на 2009-2012 годы»  реализовывалось в плановом порядке.

5. По мероприятию «Строительство   свинофермы на 24 тыс. голов». Строительство  велось в плановом режиме, В 2012 году   сдана  в эксплуатацию 1-я очередь объекта на 12 тыс,голов (ООО «Альтаир-Агро» с.Паново)На финансирование мероприятий направлено 60,4 тыс.рублей. Государственная поддержка составила 129 млн.462 тыс. рублей (федеральный бюджет – 117021,73; краевой бюджет- 12440,94).

6. В ООО «Возрождение» построено и введено в эксплуатацию родильное отделение, телятник для холодного метода содержания телят и бытовые помещения на сумму 15млн рублей.

7. В ООО «Верх-Боровлянское» реконструирован двор для содержания молодняка КРС, закончена реконструкция телятника на 200 голов. Вложения в данный проект составили свыше 3 млн рублей.

8. Завершена строительство коровника  КФХ Чурилова Юрия Ивановича-финансирование данного мероприятия составило 10 млн.  400 тыс.руб.

Достижение целевых индикаторов

Основные выводы по 5 приоритету: - Мероприятия по итогам 2012 года профинансированы не в полном объеме - Из 12целевых индикаторов: - превышены плановые значения 3 индикаторов («Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг на душу населения», «Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на душу населения », « Доля посевной площади, на которой внесены минеральные удобрения, в общей посевной площади сельскохозяйственных культур по сельскохозяйственным организациям) - достигнуты значения 3 индикаторов («Уровень использования пашни», «Количество тракторов штук на 1000 га пашни», «Количество зерноуборочных комбайнов на 1000 га пашни») - не достигнуты значения 6 индикаторов («Индекс промышленного производства», «Урожайность зерновых культур», «Удельный вес безубыточных сельскохозяйственных организаций», «Уровень рентабельности сельскохозяйственных предприятий» «Продуктивность коров в крупных и средних сельскохозяйственных организациях», «Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах»)

Приоритет 6 Развитие государственного управления по результатам, внедрение механизмов проектно-целевого управления

Данный приоритет включает 2мероприятия (, 2 ВЦП). Для оценки эффективности его выполнения в программе предусмотрено 3 целевых индикатора:

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2012 году  составил 109,5 к плану.

Достижение целевых индикаторов

Превышены плановые значения 3 индикаторов бюджетной системы района.

Индикатор: «Бюджетная обеспеченность за счет  налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета» (5588руб. на душу населения  при плане 4548 руб.)

Индикатор «Отношение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к общей сумме доходов консолидированного бюджета)»  составил 30,8( при плане 26,7%), индикатор «Уровень дотационности консолидированного бюджета» составил 1,2 % при плане 18,1%.

Таким  образом,  из запланированных  47  мероприятий:

21 полностью завершены;

3 мероприятия из-за отсутствия финансовой обеспеченности не были начаты

23  реализовывались в плановом режиме;

Кроме того, реализовывалось 22 мероприятия, финансирование которых не было предусмотрено Программой на 2012г

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2012 году запланирован в объеме 2128501,7 тыс. рублей. Фактический объем финансирования по итогам 2012г. составил  515,9 тыс. рублей

Из 57 целевых индикаторов:

Выполнены - 40

в т.ч. с превышением запланированных значений – 28.