Утвержден

постановлением  Администрации

Ребрихинского района Алтайского края

От 10.05.2018 №  226

(приложение №1)

Комплексный план

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг.

по Ребрихинскому району.

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать комиссии и обеспечить общую координацию работ по оценке готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. | до 01 июля 2018г. | Заместитель главы Администрации района по оперативным вопросам Н.Г. Чердакова |
| 2 | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях | до 01 сентября 2018г. | Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 3 | Завершить комиссионную проверку, приемку и оформление паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. организаций. | До 1 сентября 2018 г. | Штаб подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. |
| 4 | Заключить контракты на поставку каменного угля с организациями, отобранными в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | До 1 августа 2018г. | Администрация района, комитет по образованию, комитет по культуре и делам молодежи, Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 5 | Создать запасы твердого топлива в утвержденных объемах | До 1 октября 2018г. | Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 6 | Обеспечить текущие платежи и погашение задолженности за потребленные подведомственными бюджетными учреждениями газа и электроэнергии. | постоянно | Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 7 | Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | До 1 октября 2018г. | Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 8 | Продолжить работу по переводу котельных с твердого и жидкого топлива на природный газ, предусматривая возможность работы на альтернативных видах топлива | постоянно | Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 9 | Проводить работу по реализации энергосберегающих мероприятий, оснащению объектов социальной сферы, приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов и воды | До 15 октября 2018г. | Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 10 | Обеспечить представление информации Администрации района о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период | 1 и 15 числа ежемесячно с 1 июля по 30 сентября 2018г. | Администрации сельсоветов (по согласованию) |
| 11 | Обеспечить предоставление сведений в Администрацию района: о подготовке объектов к работе в зимних условиях по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная | 1 числа месяца с 1 июля по 1 ноября 2018г. | Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 12 | О работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях по форме № 2 – ЖКХ (зима) | По состоянию на 1 декабря 2018г. | Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 13 | О наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях по форме №3 –ЖКХ (зима) срочная | 1 числа месяца с 1 ноября 2018г. по 1 апреля 2019г. | Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 14 | Обеспечить ежедневное представление информации о вхождении в отопительный сезон в Администрацию района | С даты начала отопительного сезона до полного подключения объектов | Администрации сельсоветов (по согласованию) |