АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2017 № 326   		                      			             с. Ребриха

О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства  Ребрихинского района к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

В целях своевременной и качественной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план и перечень мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов по Ребрихинскому  району (Приложение №1, Приложение № 2, Приложение № 3), а также форму паспорта котельной (Приложение №6).

2. Образовать постоянно действующий штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов, осуществляющий контроль за объектами жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы независимо от их форм собственности (Приложение №5).

3.  Утвердить состав комиссии по приемке готовности объектов жилищного фонда, социальной сферы, котельных и тепловых сетей к работе в осенне-зимнем периоде 2017-2018 годов (Приложение № 4).

4. Считать необходимым главам сельсоветов, главам Администраций  сельсоветов:

4.1. В срок до 01 июля 2017 года провести проверки технического состояния объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы подведомственных организаций.

4.2. По результатам проверок в срок до 20 июля 2017 года представить в  штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов  комплексные планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы  независимо от форм собственности к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

4.3. В срок до 1 сентября 2017 года представить в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

4.4. В срок до 1 сентября 2017 года обеспечить готовность объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы, а также нормативный запас  (в том числе резервного) твердого топлива на муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов и представить данную информацию в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

4.5. В срок до 1 сентября 2017 года представить в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов реестры паспортов готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы.

4.6. В срок до 1 октября 2017 года представить в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов реестры актов проведения пробных топок.

4.7. В срок до 15 октября 2017 года представить в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов акты и паспорта готовности теплоснабжающих организаций.

4.8. В срок до 15 октября 2017 года представить в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов акты и паспорта готовности электроснабжающих организаций.

4.9. В срок до 1 сентября 2017 года обеспечить контроль за формированием аварийных запасов материально-технических ресурсов в эксплуатирующих организациях, находящихся на территории Ребрихинского  района для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

4.10. В срок до 20 сентября 2017 года, совместно с руководителями теплоснабжающих и электроснабжающих предприятий, провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства Ребрихинского  района.

4.11. В срок до 1 июля 2017 года согласовать с поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельные годовые объемы потребления (лимиты) топлива для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей.

4.12. Обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимнорезервирующих источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва.

4.13. В период с 1 июля по 1 ноября 2017 года представлять в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов обобщенные статистические данные по  форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7.

4.14. При подготовке паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов указывать сведения о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, внутренних инженерных систем, приборов учёта газа, воды, тепловой энергии, а также акты технического обслуживания внутридомового газового оборудования, внутренних инженерных систем, приборов учёта газа, воды, тепловой энергии.

4.15. Обеспечить контроль за подготовкой ведомственного жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры.

4.16. Обеспечить контроль за своевременной оплатой муниципальными организациями потребленных топливно-энергетических ресурсов согласно заключенным договорам с поставщиками энергоносителей.

5. Считать необходимым руководителям теплоснабжающих и электроснабжающих предприятий:

5.1. В срок до 1  июля 2017 года совместно с Администрациями сельсоветов  и Администрацией Ребрихинского района провести проверки технического состояния объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Ребрихинского района, находящихся на балансе подведомственных организаций.

5.2. По результатам проверок в срок до 20 июля 2017 года представить в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов комплексные планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Ребрихинском районе независимо от форм собственности к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов. Руководителям теплоснабжающих предприятий предоставить в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов паспорта котельных (приложение №5).

5.3. В срок до 1 сентября 2017 года представить в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов реестр актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

5.4. В срок до 1 сентября 2017 года обеспечить готовность объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Ребрихинском районе и представить данную информацию в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

5.5. В срок до 25 сентября 2017 года представить в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов акты проведения пробных топок.

5.6. В срок до 10 октября 2017 года представить в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов акты и паспорта готовности теплоснабжающих организаций.

5.7. В срок до 10 октября 2017 года представить в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов акты и паспорта готовности электроснабжающих организаций.

5.8. В срок до 1 сентября 2017 года обеспечить контроль за формированием аварийных запасов материально-технических ресурсов в эксплуатирующих организациях, находящихся на территории Ребрихинского района для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

5.9. В срок до 20 сентября 2017 года, совместно с главами сельсоветов, главами Администраций сельсоветов, провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства Ребрихинского района.

5.10. В срок до 1 июля 2017 года согласовать с поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельные годовые объемы потребления (лимиты) топлива для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей.

5.11. Обеспечить контроль за своевременной оплатой муниципальными организациями потребленных топливно-энергетических ресурсов согласно заключенным договорам с поставщиками энергоносителей.

6. Председателям комитетов по образованию, культуре и делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации района, главному врачу КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ»:

6.1. Предоставить планы мероприятий по подготовке подведомственных организаций к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов до 1 июля 2017 года.

6.2. Обеспечить готовность к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года объектов социальной сферы.

6.3. В срок до 1 сентября 2017 года представить в штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018годов реестры паспортов готовности объектов социальной сферы.

7. Считать необходимым всем руководителям организаций и предприятий независимо от форм собственности обеспечить 100% оплату текущих платежей за энергоносители.

8. Руководителям бюджетных организаций обеспечить полное и своевременное выполнение требований теплоснабжающих организаций, связанных с подготовкой к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

9. Обнародовать данное постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ребрихинского района по оперативным вопросам Чердакову Н.Г.

И.о. главы Администрации района						    Л.В. Шлаузер

Согласовано:

Заместитель главы Администрации

по оперативным вопросам                                                                        Н.Г. Чердакова

Начальник юридического отдела		                                             С.А. Накоряков

Шахворостов Александр Геннадьевич

22-7-72

Утвержден

постановлением  Администрации

Ребрихинского района Алтайского края

от  05.05.2017  №  326

(приложение №1)

Комплексный план

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.

по Ребрихинскому району.

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать комиссии и обеспечить общую координацию работ по оценке готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. | до 01 июля 2017г. | Заместитель главы Администрации района по оперативным вопросам Н.Г. Чердакова |
| 2 | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях | до 01 сентября 2017г. | Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 3 | Завершить комиссионную проверку, приемку и оформление паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. организаций. | До 1 сентября 2017 г. | Штаб подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. |
| 4 | Заключить контракты на поставку каменного угля с организациями, отобранными в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | До 1 августа 2017г. | Администрация района, комитет по образованию, комитет по культуре и делам молодежи, Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 5 | Создать запасы твердого топлива в утвержденных объемах | До 1 октября 2017г. | Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 6 | Обеспечить текущие платежи и погашение задолженности за потребленные подведомственными бюджетными учреждениями газа и электроэнергии. | постоянно | Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 7 | Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | До 1 октября 2017г. | Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 8 | Продолжить работу по переводу котельных с твердого и жидкого топлива на природный газ, предусматривая возможность работы на альтернативных видах топлива | постоянно | Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 9 | Проводить работу по реализации энергосберегающих мероприятий, оснащению объектов социальной сферы, приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов и воды | До 15 октября 2017г. | Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 10 | Обеспечить представление информации Администрации района о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период | 1 и 15 числа ежемесячно с 1 июля по 30 сентября 2017г. | Администрации сельсоветов (по согласованию) |
| 11 | Обеспечить предоставление сведений в Администрацию района: о подготовке объектов к работе в зимних условиях по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная | 1 числа месяца с 1 июля по 1 ноября 2017г. | Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 12 | О работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях по форме № 2 – ЖКХ (зима) | По состоянию на 1 декабря 2017г. | Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 13 | О наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях по форме №3 –ЖКХ (зима) срочная | 1 числа месяца с 1 ноября 2017г. по 1 апреля 2018г. | Администрации сельсоветов, руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 14 | Обеспечить ежедневное представление информации о вхождении в отопительный сезон в Администрацию района | С даты начала отопительного сезона до полного подключения объектов | Администрации сельсоветов (по согласованию) |

Утвержден

постановлением Администрации

Ребрихинского района Алтайского края

от 05.05.2017 № 2017

(приложение №2)
    ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, подлежащих включению в планы подготовки предприятий и организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, обеспечивающих электро-, тепло- и водоснабжение, а также эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории Ребрихинского района

Содержание мероприятия «Планируемый объем работ на год»

1. Капитальный ремонт оборудования, зданий и сооружений котельных, электрических и тепловых сетей, внутренних инженерных систем зданий - по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков.

Котельные, насосные:

2. Техническое освидетельствование котлов и диагностирование технического состояния котлов, отработавших нормативный срок (специализированной организацией или своими силами)    - все котлы.

3. Обследование баков - аккумуляторов горячей воды - все баки не реже 1 раза в 3 года.

4. Осмотры зданий и сооружений (дымовых труб, газоходов, баков аккумуляторов, емкостей, опор и так далее) - все здания и сооружения, согласно требованиям нормативных документов.

5. Опробование насосных станций - все насосные станции перед началом отопительного сезона.

6. Ежегодное техническое обслуживание оборудования: промывка и очистка фильтров, отстойников, очистка мазутных резервуаров и мазутоподогревателей, очистка внутренних поверхностей котлов и теплообменников - все фильтры, отстойники, котлы, теплообменники, подогреватели; очистка мазутных емкостей не реже 1 раза в 5 лет.

7. Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов, замена и госпроверка приборов и систем контрольно-измерительных приборов и автоматики и сигнализации - по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков.

8. Консервация котлов и вспомогательного оборудования после завершения осенне-зимнего периода и выполнения работ по ремонту и обслуживанию - по завершению регламентных работ.

Тепловые сети

9. Гидравлическое испытание трубопроводов - все сети.

10. Осмотр трубопроводов наружной прокладки - все сети.

11. Шурфовка трубопроводов подземной прокладки (дистанционный контроль для труб с пенополиуретановой изоляцией) - в объеме, установленном нормативными документами.

12. Осмотр попутного дренажа, промывка дренажных трубопроводов и колодцев - весь дренаж.

13. Текущий ремонт трубопроводов и арматуры, восстановление тепло- и гидроизоляции - по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков.

14. Режимная наладка систем теплоснабжения - в межотопительный сезон.

Электрические сети

15. Текущий  ремонт  трансформаторных  подстанций и  высоковольтных линий электропередачи - по  графикам  планово-предупредительного ремонта,  но  не  реже нормативных сроков.

16. Испытания электроустановок и электрических сетей - в сроки, установленные нормативными документами.

17. Текущий ремонт дизельных электростанций, обеспечение их работоспособности - в сроки, установленные нормативными документами.

18. Проверка систем резервного электроснабжения объектов социальной сферы (котельные, больницы, школы и так далее) – ежегодно.

Водозаборные сооружения и сети

19. Осмотры зданий, сооружений и сетей (на основе результатов разрабатывают и выполняют мероприятия по проведению профилактических, текущих и капитальных ремонтов) - не реже одного раза в два месяца.

20. Профилактическое обслуживание сети (проведение мероприятий по предохранению устройств и оборудования сети от замерзания) - два раза в год.

21. Проверка  свободных  напоров  в  водопроводной  сети  с   установкой манометров в контрольных точках (колодцах с гидрантами, камерах со штуцерами) - выборочно один раз в квартал.

22. Текущий ремонт сети: профилактические мероприятия - промывка и прочистка сети, колка льда, очистка колодцев и камер от грязи, откачка воды и другие мероприятия; ремонтные работы - замена люков, скоб, ремонт горловины колодца, подъем и спуск люков и так далее - по графикам планово-предупредительного ремонта, по мере необходимости.

Здания (жилищный фонд и объекты социальной сферы)

23. Очистка подвалов от мусора, проверка и ремонт системы канализации - в межотопительный период.

24. Общие осмотры зданий для определения ремонтных работ по подготовке к началу отопительного сезона - два раза в год, весной и осенью, до начала отопительного сезона.

25. Утепление оконных и балконных проемов, чердачных перекрытий, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, ремонт и утепление входных дверей - все здания.

26. Ремонт печей и кухонных очагов - все здания по результатам осмотра.

27. Промывка систем отопления и калориферов - все системы.

28. Гидравлическое испытание систем отопления, горячего водоснабжения, калориферов, теплообменников, элеваторов - все системы.

29. Текущий ремонт трубопроводов, арматуры, насосов, восстановление теплоизоляции трубопроводов подвальной и чердачной разводки - все здания.

30. Техническое обслуживание приборов учёта потребляемых ресурсов – все приборы.

Утвержден

постановлением Администрации

Ребрихинского района Алтайского каря

от  05.05.2017  № 326

(приложение № 3)

Перечень мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.   в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

| № п\п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Ответственные исполнители мероприятий | Источник финанси- рования | Эксплуатация оборудования после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Перечень обязательных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Балансировка системы отопления с установкой запорной арматуры (задвижек, вентилей, клапанов), демонтаж водоразборных кранов из системы отопления и установка кранов мавского. | рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | балансировочные вентили, запорные вентили, воздуховыпускные клапаны. | управляющая, обслуживающая, энергосервисная организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МДК) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодическая регулировка оборудования, планово-пре- дупредительный ремонт |
| 1.2 | Диагностика состояния, промывка трубопроводов, стояков и радиаторов системы отопления. | рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | термографическая или ультразвуковая диагностика, промывочные машины и реагенты, | управляющая, обслуживающая, энергосервисная организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МДК) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодическая регулировка оборудования, планово-пре- дупредительный ремонт |
| 1.3 | Изоляция трубопроводов системы отопления, находящихся в подвальных помещениях, с применением энергоэффективных материалов | снижение потерь тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | современные теплоизоляционные материалы в виде скорлупы и цилиндров | управляющая, обслуживающая организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МДК) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодическая регулировка оборудования, планово-пре- дупредительный ремонт |
| 1,4 | Установка общедомовых узлов учёта потребляемых воды и тепловой энергии | рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | Согласно проекта. | управляющая, обслуживающая организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МДК) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Согласно инструкций по эксплуатации. |
| 1.5 | Замена эксплуатируемых в местах общего пользования ламп накаливания энергоэффективными лампами, автоматическое управление освещением | экономия электроэнергии; улучшение качества освещения | люминесцентные лампы, светодиодные лампы, автоматическое выключение освещения | управляющая, обслуживающая организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МДК) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр источников освещения |
| 1.6 | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение принудительного закрывания входных дверей | рациональное использование тепловой энергии | двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | управляющая, обслуживающая организации собственники помещений (при непосредственном управлении МДК), | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр и ремонт дверных блоков |
| 1.7 | Установка дверей и заслонок в проемах (продухи, слуховые окна) подвальных и чердачных помещений | рациональное использование тепловой энергии | двери, заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | управляющая, обслуживающая организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МДК) | плата за содержа-ние и ремонт жилого помещения | периодический осмотр и ремонт дверей, заслонок |
| 1.8 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | снижение инфильтрации через оконные блоки; снижение потерь тепловой энергии | прокладки, полиуретановая пена и др. | управляющая, обслуживающая организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МДК) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр и ремонт оконных блоков |
| 1.9 | Утепление чердачных перекрытий | уменьшение протечек, охлаждения или промерзания чердачного перекрытия; снижение потерь тепловой энергии; увеличение срока службы строительных конструкций | тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | управляющая, обслуживающая организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МДК) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр и ремонт строительных конструкций чердачных перекрытий |
| 2. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация теплового пункта с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления теплоносителем системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха. | автоматическое регулирование параметров системы отопления; рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; обеспечение надлежащего качества воды в системе отопления; продление срока службы оборудования и трубопроводов системы отопления; улучшение гидравлических характери- стик отопительной системы; улучшение условий эксплуатации отопительной системы и уменьшения количества аварий | пластинчатый теплообменник отопления и (или) оборудование для автоматического регулирования расхода и температуры теплоносителя в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регу- лирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | энергосервисная организация, собственники помещений (при непосредственном управлении МДК) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, планово-предупредительный ремонт |
| 2.2 | Установка термостатических вентилей на радиаторах | повышение температурного комфорта в помещениях; экономия тепловой энергии в системе отопления | термостатические радиаторные вентили | управляющая, обслуживающая организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МДК) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодическая регулировка оборудования, планово-пре- дупредительный ремонт |
| 2.3 | Замена трубопроводов и запорной арматуры системы холодного водоснабжения | увеличение срока эксплуатации трубопроводов; снижение утечек воды; снижение числа аварий; рациональное использование воды; экономия потребления воды в системе холодного водоснабжения | современные материалы для трубопроводов, арматура | управляющая, обслуживающая организации собственники помещений (при непосредственном управлении МДК), | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодическая регулировка оборудования, планово-пре- дупредительный ремонт |
| 2.4 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | автоматическое регулирование освещенности; экономия электроэнергии | датчики освещенности, датчики движения | управляющая, обслуживающая организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МДК) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодическая регулировка оборудования, планово-пре- дупредительный ремонт |
| 2.6 | Установка теплоотражающих пленок на окнах в подъездах | снижение потерь тепловой энергии | теплоотражающая пленка | управляющая, обслуживающая организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МДК) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр и ремонт окон |
| 2.7 | Остекление подъездных окон низкоэмиссионными стеклами | рациональное использование тепловой энергии | низкоэмиссионные стекла | управляющая, обслуживающая организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МДК) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр и ремонт окон |
| 2.8 | Замена оконных блоков устаревших конструкций оконными блоками с герметичными стеклопакетами | снижение потерь тепловой энергии через оконные блоки; увеличение срока службы окон | современные пластиковые стеклопакеты | управляющая, обслуживающая организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МДК) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр и ремонт оконных блоков |
| 2.9 | Утепление подвального, чердачного помещений | увеличение срока службы строительных конструкций; снижение потерь тепловой энергии | тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | управляющая, обслуживающая организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МДК) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр и ремонт утеплителя подвальных, чердачных помещений |
| 2.10 | Герметизация межпанельных и компенсационных швов | увеличение срока службы стеновых конструкций; снижение потерь тепловой энергии | технология "Теплый шов"; герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др. | энергосерви- сная организация | плата за содержа-ние и ремонт жилого помещения | периодический осмотр и ремонт наружных стен зданий |
| 2.11 | Гидрофобизация наружных поверхностей стеновых панелей | увеличение срока службы стеновых конструкций; рациональное использование тепловой энергии | гидрофобизаторы на кремнийорганической или акриловой основе | энергосервисная организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр и ремонт стеновых панелей зданий |
| 2.12 | Приведение показателей сопротивления теплопередаче наружных стен в соответствие с действующими нормативами | увеличение срока службы стеновых конструкций; рациональное использование тепловой энергии | технология "Вентилируемый фасад"; реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др. (указанные материалы применять после проведения соответствующих измерений сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций) | энергосервисная организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр и ремонт наружных стен зданий |

Утвержден

постановлением Администрации

Ребрихинского района Алтайского края

от  05.05.2017  № 326

(приложение № 4)

Состав комиссии по приемке готовности объектов жилищного фонда, социальной сферы, котельных и тепловых сетей к работе в осенне-зимнем периоде 2017-2018 гг.

- Чердакова Н.Г. – заместитель главы Администрации района по оперативным вопросам, председатель комиссии;

- Шахворостов А.Г.– начальник отдела комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

- Гуляева Л.В. – директор ООО «АПС-Исток» (по согласованию);

- Селиванов Г.И. – директор ООО «Теплосервис» при Администрации ст. Ребриха (по согласованию);

- Селиванов М.И. – глава Администрации Ребрихинского сельсовета (по согласованию);

- Странцов В.В. – глава Администрации Станционно-Ребрихинского сельсовета (по согласованию);

- Полухин Д.Г. – главный врач КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию);

- Юдакова О.А. – председатель комитета по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края;

- Чикильдик С.К. – председатель комитета по культуре и делам молодежи Администрации  Ребрихинского района Алтайского края;

- Тарасов С.Г. – председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации Ребрихинского района Алтайского края;

- Новичков В.А. – начальник Ребрихинского участка филиала «Алейские МЭС» ОАО «СК Алтайкрайэнерго»  (по согласованию);

- Григорьев А.А. – начальник филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (по согласованию);

13.     Плесовских А.В. – инспектор Сибирского управления по надзору за оборудованием, работающим под давлением по (согласованию);

14.   Лихацкий Д.В.- инспектор Сибирского управления по надзору в электроэнергетике  (по согласованию).

Утвержден

постановлением Администрации

Ребрихинского района Алтайского края

от  05.05.2017  № 326

(приложение № 5)

Состав штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду  2017-2018 гг.

- Чердакова Н.Г. – заместитель главы Администрации района по оперативным вопросам;

- Захаров В.Ю. – председатель Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района;

- Шахворостов А.Г.– начальник отдела Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района.

Утвержден

постановлением Администрации

Ребрихинского района Алтайского края

от 05.05.2017 № 326

(приложение № 6)

- ПАСПОРТ  КОТЕЛЬНОЙ

- Наименование котельной____________________________________

Адрес котельной              ____________________________________

Форма собственности      ____________________________________

- Установленная мощность____________________________________Гкал/час

- Подключенная нагрузка  ____________________________________Гкал/час

Температурный график   ____________________________________

Дымовая труба:

Материал___________ Высота____________м Диаметр___________мм

Топливо                             ____________________________________

(наименование, расход усл. тыс.тонн в год)

- Год ввода котельной в эксплуатацию___________________________

Балансовая стоимость                         ___________________________тыс. руб.

(на отчетный период)

Персонал                                               ___________________________человек

Себестоимость 1 Гкал                          ___________________________рублей

- ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС КОТЕЛЬНОЙ

#### Установленная мощность                         Отпуск тепловой энергии:

котельной, Гкал/час____________           Всего Гкал/год_______________

Фактическая мощность                              Технологические нужды:

котельной, Гкал/час____________             Гкал/час         _______________

Гкал/год         _______________

Количество вырабатываемого                    Жилфонд:

тепла, Гкал/год         ___________               Гкал/год        _______________

площадь, тыс.кв.м.__________

Удельный расход                                          Соцкультбыт:

топлива кг. у.т./Гкал ___________              Гкал/год       _______________

площадь, тыс.кв.м.__________

Удельный расход       ___________             Собственные нужды:

электроэнергии кВт*ч/Гкал______             Гкал/год       ________________

- КОТЛЫ

| № стр. | Тип котла | Год уст-ки | Произво-дителность Гкал/ч | Поверхность нагрева кв.м. | Кол-во секций шт. | КПД котла по паспорту | КПД котла факт. по результ. испыт. | Предприят.-изгот. Год изгот. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ТЯГОДУТЬЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

(дымососы, вентиляторы)

| Наимен. и № котла | Тип устр-ва | Год уст-ки | Кол-во шт. | Техн. хар-ка |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Произв-ть куб.м/ч | Напор м. | Тип | Мощн. кВт | Скорость об/мин |

- НАСОСЫ

| Назнач. | Тип | Год уст-ки | Кол-во шт. | Тех. хар-ка |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача куб.м/ч | Напор м. | Тип | Мощн. кВт | Скор. об/мин |

- КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры)

| Наименов. | Тип | Год установки | Кол-во шт. | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Произв-ть | Диаметр мм. | Объем куб.м. | Поверхн. кв.м. |

- ОСНОВНАЯ АРМАТУРА

| Наименов. арматуры | Тип арм-ры | Год устан-ки | Кол-во шт. | Техн. характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напор кгс/кв.см. | Диаметр мм |

- КИПиА КОТЕЛЬНОЙ

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |

- Дополнительно:      Тепловая схема котельной, размещение оборудования.

Характеристика тепловых сетей по однолинейной схе-

ме с указанием диаметров труб и длин участков, а так-

же назначение и наружный объем подключенных зда-

ний.