## пр.1 Перечень
Приложение 1
к краткосрочному плану реализации в 2016 году
краевой программы по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ребрихинского района Алтайского края
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение
капитального ремонта общего имущества в рамках плана реализации краевой программы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - "МКД") | Год |  | Материал стен | Вид крыши * | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, проживающих в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | [5 empty] | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | ММ.ГГГГ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Итого по муниципальному образованию: |  | X | X | X | X | X | X | 2640 | 2054.9 | 2054.9 | 74 | 1652612 | 804.23 | 2016-12-01
1 | Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, 147 | 1968 | 2009 | панельные |  | 2 | 2 | 771.9 | 731.4 | 731.4 | 23 | 483201 | 660.65 | 2016-12-01
2 | Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, 149 | 1982 | 2009 | панельные |  | 3 | 3 | 1868.1 | 1323.5 | 1323.5 | 51 | 1169411 | 883.57 | 2016-12-02
Управляющий делами Администрации района В. Н.Лебедева

## пр.2 Реестр
Приложение 2
к краткосрочному плану реализации в 2016 году
краевой программы по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ребрихинского района Алтайского края
РЕЕСТР
многоквартирных домов по видам капитального ремонта
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | [8 empty] | Ремонт крыши |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт подвальных помещений |  | Утепление фасадов |  | Ремонт фасадов |  | Ремонт фундаментов |  | Энергетическое обследование дома | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Ремонт подъездов, в том числе усиление строительных конструкций
|  |  | всего работ по инженерным системам | в том числе | [5 empty] | всего установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | в том числе приборы учёта
|  |  |  | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт сетей газоснабжения | ремонт сетей холодного водоснабжения | ремонт сетей горячего водоснабжения | ремонт систем водоотведения |  | отопление |  | ХВС |  | ГВС |  | электроснабжение
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Итого по муниципальному образованию: |  | 1652612 | 1652612 | 1652612
1 | Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, 147 | 483201 | 483201 | 483201
2 | Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Ленина, 149 | 1169411 | 1169411 | 1169411
Управляющий делами Администрации района В. Н.Лебедева