АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2016 № 395								  с. Ребриха

Об   утверждении     порядка        разработки,

корректировки, осуществления мониторинга

и контроля реализации стратегии социально-

экономического развития    муниципального

образования           Ребрихинский          район

Алтайского   края  и  плана  мероприятий  по

реализации           стратегии          социально-

экономического   развития  муниципального

образования           Ребрихинский          район

Алтайского    края

В соответствии с Федеральным  законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" и законом Алтайского края от 03.04.2015  № 30-ЗС  "О стратегическом планировании в Алтайском крае"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  прилагаемый  порядок    разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития    муниципального    образования    Ребрихинский     район Алтайского  края и плана мероприятий по реализации стратегии  социально- экономического развития  муниципального образования  Ребрихинский   район  Алтайского   края.

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности Горбунову С.А.

Глава Администрации района                                                          А.А.Прахт

Согласовано:

Начальник юридического отдела                                                    С.А.Накоряков

Горбунова Светлана Анатольевна

8 38582 21171

Утвержден         постановлением

Администрации   Ребрихинского

района        Алтайского        края

от 20.05.2016 № 395

ПОРЯДОК

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля

реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края

- Общие положения

  - Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края (далее – «Стратегия») и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края (далее – «План мероприятий по реализации Стратегии»).

  - Ответственным за разработку, корректировку, осуществление мониторинга и контроля реализации Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии является комитет по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности Администрации Ребрихинского района Алтайского края (далее – «уполномоченный орган») совместно со структурными подразделениями Администрации Ребрихинского района и Администрациями сельсоветов Ребрихинского района Алтайского края и другими участниками стратегического планирования (далее – «ответственные исполнители»).

  - Уполномоченный орган:

координирует работу и обеспечивает информационное взаимодействие ответственных исполнителей;

- осуществляет методическое руководство разработкой и корректировкой Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии ответственными исполнителями;

обеспечивает проведение согласования и общественного обсуждения проектов Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии;

направляет проекты Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии на утверждение в установленном порядке.

  - Разработка Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляется при методическом содействии Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края.

  - Уполномоченный орган обеспечивает государственную регистрацию Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».

- Порядок разработки и корректировки Стратегии

  - Стратегия разрабатывается каждые шесть лет на период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз социально-экономического развития муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края  на долгосрочный период.

  - Содержание Стратегии определяется п. 5.4  «Положения  о стратегическом планировании в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края» , утвержденного решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов  от 29.04.2016 № 24.

  - Разработка	Стратегии	включает в себя следующие этапы:

формирование проекта Стратегии;

общественное обсуждение и согласование проекта Стратегии;

утверждение Стратегии.

  - Уполномоченный орган определяет форму, порядок и сроки представления ответственными исполнителями информации, необходимой для разработки проекта Стратегии, направляет соответствующие запросы.

  - Ответственные исполнители представляют в Уполномоченный орган необходимую информацию по соответствующим видам экономической деятельности, секторам и сферам экономики и социальной сферы для подготовки проекта Стратегии.

  - Уполномоченный орган на основе обобщения информации, представляемой ответственными исполнителями, подготавливает проект Стратегии.

  - Общественное обсуждение проекта Стратегии обеспечивается путем его размещения на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края в сети «Интернет» в установленные Уполномоченным органом сроки. Общественное обсуждение проекта Стратегии также может проводиться в рамках круглых столов с приглашением представителей общественности и бизнес сообщества.

  - Предложения и замечания, поступившие в процессе общественного обсуждения проекта Стратегии, носят рекомендательный характер, целесообразность их учета при доработке проекта Стратегии определяется Уполномоченным органом совместно с ответственными исполнителями.

  - Проект Стратегии подлежит рассмотрению на экономическом Совете муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края.

  - По итогам общественного обсуждения и рассмотрения на экономическом Совете муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края Уполномоченный орган дорабатывает проект Стратегии и направляет его на согласование ответственным исполнителям.

  - Уполномоченный орган обеспечивает проведение согласования проекта Стратегии в Главном управлении экономики и инвестиций Алтайского края и иных органах исполнительной власти Алтайского края в части предметов совместного ведения Алтайского края и  муниципальных образований Алтайского края, а также в части согласования проекта Стратегии с приоритетами, целями и параметрами, установленными в стратегии социально-экономического развития Алтайского края.

  - Согласованный проект Стратегии вносится главой Администрации района на утверждение в Ребрихинский районный Совет народных депутатов в установленном порядке.

  - Стратегия утверждается решением Ребрихинского районного Совет народных депутатов.

  - Стратегия размещается Уполномоченным органом на официальном сайте администрации Администрации Ребрихинского района Алтайского края в течение 10 дней со дня ее утверждения.

  - Корректировка Стратегии осуществляется Уполномоченным органом во взаимодействии с ответственными исполнителями.

  - Основаниями для корректировки Стратегии являются:

существенное изменение внутренних и внешних условий социально-экономического положения муниципального образования Ребрихинский район Алтайского;

принятие новых редакций документов стратегического планирования Российской Федерации, Сибирского федерального округа и Алтайского края, реализация которых существенно отразится на достижении целевых показателей Стратегии;

корректировка прогноза социально-экономического развития муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на долгосрочный период;

результаты мониторинга и контроля реализации Стратегии;

иные основания по решению главы Администрации района .

  - Корректировка Стратегии осуществляется в порядке, предусмотренном для ее разработки.

- Порядок разработки и корректировки Плана мероприятий по реализации Стратегии

  - План мероприятий по реализации Стратегии разрабатывается на основе положений стратегии социально-экономического развития муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края  на период ее реализации.

  - Содержание Плана мероприятий по реализации Стратегии определяется п. 6.2 «Положения  о стратегическом планировании в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского», утвержденный решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 29.04.2016  № 24.

  - Разработка Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляется в следующем порядке:

1) Уполномоченный орган направляет ответственным исполнителям запрос о представлении предложений для включения в План мероприятий;

2) ответственные исполнители представляют в Уполномоченный орган сведения, необходимые для подготовки Плана мероприятий по реализации Стратегии по форме и в сроки, установленные Уполномоченным органом;

3) на основании поступивших предложений от ответственных исполнителей Уполномоченный орган подготавливает проект Плана мероприятий по реализации Стратегии;

4) Уполномоченный орган с целью проведения общественного обсуждения размещает проект Плана мероприятий по реализации Стратегии на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края в сети «Интернет» с указанием сроков начала и завершения процедуры проведения общественного обсуждения;

5) после истечения срока проведения общественного обсуждения Уполномоченный орган совместно с ответственными исполнителями рассматривает поступившие предложения и замечания, определяет целесообразность их учета при доработке проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии;

6) Уполномоченный орган дорабатывает проект Плана мероприятий по реализации Стратегии и в установленном порядке вносит на рассмотрение главы Администрации района .

  - Подготовка проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляется в срок не более 3 месяцев со дня утверждения Стратегии либо в иные сроки по решению главы Администрации района.

  - План мероприятий утверждается главой Администрации района.

  - В течение 10 дней со дня утверждения План мероприятий по реализации Стратегии подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края в сети «Интернет».

  - Корректировка Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляется Уполномоченным органом путем подготовки муниципального нормативного акта о внесении изменений в План мероприятий по реализации Стратегии.

  - Основаниями для корректировки Плана мероприятий по реализации Стратегии являются:

изменение требований федерального законодательства, регламентирующего порядок разработки и реализации планов мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований;

корректировка Стратегии муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края;

корректировка прогноза социально-экономического развития муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на долгосрочный и среднесрочный периоды;

результаты мониторинга Плана мероприятий по реализации Стратегии;

иные основания по решению главы Администрации района.

  - Корректировка Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляется в порядке, предусмотренном для его разработки и в сроки, установленные Уполномоченным органом для корректировки Плана мероприятий по реализации Стратегии.

- Порядок мониторинга и контроля реализации Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии

  - Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются в рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии.

  - Мониторинг реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляются ответственными исполнителями в части их компетенции на ежегодной основе и координируется Уполномоченным органом.

  - Результаты мониторинга реализации Стратегии отражаются в ежегодном отчете о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии. Форма ежегодного отчета, сроки его подготовки и опубликования определяются Уполномоченным органом.

  - Ответственные исполнители представляют в Уполномоченный орган информацию о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии за год и предложения о необходимости внесения в него изменений.

  - Уполномоченный орган формирует ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии и сводные предложения по его корректировке и представляет главе Администрации Ребрихинского района.

  - Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии представляется одновременно с отчетом главы Администрации Ребрихинского района в Ребрихинский районный Совет народных депутатов о результатах своей деятельности, деятельности Администрации района  и иных подведомственных органов местного самоуправления.

  - Ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края в сети Интернет.

  - Контроль реализации Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляется в соответствии с разделом  12  «Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края», утвержденного решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов  от  29.04 2016  № 24.