Информация

о выполнении районной целевой программы «Культура     Ребрихинского

района»  на 2014-2015 годы в  2014 году.

Районная целевая программа «Культура Ребрихинского района» на 2014-2015 годы была утверждена Постановлением Администрации района №740 от 23 декабря 2013г. Программа преследует следующие цели: создание условий для удовлетворения потребностей населения района в изучении исторического прошлого района, творческой самореализации и культурном развитии, роста исполнительского мастерства участников клубных формирований, учащихся МКОУ ДОД «Ребрихинская детская школа искусств», удовлетворения информационных потребностей и запросов.

Задачи программы следующие:

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, оснащение их новым технологическим информационным оборудованием;

- поддержка юных дарований;

- укрепление единого культурного пространства;

- выравнивание возможностей жителей райцентра и других поселений в получении услуг от учреждений культуры путем развития выездных форм обслуживания населения, прежде всего малонаселенных поселков района.

Исполнителями программы являются комитет по культуре и делам молодежи, районная библиотека и ее филиалы – сельские библиотеки, детская школа искусств, центральный дом культуры имени Алексея Ванина с филиалами – сельскими домами культуры и клубами, районный музей.

Источниками финансирования программы определены районный бюджет и краевая программа «Культура Алтайского края». В 2014 году на реализацию программы планировалось выделение 150 тыс. руб., за счет краевой программы – 120 тыс. руб. При этом между этими двумя программами есть жесткая взаимосвязь. В соответствии с Соглашением между Администрацией района и управлением Алтайского края по культуре и архивному делу Администрация района обязуется в порядке софинансирования мероприятий краевой программы выделить средства местного бюджета в соответствии с муниципальными целевыми программами в размере не менее 50 % от общей стоимости полученных материальных ценностей.

Среди мероприятий районной программы главными стали:

- подписка на периодические издания для районной библиотеки -50 тыс. руб.,

- приобретение оборудования для ЦДК и филиалов – 19 тыс. руб.

для музея – 20 тыс. руб.

для библиотеки и филиалов – 5 тыс. руб.

для ДШИ – 20 тыс. руб.

-награждение премиями победителей районного

конкурса профессионального мастерства «Лучший

работник культуры года»                                            – 30 тыс. руб.

- поддержка молодых дарований – учащихся ДШИ – 3 тыс. руб.

- обновление книжного фонда библиотек                 –  3 тыс. руб.

На 20.10.2014 из бюджета выделено 57,5 тыс. руб. или 38,3% от плановой цифры.  На эти средства оформлена подписка на периодическую печать для районной библиотеки (25 тыс. руб.), выданы премии трем лучшим работникам культуры района по итогам 2013 года (30 тыс. руб.), приобретен микрофон для филиала ЦДК – Беловского сельского дома культуры. Понятно, что год очень трудный, районный бюджет в напряжении, но мы ждем, что обязательства бюджета перед учреждениями культуры будут выполнены полностью. По крайней мере, подписка на газеты и журналы на 1 полугодие 2015 будет обеспечена финансированием. Свежая разнообразная пресса является важнейшим фактором привлечения читателей в библиотеки.

Учреждения культуры в своей работе используют и другие источники финансирования. В течение года администрации сельсоветов уже выделили на 20.10.2014г. 44,0 тыс. руб. Лидерами являются администрации Беловского сельсовета, здесь подписали 11 изданий на сумму 11808 руб., станции Ребрихи – 9 изданий на сумму 7498 руб., Рожнев-Логовского – 9 изданий на сумму 7143 руб.  Более 6 тыс. руб. на подписку выделили спонсоры. Аппаратуру. Оборудование для сдк приобрели администрации Подстепновского сельсовета на сумму 109 тыс. руб., Ребрихинского – на 65 тыс. руб., Шумилихинского и Пановского – по 50 тыс. руб., Рожнев Логовского – на 27 тыс. руб., Клочковского – на 22 тыс. руб. Администрация Клочковского сельсовета провела капитальный ремонт отопления и текущий ремонт дома культуры на сумму 274 тыс. руб., Шумилихинского сельсовета на 202 тыс. руб. (замена окон).

За отличную работу в текущем году Ребрихинскому ЦДК управлением Алтайского края по культуре и архивному делу присвоен первым в крае статус модельного дома культуры. Вместе со статусом учреждению передано за счет средств краевой целевой программы «Культура алтайского края» оборудование на сумму 143 тыс. руб.: в том числе ноутбук, компьютер, принтер. В этом году два творческих коллектива ЦДК также повысили свой статус, вокальная группа «Косари» получила звание народного коллектива, а народный вокальный ансамбль «Ивушка» стала заслуженным коллективом самодеятельного художественного творчества Алтайского края, это очень высокое звание, в крае всего 50 таких коллективов. Вместе со званием «Ивушке» за счет краевых средств шьются сценические костюмы на сумму 152 тыс. руб.

В июне текущего года поселки Касмалинка, Верх-Боровлянка, Молодежный принимали концерты из 8 сельских домов культуры разных районов края в рамках краевого конкурса учреждений культуры по культурному обслуживанию жителей малых сел, производственных участков сельхозпредприятий «Будьте счастливы, селяне». В нем приняли участие Станционно-Ребрихинский и Плоскосеминский дома культуры. Артисты из Плоскосемино так понравились зрителям и членам жюри, что были объявлены победителями данного конкурса и получают за счет краевых средств сценические костюмы Деда Мороза и Снегурочки на сумму 36 тыс. руб.

В год культуры прекрасный подарок детской школе искусств сделало ООО «Альтаир-Агро». Благодаря стараниям и доброй воле руководителя предприятия С.М.Ножкина детская школа искусств получила музыкальный  инструмент, о котором коллектив мечтал последние 15 лет – кабинетный рояль, стоимостью 420 тыс. руб.

В 2013 году работники культуры создали общественную организацию – Ребрихинскую районную общественную организацию возрождения традиционной русской культуры «Родники Касмалы». В 2014г. организация выиграла в двух конкурсах грантов Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. Проект «Секреты бабушкиного сундука. Традиционная роспись по дереву и Кемеровская роспись по металлу», подготовленный преподавателем отделения декоративно-прикладного творчества детской школы искусств Мигулевой А.М., получил грант в размере 120 тыс. руб., выставочный проект «Забытые ремесла», над которым разработанный работником районного музея Артамонова Е.В., также оценен грантом в 120 тыс. руб. Реализация первого гранта идет полным ходом, закуплено оборудование, расходные материалы, в ноябре-декабре пройдут выставки наших уникальных мастеров по хохломской и жостовской росписи. То, что мы имеем дело действительно с уникальным составом мастеров народных промыслов подтверждают краевые специалисты: М.Н.Сигарева, руководитель отделения ДПТ Алтайского краевого колледжа культуры, Н.С.Науменко, руководитель Алтайского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз». Второй проект будет реализован уже в 2015г.

Надеемся мы и на то, что в текущем году будет капитально отремонтирована кровля кинотеатра, в котором сегодня занимаются более100 детей, учащихся трех отделений ДШИ: ДПТ, живописи, хореографии. Кап. ремонт запланирован на средства  субсидии краевого бюджета (671 тыс. руб.) и софинансирования из средств бюджета собственника здания кинотеатра – администрации Ребрихинского сельсовета. По условиям предоставления субсидии сумма софинансирования должна составить не менее 167,8 тыс. руб. Однако объем работ настолько большой, что администрация Ребрихинского сельсовета  готова выделить почти 1 млн. руб. собственных средств. Но ремонт кинотеатра стоит того, он стоит в центре села рядом с Мемориалом и к юбилею Победы хотелось бы иметь здесь приличное здание. Да и детям, занимающимся в детской школе искусств необходимы хотя бы минимальные условия для проведения занятий.

В прошедшем году работники культуры провели мероприятия, запомнившиеся зрителям, играющие значительную роль в воспитании подрастающего поколения: краевые фестиваль театральных коллективов «Театральный разъезд» и фольклорный фестиваль «Традиции Алтая», краевой конкурс учреждений культуры по культурному обслуживанию жителей малых сел, производственных участков сельхозпредприятий «Будьте счастливы, селяне». Успешно проведены юбилейные праздники 90-летия района, сел Ребрихи, Подстепного, поселков Тулай, Касмалинка, Молодежный. В российской акции «Музейная ночь-2014» принимали участие районный музей, детская школа искусств и ЦДК. Во Всероссийской акции «Библионочь-2014» участвовали районная, Пановская, Боровлянская и Зеленорощинская библиотеки, во Всероссийском конкурсе «Живая классика» выступили учащиеся, подготовленные работниками Пановской, Воронихинской, Рожнев-Логовской, Станционно-Ребрихинской сельских библиотек.

Все эти мероприятия и многие другие, прошедшие в течение года в учреждениях культуры района доказывают, что программа «Культура     Ребрихинского            района»  на 2014-2015 работниками культуры выполняется успешно. Органам местного самоуправления необходимо лишь направлять их работу и создавать приемлемые условия для деятельности, выполнять финансовые обязательства.

Председатель комитета по культуре

и делам молодежи администрации района                               С.К.Чикильдик