|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели программы | -среднемесячные денежные доходы на душу населения;  -уровень официально зарегистрированной безработицы;  -ввод жилья;  -ввод в действие плоскостных спортивных сооружений;  - ввод в действие локальных водопроводов;  - количество проектов, поддержанных в рамках грантовой системы местных инициатив, направленных на улучшение среды обитания. |

Управляющий делами Администрации района В.Н. Лебедева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 965 297,9 тыс. руб., из них:  за счет средств районного бюджета – 8 234,2 тыс. руб., в том числе по годам:  2013 год - 2 133,8 тыс. руб.  2014 год - 2 053,15 тыс. руб.  2017 год - 955 тыс. руб.  2018 год - 883,8 тыс. руб.  2019 год - 1 214,2 тыс. руб.  2020 год – 994,2 тыс. руб.  за счет средств краевого бюджета – 709 528,1 тыс. руб., в том числе по годам:  2013 год - 27 550,5 тыс. руб.  2014 год - 36 085,5 тыс. руб.  2015 год - 1 628 тыс. руб.  2016 год - 998,3 тыс. руб.  2017 год - 12 975,8 тыс. руб.  2018 год - 48 649,8 тыс. руб.  2019 год - 392 577,2 тыс. руб.  2020 год - 189 063 тыс. руб.  за счет средств федерального бюджета – 52 048,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2013 год - 6 403,9 тыс. руб.  2014 год - 6 816,7 тыс. руб.  2015 год - 2 284,6 тыс. руб.  2016 год - 1 689,7 тыс. руб.  2017 год - 4 615,4 тыс. руб.  2018 год - 9 424,4 тыс. руб.  2019 год -11 184,6 тыс. руб.  2020 год - 9 629,6 тыс. руб.  за счет внебюджетных источников финансирования – 195 486,5 тыс. руб., в том числе по годам:  2013 год – 44 463 тыс. руб.  2014 год - 34 850,5 тыс. руб.  2015 год - 12 256 тыс. руб.  2016 год - 40 527 тыс. руб.  2017 год - 13 310 тыс. руб.  2018 год - 13 460 тыс. руб.  2019 год - 14 060 тыс. руб.  2020 год - 22 560 тыс. руб.  Финансирование программы является расходным обязательством муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. |

Управляющий делами Администрации района В.Н. Лебедева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Конечными результатами реализации муниципальной программы является:  -увеличение среднемесячных денежных доходов на душу населения до 14919 руб. к 2020 году;  -снижение уровня официально зарегистрированной безработицы до 3,7%;  -увеличение показателя ввод жилья до 3,5 тыс. м2 в год;  -ввод в действие плоскостных спортивных сооружений;  -ввод в действие локальных водопроводов;  -ежегодное количество проектов, поддержанных в рамках грантовой системы местных инициатив, направленных на улучшение среды обитания от 1 до 3-х. |

Управляющий делами Администрации района В.Н. Лебедева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер

управления рисками реализации программы

Важное значение, для успешной реализации программы, имеют прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:

1. Риски, связанные с изменением федерального и краевого законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы. Для минимизации воздействия данных рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и краевом законодательстве в соответствующей сфере и смежных областях.

2. Риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, а также секвестированием бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Способами ограничения финансовых рисков являются: ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов, определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов, привлечение внебюджетного финансирования.

3. Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий программы (подпрограмм), направленных на повышение инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

4. Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы хозяйствующих субъектов и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

5. Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих

объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем

мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

6. Административные риски связаны с неэффективным управлением

реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией

муниципальной программы и ее подпрограмм;

- регулярное формирование отчетов о ходе реализации муниципальной программы и подпрограмм;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с законодательством.

Управляющий делами Администрации района В.Н. Лебедева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5  к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K/ L\*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

∑ – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Управляющий делами Администрации района В.Н. Лебедева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6  к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского района» на 2013–2020 годы |

# Перечень мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского района» на 2013-2020 годы

| №  п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. руб. | | | | | | | | Источник финансирования | Ожидаемый результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| *1.* | *Цель1*  *Создание благоприятных условий для развития экономики, повышения доходов местного населения и создания комфортных условий для жизни.* | *2013-2020* |  | *80 551,2* | *79 805,9* | *16 168,6* | *43 215,2* | *31 856,2* | *72 418* | *419 036* | *222246,8* | *ВСЕГО, в том числе* |  |
| *6 403,9* | *6 816,7* | *2 284,6* | *1 689,7* | *4 615,4* | *9 424,4* | *11 184,6* | *9 629,6* | *федеральный*  *бюджет (далее ФБ)* |  |
| *27 550,5* | *36 085,5* | *1 628* | *998,3* | *12 975,8* | *48 649,8* | *392 577,2* | *189 063* | *краевой*  *бюджет*  *(далее КБ)* |  |
| *2 133,8* | *2 053,15* | *-* | *-* | *955* | *883,8* | *1 214,2* | *994,2* | *районный*  *бюджет*  *(далее РБ)* |  |
| *44 463* | *34 850,5* | *12 256* | *40 527* | *13 310* | *13 460* | *14 060* | *22 560* | *внебюджетные*  *источники (далее ВБ)* |  |
| *2* | *Задача 1.1*  *Создание условий для развития предпринимательства в традиционных и новых сферах экономики района, направленных на формирование многоотраслевой экономики, повышения экономической активности населения и расширения источников формирования его доходов* | *2013-2020* |  | *24 350* | *21 000* | *-* | *23 000* | *1 700* | *2 200* | *1 900* | *9 500* | *ВСЕГО, в том числе* |  |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | ФБ |  |
| *4 300* | *-* | *-* | *-* | *1 200* | *1 700* | *1 400* | *1 500* | КБ |  |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | РБ |  |
| *20 050* | *21 000* | *-* | *23 000* | *500* | *500* | *500* | *8 000* | ВБ |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1  Производство продуктов питания, с использованием сельскохозяйственного сырья, их упаковка | 2013 | Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) | 650 | - | - | - | - | - | - | - | ВСЕГО, в том числе | Организация занятости населения, увеличение объемов производства. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | КБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |
| 650 | - | - | - | - | - | - | - | ВБ |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Строительство линии по производству комбикормов производительностью 10 т. в сутки | 2014 | Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) | - | 2 000 | - | - | - | - | - | - | ВСЕГО, в том числе | Создание дополнительных рабочих мест, увеличение розничного оборота, увеличение налоговых отчислений во все уровни бюджетов. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | КБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |
| - | 2 000 | - | - | - | - | - | - | ВБ |
| 5 | Мероприятие 1.1.3  Развитие семейных животноводческих ферм в населенных пунктах: Ребриха, Клочки | 2013-2020 | Администрация Ребрихинского района | 4 700 | - | - | - | 1 700 | 2 200 | 1 900 | 2 000 | ВСЕГО, в том числе | Увеличение поголовья скота, производства молока и мяса, создание новых рабочих мест. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
| 4 300 | - | - | - | 1 200 | 1 700 | 1 400 | 1 500 | КБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |
| 400 | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | ВБ |
| 6 | Мероприятие 1.1.4  Реализация проекта «Строительство торгового центра в селе Ребрихе общей площадью 1490 м2 | 2014-2016 | Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) | - | - | - | 23 000 | - | - | - | - | ВСЕГО, в том числе | Создание рабочих мест, увеличение розничного товарооборота, увеличение налоговых отчислений, увеличение обеспеченности населения площадью торговых объектов. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | КБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |
| - | - | - | 23 000 | - | - | - | - | ВБ |
| 7 | Мероприятие 1.1.5  Реализация проекта «Строительство торгового центра на 308 кв.метров в селе Ребрихе | 2013-2020 | Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - | 7 500 | ВСЕГО, в том числе | Увеличение розничного оборота, увеличение налоговых отчислений, увеличение обеспеченности населения площадью торговых объектов. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | КБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |
| - | - | - | - | - | - | - | 7 500 | ВБ |
| 8 | Мероприятие 1.1.6  Строительство торгового центра в с.Ребрихе площадью 1490 м2 | 2013-2017 | Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) | 19 000 | 19 000 | - | - | - | - | - | - | ВСЕГО, в том числе | Создание рабочих мест, увеличение розничного товарооборота, увеличение налоговых отчислений, увеличение обеспеченности населения площадью торговых объектов. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | КБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |
| 19 000 | 19 000 | - | - | - | - | - | - | ВБ |
| *9* | *Задача 1.2*  *Стимулирование жилищного строительства* | *2013-2020* |  | *28 501,6* | *22 320* | *15 642,3* | *20 155* | *20 515,2* | *20 712* | *21 744* | *22 744* | *ВСЕГО, в том числе* |  |
| *4 350,9* | *4 763,5* | *2 284,6* | *1 689,7* | *4 615,4* | *4 615,4* | *4 820,6* | *4 820,6* | *ФБ* |  |
| *2 414,7* | *4 420,5* | *1 191,7* | *998,3* | *2 969,8* | *2 969,8* | *3 083,2* | *3 083,2* | *КБ* |  |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *180* | *226,8* | *340,2* | *340,2* | *РБ* |  |
| *21 736* | *13 136* | *12 166* | *17 467* | *12 750* | *12 900* | *13 500* | *14 500* | *ВБ* |  |
| 10 | Мероприятие 1.2.1  Приобретение (строительство) жилья для молодых семей и молодых специалистов в сельской местности, развитие жилищного строительства в сельской местности | 2013-2020 | Молодые специалисты, молодые семьи, индивидуальные застройщики | 20 401 | 13 420 | 6 342 | 10 154,7 | 9 712 | 9 712 | 10 244 | 10 244 | ВСЕГО, в том числе | Увеличение объемов строительства жилья, создание комфортных условий для проживания. |
| 4 350,9 | 4 763,5 | 2 284,2 | 1 689,4 | 4 615,4 | 4 615,4 | 4 820,6 | 4 820,6 | ФБ |
| 2 414,7 | 4 420,5 | 1 191,7 | 998,3 | 2 969,8 | 2 969,8 | 3 083,2 | 3 083,2 | КБ |
| - | - | - | - | 180 | 226,8 | 340,2 | 340,2 | РБ |
| 13636 | 4 236 | 2 866 | 7 467 | 1 900 | 1 900 | 2 000 | 2 000 | ВБ |
| 11 | Мероприятие 1.2.2  Индивидуальное жилищное строительство | 2013-2020 | Индивидуальные застройщики | 8 100 | 8 900 | 9 300 | 10 000 | 10 850 | 11 000 | 11 500 | 12 500 | ВСЕГО, в том числе | Увеличение объемов строительства жилья, создание комфортных условий для проживания. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | КБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |
| 8 100 | 8 900 | 9 300 | 10 000 | 10 850 | 11 000 | 11 500 | 12 500 | ВБ |
| *12* | *Задача3. Развитие коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, реконструкция (строительство) социальных объектов (культура, здравоохранение, образование, спорт)* | *2013-2020* |  | *27 381,2* | *36 350,8* | *391,8* | *-* | *9 581* | *49 446* | *395 332* | *189 943* | ВСЕГО, в том числе |  |
| *2 053* | *2 053,15* | *-* | *-* | *-* | *4 809* | *6 364* | *4 809* | *ФБ* |
| *20 675,2* | *31 620* | *391,8* | *-* | *8 806* | *43 980* | *388 094* | *184 480* | *КБ* |
| *2 053* | *2 053,15* | *-* | *-* | *775* | *657* | *874* | *654* | *РБ* |
| *2 600* | *624,5* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *ВБ* |
| 13 | Мероприятие 1.3.1  Строительство газовых сетей высокого и низкого давления в с.Ребрихе | 2013-2020 | Администрация Ребрихинского района | - | - | - | - | - | 32 700 | 27 200 | - | ВСЕГО, в том числе | Модернизация системы теплоснабжения, приход газа в район, создание условий для строительства завода по глубокой и комплексной переработке зерна, перевод котельных на природный газ, создание условий для комфортного проживания населения. |
| - | - | - | - | - | 2 340 | 8 160 | - | ФБ |
| - | - | - | - | - | 30 087 | 18 088 | - | КБ |
| - | - | - | - | - | 273 | 952 | - | РБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ВБ |
| 14 | Мероприятие 1.3.2  Строительство сети электроснабжения северо-восточной части с.Ребрихи. | 2013-2020 | Администрация Ребрихинского района | 2 600 | - | - | - | - | - | - | - | ВСЕГО, в том числе | Создание энергосетей, подготовка земельного участка для индивидуальных застройщиков. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | КБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |
| 2 600 | - | - | - | - | - | - | - | ВБ |
| 15 | Мероприятие 1.3.3  Строительство системы водоснабжения северо-восточной части с. Ребрихи | 2013-2020 | Администрация Ребрихинского района | 20 530,5 | 20 531 | - | - | - | - | - | - | ВСЕГО, в том числе | Создание водопроводных сетей, подготовка земельного участка для индивидуальных застройщиков. |
| 2 053 | 2 053,15 | - | - | - | - | - | - | ФБ |
| 16 424,5 | 16 424,7 | - | - | - | - | - | - | КБ |
| 2 053 | 2 053,15 | - | - | - | - | - | - | РБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ВБ |
| 16 | Мероприятие 1.3.4  Строительство и реконструкция водопроводных сетей и сооружений в населенных пунктах района | 2013-2020 | Администрации сельских поселений (по согласованию) | - | 425 | 391,3 | - | 2 405 | 17 946 | 23 832 | 17946 | ВСЕГО, в том числе | Увеличение протяженности водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды, создание комфортных условий для жизни. |
| - | - | - | - | - | 4 809 | 6 364 | 4 809 | ФБ |
| - | 425 | 391,3 |  | 2 405 | 12 480 | 16 594 | 12 480 | КБ |
| - | - | - | - | - | 657 | 874 | 657 | РБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ВБ |
| 17 | Мероприятие 1.3.5  Реконструкция и капитальный ремонт дошкольных и общеобразовательных учреждений | 2013-2020 | Администрация Ребрихинского района, комитет по образованию Администрации Ребрихинского района | 4 250,7 | 14 100 | - | - | 3 298 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | ВСЕГО, в том числе | Создание безопасных, комфортных условий для организации общеобразовательного и дошкольного образовательного процесса, снижение очередности в дошкольные учреждения. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
| 4 250,7 | 14 100 | - | - | 3 298 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | КБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ВБ |
| 18 | Мероприятие 1.3.6  Строительство пристройки на 460 учащихся к существующему зданию МКОУ «Ребрихинская СОШ» | 2018-2020 |  | - | - | - | - | - | - | 170 000 | 170 000 | ВСЕГО, в том числе | Повышение доступности и качества общего образования, обеспечение безопасности и комфортных условий для ведения образовательного процесса. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
| - | - | - | - | - | - | 170 000 | 170 000 | КБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ВБ |
| 19 | Мероприятие 1.3.7  Капитальный ремонт учреждений культуры (кинотеатр «Заря») | 2013-2020 | Администрация района, комитет по культуре и делам молодежи Администрации района | - | 1 295,5 | - | - | - | - | - | - | ВСЕГО, в том числе | Создание условий для культурного досуга населения. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
| - | 671 | - | - | - | - | - | - | КБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |
| - | 624,5 | - | - | - | - | - | - | ВБ |
| 20 | Мероприятие 1.3.8  Строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием в с. Ребрихе | 2013-2020 | Администрация района | - | - | - | - | 3 878 | - | - | - | ВСЕГО, в том числе | Создание условий для занятий спортом, увеличение доли населения занимающихся физкультурой и спортом. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
| - | - | - | - | 3 103 | - | - | - | КБ |
| - | - | - | - | 775 | - | - | - | РБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ВБ |
| 21 | Мероприятие 1.3.9  Строительство районной поликлиники в селе Ребрихе на 250 посещений в 1,5 смены | 2013-2020 | Администрация района, КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию) | - | - | - | - | - | 30 000 | 200 000 | - | ВСЕГО, в том числе | Создание условий для повышения качества медицинского обслуживания населения, снижение заболеваемости. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
| - | - | - | - | - | 30 000 | 200 000 | - | КБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ВБ |
| *22* | *Задача 4. Реализация местных общественных проектов* | *2013-2020* |  | *318,4* | *135* | *135* | *60* | *60* | *60* | *60* | *60* | *ВСЕГО, в том числе* |  |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *ФБ* |
| *160,6* | *45* | *45* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *КБ* |
| *80,8* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *РБ* |
| *77* | *90* | *90* | *60* | *60* | *60* | *60* | *60* | *ВБ* |
| 22 | Мероприятие 1.4.1  Благоустройство центра села  ( освещение, асфальтирование дорожек, закладка дендрария в парковой зоне) Шумилиха | 2013-2015 | Администрация Шумилихинского сельсовета,  СДК, НКО «Родные просторы» (по согласованию) | 67 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | ВСЕГО, в том числе |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
| 40 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | КБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |
| 27 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | ВБ |
| 23 | Мероприятие 1.4.2  Грант на поддержку проекта «Спортивное село -здоровое село» в селе Ясная Поляна\* | 2013 | Администрация Яснополянского сельсовета, КФХ (по согласованию) | 201,4 | - | - | - | - | - | - | - | ВСЕГО, в том числе | Привлечение населения к здоровому образу жизни, создание зоны отдыха для детей, благоустройство села. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
| 120,6 | - | - | - | - | - | - | - | КБ |
| 80,8 | - | - | - | - | - | - | - | РБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ВБ |
| 24 | Мероприятие 1.4.3  Проведение ежегодной акции «Чистый берег» | 2013-2020 | Администрация Ребрихинского сельсовета, общественные организации (по согласованию) | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ВСЕГО, в том числе | Создание комфортных условий для отдыха населения и привлечение иногородних жителей. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | КБ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |
| 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ВБ |
|  | | | | | | | | | | | | | |

Управляющий делами Администрации района В.Н. Лебедева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 7  к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского района» на 2013–2020 годы |

# Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского района» на 2013–2020 годы

| № строки | Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе по годам: | | | | | | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Всего финансовых затрат | 965 297,9 | 80 551,2 | 79 805,9 | 16 168,6 | 43 215,2 | 31 856,2 | 72 418 | 419 036 | 222 246,8 |
| *2* | *в том числе* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3* | *из бюджета муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края* | *8 234,2* | *2 133,8* | *2 053,15* | *-* | *-* | *955* | *883,8* | *1 214,2* | *994,2* |
| *4* | *из краевого бюджета (на условиях софинансирования)* | *709 528,1* | *27 550,5* | *36 085,5* | *1 628* | *998,3* | *12 975,8* | *48 649,8* | *392 577,2* | *189 063* |
| *5* | *из федерального бюджета (на условиях софинансирования)* | *52 048,9* | *6 403,9* | *6 816,7* | *2 284,6* | *1 689,7* | *4 615,4* | *9 424,4* | *11 184,6* | *9 629,6* |
| *6* | *из внебюджетных источников* | *195 486,5* | *44 463* | *34 850,5* | *12 256* | *40 527* | *13 310* | *13 460* | *14 060* | *22 560* |
| 7 | Капитальные вложения  (из строки 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *8* | *в том числе* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *9* | *из бюджета муниципального образования* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *10* | *из краевого бюджета (на условиях софинансирования)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *11* | *из федерального бюджета (на условиях софинансирования)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *12* | *из внебюджетных источников* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Расходы на НИОКР (из строки 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *14* | *в том числе* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *15* | *из бюджета муниципального образования* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *16* | *из краевого бюджета (на условиях софинансирования)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *17* | *из федерального бюджета (на условиях софинансирования)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *18* | *из внебюджетных источников* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Прочие расходы (из строки 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | *в том числе* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | *из бюджета муниципального образования* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | *из краевого бюджета (на условиях софинансирования)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | *из федерального бюджета (на условиях софинансирования)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | *из внебюджетных источников* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами Администрации района В.Н. Лебедева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 8  к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3  к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского района» на 2013–2020 годы |

Сведения об индикаторах муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского района» на 2013–2020 годы и их значениях

| № п/п | Наименования  индикатора  (показателя) | Единица измерения | Значения по годам | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 факт | 2012 оценка | Реализация муниципальной программы | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Среднемесячные денежные доходы на душу населения | руб. | 6 537,2 | 7 730 | 8 245 | 9 217 | 11 195,5 | 11 998,5 | 12 562 | 13 253 | 14 048 | 14 919 |
| 2 | Уровень официально  зарегистрированной безработицы | % | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 4 | 3,9 | 3,7 |
| 3 | Ввод жилья | тыс. м2 | 2,3 | 1,9 | 2,3 | 2,25 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 3 | 3,5 |
| 4 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
| 5 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,3 |
| 6 | Количество проектов, поддержанных в рамках грантовой системы местных инициатив, направленных на улучшение среды обитания | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |

Управляющий делами Администрации района В.Н. Лебедева