АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2019 № 616                                                                     с. Ребриха

| О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 20.11.2014 №820 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского района» на 2013 – 2020 годы» (с изм. от от 07.09.2017 №611, 28.11.2017 №763, 22.01.2018 №40, 05.04.2018 №171, 26.04.2018 №210, 09.06.2018 №279, 07.12.2018 №667, 27.03.2019 №159, 12.04.2019 №190, 13.05.2019 №246) |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с письмом Министерства сельского хозяйства Алтайского края от 24.10.2019 №26-03/02-П-5407, в целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, при рождении (усыновлении) одного и более детей

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную  программу  «Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского района» на 2013 – 2020 годы следующие изменения:

  - в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции (приложение 1);

  - приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение 2);

  - приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение 3).

- Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

- Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном сайте  Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава района | Л.В. Шлаузер |
| --- | --- |
| Председатель Комитета по финансам, налогам и кредитной политике | Т.В. Родионова |
| Председатель комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности | С.А. Горбунова |
| Согласовано: Начальник юридического отдела | С.А. Накоряков |

Ольга Анатольевна Кудинова

т. 8(38582)22436

|  | Приложение 1 к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 25.10.2019 № 616 |
| --- | --- |

| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 600569,2 тыс. руб., из них: за счет средств районного бюджета – 5644 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 327443,739 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 47015,68 тыс. руб., за счет средств бюджета поселений – 149 тыс. руб., за счет внебюджетных источников финансирования – 220316,799 тыс. руб. Финансирование программы является расходным обязательством муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. |
| --- | --- |

Управляющий делами Администрации района                                                  В.Н. Лебедева

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 25.10.2019 № 616 |
| --- | --- |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского района» на 2013–2020 годы |
| --- | --- |

# Перечень мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского района» на 2013-2020 годы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Ожидаемый результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |  |
| # Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского района» на 2013-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель1 Создание благоприятных условий для развития экономики, повышения доходов местного населения и создания комфортных условий для жизни. | 2013-2020 |  | 80 551,2 | 79 805,9 | 16 169,1 | 43215 | 23588,6 | 31826 | 123863,778 | 219704,3 | ВСЕГО, в том числе |  |
|  |  |  |  | 6 403,9 | 6 816,65 | 2 284,6 | 1689,7 | 5375,6 | 615,68 | 16340,1 | 7489,4 | федеральный бюджет (далее ФБ) |  |
|  |  |  |  | 27 550,5 | 36 085,5 | 1 628,5 | 998,3 | 3440,1 | 553,76 | 69608,079 | 187579 | краевой бюджет (далее КБ) |  |
|  |  |  |  | 2 133,8 | 2 053,15 | - | - | - | 100 | 600 | 757 | районный бюджет (далее РБ) |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | 5 | 144 | - | бюджет поселения |  |
|  |  |  |  | 44 463 | 34 850,5 | 12 256 | 40 527 | 14772,9 | 12 396,9 | 37171,599 | 23878,9 | внебюджетные источники (далее ВБ) |  |
| 2 | Задача 1.1 Создание условий для развития предпринимательства в традиционных и новых сферах экономики района, направленных на формирование многоотраслевой экономики, повышения экономической активности населения и расширения источников формирования его доходов | 2013-2020 |  | 24 350 | 21 000 | - | 23 000 | 3 300 | 100 | 1 900 | 9 600 | ВСЕГО, в том числе |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | 2850 | - | - | - | ФБ |  |
|  |  |  |  | 4 300 | - | - | - | 150 | - | 1 400 | 1 500 | КБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | РБ |  |
|  |  |  |  | 20 050 | 21 000 | - | 23 000 | 300 | - | 500 | 8 000 | ВБ |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Производство продуктов питания, с использованием сельскохозяйственного сырья, их упаковка | 2013 | Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) | 650 | - | - | - | - | - | - | - | ВСЕГО, в том числе | Занятость населения, увеличение объемов производства. |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |  |
|  |  |  |  | 650 | - | - | - | - | - | - | - | ВБ |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Строительство линии по производству комбикормов производительностью 10 т. в сутки | 2014 | Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) | - | 2 000 | - | - | - | - | - | - | ВСЕГО, в том числе | Создание дополнительных рабочих мест, увеличение розничного оборота, увеличение налоговых отчислений во все уровни бюджетов. |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |  |
|  |  |  |  | - | 2 000 | - | - | - | - | - | - | ВБ |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 Развитие семейных животноводческих ферм в населенных пунктах: Ребриха, Клочки, Усть-Мосиха | 2013-2020 | Администрация Ребрихинского района | 4 700 | - | - | - | 3 300 | - | 1 900 | 2 000 | ВСЕГО, в том числе | Увеличение поголовья скота, производства молока и мяса, создание новых рабочих мест. |
|  |  |  |  | - | - | - | - | 2 850 | - | - | - | ФБ |  |
|  |  |  |  | 4 300 | - | - | - | 150 | - | 1 400 | 1 500 | КБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |  |
|  |  |  |  | 400 | - | - | - | 300 | - | 500 | 500 | ВБ |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.4 Реализация проекта «Строительство торгового центра в селе Ребрихе общей площадью 1490 м2 | 2014-2016 | Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) | - | - | - | 23 000 | - | - | - | - | ВСЕГО, в том числе | Создание рабочих мест, увеличение розничного товарооборота, увеличение налоговых отчислений, увеличение обеспеченности населения площадью торговых объектов. |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | 23 000 | - | - | - | - | ВБ |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.5 Реализация проекта «Строительство торгового центра на 308 кв.метров в селе Ребрихе | 2013-2020 | Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - | 7 500 | ВСЕГО, в том числе | Увеличение розничного оборота, увеличение налоговых отчислений, увеличение обеспеченности населения площадью торговых объектов. |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 7 500 | ВБ |  |
| 8 | Мероприятие 1.1.6 Строительство торгового центра в с.Ребрихе площадью 1490 м2 | 2013-2017 | Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) | 19 000 | 19 000 | - | - | - | - | - | - | ВСЕГО, в том числе | Создание рабочих мест, увеличение розничного товарооборота, увеличение налоговых отчислений, увеличение обеспеченности населения площадью торговых объектов. |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |  |
|  |  |  |  | 19 000 | 19 000 | - | - | - | - | - | - | ВБ |  |
| 9 | Мероприятие 1.1.7 Организация и проведение конкурса имени А.А. Прахта на звание «Лучшее муниципальное образование – сельское поселение в Ребрихинском районе Алтайского края» | 2018, 2020 | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | ВСЕГО, в том числе | Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в решении социальных и экономических проблем. |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | РБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ВБ |  |
| 10 | Задача 1.2 Стимулирование жилищного строительства | 2013-2020 |  | 28501,6 | 22320 | 15642,88 | 20154,6 | 18463,2 | 13456,3 | 73584,878 | 20098,3 | ВСЕГО, в том числе |  |
|  |  |  |  | 4 350,9 | 4 763,5 | 2 284,6 | 1 689,7 | 2525,62 | 608,7 | - | 2 680,4 | ФБ |  |
|  |  |  |  | 2 414,7 | 4 420,5 | 1 191,7 | 998,3 | 1524,61 | 527,75 | 36989,279 | 1 599 | КБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |  |
|  |  |  |  | 21 736 | 13 136 | 12 166 | 17 467 | 14 412,9 | 12 319,9 | 36 595,599 | 15 818,9 | ВБ |  |
| 11 | Мероприятие 1.2.1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 2013-2020 | Администрация Ребрихинского района, граждане, проживающие в сельской местности | 28 501,6 | 8 010,25 | 2 234,49 | - | 2 388,5 | - | 31 373,814 | 20 098,3 | ВСЕГО, в том числе | Увеличение объемов строительства жилья, создание комфортных условий для проживания. |
|  |  |  |  | 4 350,9 | 2 954,61 | 775,75 | - | 1 050,94 | - | - | 2 680,4 | ФБ |  |
|  |  |  |  | 2 414,7 | 819,64 | 404,74 | - | 621,01 | - | 18 208,643 | 1 599 | КБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |  |
|  |  |  |  | 13 636 | 4 236 | 1 054 | - | 716,55 | - | 13 165,171 | 15 818,9 | ВБ |  |
| 12 | Мероприятие 1.2.2 Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов | 2013-2020 | Администрация Ребрихинского района, молодые семьи и молодые специалисты | - | 5 409,77 | 4 107,39 | 10 154,62 | 5 224,67 | 2 456,311 | 30 536,094 | - | ВСЕГО, в том числе | Увеличение объемов строительства жилья, создание комфортных условий для проживания. |
|  |  |  |  | - | 3 943,84 | 1 508,4 | 1 689,36 | 1 474,68 | 608,7 | - | - | ФБ |  |
|  |  |  |  | - | 1 465,93 | 7 86,99 | 998,26 | 903,6 | 527,75 | 18 605,666 | - | КБ |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | РБ |  |
|  |  |  |  | - | - | 1 812 | 7 467 | 2846,39 | 1 319,854 | 11 930,428 | - | ВБ |  |
| 13 | Мероприятие 1.2.3 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, при рождении (усыновлении) одного и более детей | 2019 | Администрация Ребрихинского района, молодые семьи и молодые специалисты, по согласованию) | - | - | - | - | - | - | 174,97 | - | ВСЕГО, в том числе | Создание комфортных условий для проживания граждан в сельской местности. |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 174,97 | - | КБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ВБ |  |
| 14 | Мероприятие 1.2.4 Индивидуальное жилищное строительство | 2013-2020 | Индивидуальные застройщики | 8 100 | 8 900 | 9 300 | 10 000 | 10 850 | 11 000 | 11 500 | 12 500 | ВСЕГО, в том числе | Увеличение объемов строительства жилья, создание комфортных условий для проживания. |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |  |
|  |  |  |  | 8 100 | 8 900 | 9 300 | 10 000 | 10 850 | 11 000 | 11 500 | 12 500 | ВБ |  |
| 15 | Задача3. Развитие коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, реконструкция (строительство) социальных объектов (культура, здравоохранение, образование, спорт) | 2013-2020 |  | 27 381,2 | 36 350,8 | 391,8 | - | 1 765,5 | - | 47918,85 | 189 946 | ВСЕГО, в том числе |  |
|  |  |  |  | 2 053 | 2 053,15 | - | - | - | - | 16340,1 | 4 809 | ФБ |  |
|  |  |  |  | 20 675,2 | 31 620 | 391,8 | - | 1 765,5 | - | 30978,8 | 184 480 | КБ |  |
|  |  |  |  | 2 053 | 2 053,15 | - | - | - | - | 600 | 657 | РБ |  |
|  |  |  |  | 2 600 | 624,5 | - | - | - | - | - | - | ВБ |  |
| 16 | Мероприятие 1.3.1 Развитие газификации в сельской местности | 2013-2020 | Администрация Ребрихинского района | - | - | - | - | - | - | 26248 | - | ВСЕГО, в том числе | Модернизация системы теплоснабжения, приход газа в район, создание условий для строительства завода по глубокой и комплексной переработке зерна, перевод котельных на природный газ, создание условий для комфортного проживания населения. |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 8 160 | - | ФБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 18 088 | - | КБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ВБ |  |
| 17 | Мероприятие 1.3.2 Строительство сети электроснабжения северо-восточной части с.Ребрихи. | 2013-2020 | Администрация Ребрихинского района | 2 600 | - | - | - | - | - | - | - | ВСЕГО, в том числе | Создание энергосетей, подготовка земельного участка для индивидуальных застройщиков. |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |  |
|  |  |  |  | 2 600 | - | - | - | - | - | - | - | ВБ |  |
| 18 | Мероприятие 1.3.3 Строительство системы водоснабжения северо-восточной части с. Ребрихи | 2013-2020 | Администрация Ребрихинского района | 20 530,5 | 20 531 | - | - | - | - | - | - | ВСЕГО, в том числе | Создание водопроводных сетей, подготовка земельного участка для индивидуальных застройщиков. |
|  |  |  |  | 2 053 | 2 053,15 | - | - | - | - | - | - | ФБ |  |
|  |  |  |  | 16 424,5 | 16 424,7 | - | - | - | - | - | - | КБ |  |
|  |  |  |  | 2 053 | 2 053,15 | - | - | - | - | - | - | РБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ВБ |  |
| 19 | Мероприятие 1.3.4 Развитие водоснабжения в сельской местности | 2013-2020 | Администрации сельских поселений (по согласованию) | - | 425 | 391,3 | - | - | - | 20170,85 | 17946 | ВСЕГО, в том числе | Увеличение протяженности водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды, создание комфортных условий для жизни. |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 8180,05 | 4 809 | ФБ |  |
|  |  |  |  | - | 425 | 391,3 |  | - | - | 11390,8 | 12 480 | КБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 600 | 657 | РБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ВБ |  |
| 20 | Мероприятие 1.3.5 Реконструкция и капитальный ремонт дошкольных и общеобразовательных учреждений | 2013-2020 | Администрация Ребрихинского района, комитет по образованию Администрации Ребрихинского района | 4 250,7 | 14 100 | - | - | 1 060,3 | - | 1 500 | 2 000 | ВСЕГО, в том числе | Создание безопасных, комфортных условий для организации общеобразовательного и дошкольного образовательного процесса, снижение очередности в дошкольные учреждения. |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |  |
|  |  |  |  | 4 250,7 | 14 100 | - | - | 1 060,3 | - | 1 500 | 2 000 | КБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ВБ |  |
| 21 | Мероприятие 1.3.6 Строительство пристройки на 460 учащихся к существующему зданию МКОУ «Ребрихинская СОШ» | 2018-2020 |  | - | - | - | - | - | - | - | 170 000 | ВСЕГО, в том числе | Повышение доступности и качества общего образования, обеспечение безопасности и комфортных условий для ведения образовательного процесса. |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 170 000 | КБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ВБ |  |
| 22 | Мероприятие 1.3.7 Капитальный ремонт учреждений культуры (кинотеатр «Заря») | 2013-2020 | Администрация района, комитет по культуре и делам молодежи Администрации района | - | 1 295,5 | - | - | - | - | - | - | ВСЕГО, в том числе | Создание условий для культурного досуга населения. |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |  |
|  |  |  |  | - | 671 | - | - | - | - | - | - | КБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |  |
|  |  |  |  | - | 624,5 | - | - | - | - | - | - | ВБ |  |
| 23 | Мероприятие 1.3.8 Строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием в с. Ребрихе | 2013-2020 | Администрация района | - | - | - | - | 705,2 | - | - | - | ВСЕГО, в том числе | Создание условий для занятий спортом, увеличение доли населения занимающихся физкультурой и спортом. |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | 705,2 | - | - | - | КБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ВБ |  |
| 24 | Мероприятие 1.3.9 Строительство районной поликлиники в селе Ребрихе на 250 посещений в 1,5 смены | 2013-2020 | Администрация района, КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - | - | ВСЕГО, в том числе | Создание условий для повышения качества медицинского обслуживания населения, снижение заболеваемости. |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ВБ |  |
| 25 | Задача 4. Реализация местных общественных проектов | 2013-2020 |  | 318,4 | 135 | 135 | 60 | 60 | 114,99 | 460 | 60 | ВСЕГО, в том числе |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | 6,98 | - | - | ФБ |  |
|  |  |  |  | 160,6 | 45 | 45 | - | - | 26,01 | 240 | - | КБ |  |
|  |  |  |  | 80,8 | - | - | - | - | - | - | - | РБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | 5 | 144 | - | Бюджет поселения |  |
|  |  |  |  | 77 | 90 | 90 | 60 | 60 | 77 | 76 | 60 | ВБ |  |
| 26 | Мероприятие 1.4.1 Благоустройство центра села ( освещение, асфальтирование дорожек, закладка дендрария в парковой зоне) Шумилиха | 2013-2015 | Администрация Шумилихинского сельсовета, СДК, НКО «Родные просторы» (по согласованию) | 67 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | ВСЕГО, в том числе |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |  |
|  |  |  |  | 40 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | КБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |  |
|  |  |  |  | 27 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | ВБ |  |
| 27 | Мероприятие 1.4.2 Грант на поддержку проекта «Спортивное село -здоровое село» в селе Ясная Поляна* | 2013 | Администрация Яснополянского сельсовета, КФХ (по согласованию) | 201,4 | - | - | - | - | - | - | - | ВСЕГО, в том числе | Привлечение населения к здоровому образу жизни, создание зоны отдыха для детей, благоустройство села. |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |  |
|  |  |  |  | 120,6 | - | - | - | - | - | - | - | КБ |  |
|  |  |  |  | 80,8 | - | - | - | - | - | - | - | РБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ВБ |  |
| 28 | Мероприятие 1.4.3 Проведение ежегодной акции «Чистый берег» | 2013-2020 | Администрация Ребрихинского сельсовета, общественные организации (по согласованию) | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ВСЕГО, в том числе | Создание комфортных условий для отдыха населения и привлечение иногородних жителей. |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |  |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ВБ |  |
| 29 | Мероприятие 1.4.4 Поддержка национальных культурных традиций и ремесел. | 2018 | Администрация Плоскосеминского сельсовета (по согласованию) | - | - | - | - | - | 54,99 | - | - | ВСЕГО, в том числе | Создание комфортных условий для отдыха населения и привлечение иногородних жителей. |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | 6,98 | - | - | ФБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | 26,01 | - | - | КБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | 5 | - | - | Бюджет поселения |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | 17 | - | - | ВБ |  |
| 30 | Мероприятие 1.4.5 Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (Приобретение и установка уличной сцены с частичным покрытием кровли на Центральной площади для проведения массовых мероприятий) | 2018 | Администрация Подстепновского сельсовета (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | 400 | - | ВСЕГО, в том числе | Создание и обустройство зоны отдыха. |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 240 | - | КБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | РБ |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 144 | - | Бюджет поселения |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 16 | - | ВБ |  |

Управляющий делами Администрации района                                                  В.Н. Лебедева

|  | Приложение 3 к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 25.10.2019 № 616 |
| --- | --- |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского района» на 2013–2020 годы |
| --- | --- |

# Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского  района» на 2013–2020 годы

| № строки | Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Всего финансовых затрат | 600569,2 | 80551,2 | 79805,9 | 16169,1 | 43 215 | 23 588,6 | 13671,34 | 123863,778 | 219704,3 |
| 2 | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | из бюджета муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края | 5644 | 2133,8 | 2053,2 | - | - | - | 100 | 600 | 757 |
|  | из бюджета поселений | 149 | - | - | - | - | - | 5 | 144 | - |
| 4 | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 327443,739 | 27550,5 | 36085,5 | 1628,5 | 998,3 | 3440,1 | 553,76 | 69608,079 | 187579 |
| 5 | из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 47015,68 | 6403,9 | 6816,7 | 2284,6 | 1689,7 | 5375,6 | 615,68 | 16340,1 | 7489,4 |
| 6 | из внебюджетных источников | 220316,799 | 44463 | 34850,5 | 12256 | 40527 | 14772,9 | 12396,9 | 37171,599 | 23878,9 |
| 7 | Капитальные вложения (из строки 1) | 587380,026 | 75532,8 | 77871,6 | 16033,6 | 43155 | 20228,6 | 13456,35 | 123557,826 | 217544,3 |
| 8 | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | из бюджета муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края | 5363,150 | 2053 | 2053,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 657 |
| 10 | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 321071,377 | 23089,9 | 36041,2 | 1583 | 998,3 | 3290,1 | 527,75 | 69462,127 | 186079 |
| 11 | из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 44158,7 | 6403,9 | 6816,7 | 2284,6 | 1689,7 | 2525,6 | 608,7 | 16340,1 | 7489,4 |
| 12 | из внебюджетных источников | 216786,799 | 43986 | 32960,5 | 12166 | 40467 | 14412,9 | 12319,9 | 37155,599 | 23318,9 |
| 13 | Расходы на НИОКР (из строки 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | из бюджета муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Прочие расходы (из строки 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | из бюджета муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами Администрации района                                                  В.Н. Лебедева