АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2016 № 636                                                                                        с. Ребриха

О проведении месячника пожилого

человека в Ребрихинском районе

В целях формирования уважительного отношения к старшему поколению, признания их трудовых заслуг, привлечения внимания к проблемам людей пожилого возраста и связи с празднованием Дня пожилого человека

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план проведения месячника пожилых людей в Ребрихинском районе.

2.Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Л.В. Шлаузер.

Заместитель главы Администрации района,

начальник управления сельского хозяйства

и продовольствия                                                                                          И.П. Голубых

Согласовано:

Начальник юридического отдела                                                              С.А. Накоряков

Людмила Владимировна Шлаузер

22271

Утвержден

постановлением Администрации

Ребрихинского района

Алтайского края

от 03.10.2016 № 636

ПЛАН

проведения месячника пожилых людей в Ребрихинском районе

| № № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Организовать выезды межведомственной бригады в составе представителей Администрации района, органов социальной защиты населения и отдела ПФР в Ребрихинском районе (по отдельному графику) | октябрь 2016 г. | Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району (по согласованию), Администрация Ребрихинского района, УПФР в Павловском районе Алтайского края (межрайонное), отдел в Ребрихинском районе (по согласованию), КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» филиал по Ребрихинскому району (по согласованию) |
| 1.2. | Провести рейды по изучению материально-бытовых условий жизни пожилых людей, а также по предоставлению установленных льгот с целью оказания необходимой адресной помощи | октябрь 2016 г. | КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» филиал по Ребрихинскому району (по согласованию) |
| 1.3. | Освещать мероприятия посвященные Дню пожилых людей в средствах массовой информации; освещать в печати проблемы пожилых людей. | октябрь 2016 г. | КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» филиал по Ребрихинскому району (по согласованию) Администрации сельсоветов (по согласованию), редакция газеты «Знамя труда» |
| 1.4. | Разместить в «Комплексном центре социального обслуживания населения Павловского района» филиале по Ребрихинскому району стенды, посвященные Международному дню пожилых людей | 30 сентября 2016 г. | КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» филиал по Ребрихинскому району (по согласованию) |
| 1.5. | Провести обучающий семинар для социальных работников | 27 сентября 2016 г. | КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» филиал по Ребрихинскому району (по согласованию) |
| 1.6. | Подготовить к печати материалы по итогам проведения месячника, посвященного Международному дню пожилых людей | ноябрь 2016 г. | Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району (по согласованию), КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» филиал по Ребрихинскому району» (по согласованию) |
| 1.7. | Провести день открытых дверей в районной поликлинике | 19 октября 2016 г. | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2. Социально-бытовые мероприятия |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечить помощь пожилым людям – клиентам отделения социального обслуживания на дому, в уборке овощей, приобретении топлива и подготовке жилых помещений к зимнему сезону. | сентябрь-октябрь 2016 г. | КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» филиал по Ребрихинскому району (по согласованию) |
| 2.2. | Организовать выезды мобильных бригад для предоставления неотложной социальной помощи гражданам пожилого возраста | сентябрь-октябрь 2016 г. | Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району (по согласованию), КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» филиал по Ребрихинскому району (по согласованию); КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная больница» (по согласованию) |
| 2.3. | Проведение обследования жилищно-бытовых условий малообеспеченных пенсионеров с оказанием материальной помощи и закреплением за одиноко проживающими пенсионерами, нуждающимися в постороннем уходе, социальных работников | октябрь 2016 г. | Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району (по согласованию), КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» филиал по Ребрихинскому району (по согласованию) во взаимодействии с Администрациями сельсоветов (по согласованию) |
| 2.4. | Оказать содействие одиноко проживающим пожилым людям в приобретении твердого топлива, подготовке жилых помещений к зимнему сезону | октябрь 2016 г. | Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району (по согласованию), КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» филиал по Ребрихинскому району (по согласованию) во взаимодействии с Администрациями сельсоветов (по согласованию) |
| 2.5. | Предоставить автомобиль комплексного центра для оптовой закупки и доставки овощей на дом, клиентам отделения социальной помощи на дому. | октябрь 2016 г. | КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» филиал по Ребрихинскому району (по согласованию) |
| 2.6. | Организовать работу волонтеров для оказания помощи одиноким и одиноко проживающим пожилым людям в уборке придомовой территории, складировании дров | сентябрь-октябрь 2016 г. | Комитет по образованию Администрации района |
| 2.7. | Организация и проведение встречи с гражданами, проживающими в Ребрихинском доме-интернате для престарелых и инвалидов в с. Ребриха и с. Усть-Мосиха | октябрь 2016 г. | Районный совет ветеранов (по согласованию) |
| 3. Творческие и культурные мероприятия |  |  |  |
| 3.1. | Подготовить поздравление пожилых людей, обслуживаемых на дому. | октябрь 2016 г. | КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» филиал по Ребрихинскому району (по согласованию) |
| 3.2. | Подготовить статьи в районную газету о клиентах отделения социального обслуживания на дому | октябрь 2016 г. | КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» филиал по Ребрихинскому району (по согласованию) |
| 3.3. | Проведение вечеров отдыха, встреч, концертов, чествований, ветеранов в сёлах района и в организациях. | октябрь 2016 | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района, Районный совет ветеранов (по согласованию), руководители организаций всех форм собственности (по согласованию) |
| 3.4. | Районный фестиваль художественного творчества людей старшего поколения «Золотая пора листопада»» | октябрь 2016 г. | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района |
| 3.5. | «К нам песня пришла с экрана» - выездная концертная программа Ребрихинского ЦДК в села района | октябрь 2016 г. | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района |
| 3.6. | Праздничная встреча для пожилых людей, посещающих группу здоровья в комплексном центре | октябрь 2016 г. | КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» филиал по Ребрихинскому району (по согласованию) |
| 3.7. | Спартакиада ветеранов Ребрихинского района, посвященная месячнику пожилых людей | октябрь 2016 | Районный совет ветеранов (по согласованию) |
| 3.8. | Участие клубного формирования «Тряхнем стариной» Боровлянского СДК в краевом ретро-фестивале творчества пожилых людей «Пусть сердце будет вечно молодым!», посвященном Году кино в России. | октябрь 2016 г. | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района |