АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2019 № 701								   с. Ребриха

О подготовке и проведении новогодних и

рождественских праздничных мероприятий

в период с декабря 2019 года по январь 2020 года

В целях организованной подготовки и проведения новогодних и Рождественских праздничных мероприятий в период с декабря 2019 года по январь 2020 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздничных мероприятий в период с декабря 2019 года по январь 2020 года.

- Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздничных мероприятий в период с декабря 2019 года по январь 2020 года.

- Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике (Родионова Т.В.) обеспечить финансирование мероприятия в пределах утвержденных смет.

- Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ребрихинского района по социальным вопросам Кашперову С.П.

| Глава района | Л.В.Шлаузер |
| --- | --- |
| Согласовано Председатель Комитета по финансам, налоговой и кредитной политики | Т.В.Родионова |
| Начальник юридического отдела | С.А.Накоряков |

Светлана Петровна Кашперова

22-2-71

Утвержден

постановлением Администрации

Ребрихинского района

13.12.2019 № 701

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздничных мероприятий в период с декабря 2019 года по январь 2020 года.

| 1. | Кашперова Светлана Петровна | Заместитель главы Администрации Ребрихинского района по социальным вопросам, председатель оргкомитета. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Коновалов Алексей Иванович | Начальник ОМВД России по Ребрихинскому району, член оргкомитета (по согласованию). |
| 3. | Полухин Дмитрий Геннадьевич | Главный врач КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ», член оргкомитета (по согласованию). |
| 4. | Федотов Борис Николаевич | Начальник КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району», член оргкомитета (по согласованию). |
| 5. | Карпова Елена Александровна | Председатель Комитета по образованию Администрации района, член оргкомитета. |
| 6. | Чикильдик Сергей Карпович | Председатель комитета по культуре и делам молодежи администрации района, член оргкомитета. |
| 7. | Дорохин Владимир Борисович | Начальник 81 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «18 ОППС по Алтайскому краю», член оргкомитета (по согласованию). |
| 8. | Беззадин Игорь Михайлович | Начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Адмтнистрации района, член оргкомитета. |
| 9. | Селиванов Михаил Иванович | Заместитель главы Администрации Ребрихинского сельсовета, член оргкомитета (по согласованию). |
| 10. | Антимонова Виктория Андреевна | Главный специалист по делам молодежи комитета по культуре и делам молодежи администрации района, член оргкомитета. |
| 12. | Суспицин Сергей Иванович | Директор МКУК «МФКЦ Ребрихинского района Алтайского края имени заслуженного артиста России Алексея Ванина», член оргкомитета (по согласованию). |
| 13. | Шахворостов Александр Геннадьевич | Председатель Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района, член оргкомитета. |
| 14. | Горбунова Светлана Анатольевна | Председатель комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности, член оргкомитета. |
| 15. | Родионова Татьяна Викторовна | Председатель Комитета по финансам, налоговой и кредитной политики Администрации района. |
| 16. | Тарасов Сергей Гурьянович | Председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации района, член оргкомитета. |
| 17. | Чуракова Светлана Васильевна | Главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ребрихинского района, член оргкомитета. |
| 18. | Лебедева Вера Николаевна | Управляющий делами Администрации района, член оргкомитета. |
| 19. | Фролова Юлия Владимировна | Заведующая филиалом по Ребрихинскому району КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района», член оргкомитета (по согласованию). |
| 20. | Беззадина Наталья Анатольевна | Директор МКОУДО «Ребрихинский ДЮЦ», член оргкомитета (по согласованию). |
| 21. | Кайгородова Ирина Геннадьевна | Председатель автономной некоммерческая организация «Центр поддержки и развития семьи «Дарим добро»; |
| 22. | Беспалов Юрий Владимирович | Заместитель директора ООО «Ребрихинский лесхоз» по лесохозяйственной деятельности (по согласованию). |

Утвержден

постановлением Администрации

Ребрихинского района

13.12.2019 № 701

План

основных мероприятий по подготовке и проведению

новогодних и рождественских праздничных мероприятий в период с декабря 2019 года по январь 2020 года.

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация праздничного оформления новогодних и рождественских праздников: - наружное световое оформление фасадов зданий, витрин и прилегающих территорий государственных, муниципальных предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей; - новогоднее оформление витрин и торговых залов предприятий торговли и общественного питания. | До 23.12.2019 | Селиванов М.И.(по согласованию) Горбунова С.А. Шахворостов А.Г. Лебедева В.Н. Чикильдик С.К. Карпова Е.А. Тарасов С.Г. Федотов Б.Н.(по согласованию) Главы (Администраций) сельсоветов (по согласованию). |
| 2. | Организация работы предприятий торговли, общественного питания расширенной торговлей елочными игрушками и украшениями, живыми и искусственными елками, детскими подарками, сувенирно-подарочной продукцией с новогодней тематикой. | постоянно | Горбунова С.А. Беспалов Ю.В.(по согласованию). |
| 3. | Установка и украшение новогодней елки в с.Ребриха. | До 23.12.2019 | Селиванов М.И. (по согласованию). Шахворостов А.Г. |
| 4. | Строительство снежного городка на центральной площади Революции с.Ребриха | До 23.12.2019 | Селиванов М.И.(по согласованию). Шахворостов А.Г. |
| 5. | Формирование плана мероприятий на Новый год, Рождество, на зимние каникулы. | До 16.12.2019 | Чикильдик С.К. Карпова Е.А. Тарасов С.Г. Фролова Ю.В.(по согласованию). Антимонова В.А. |
| 6. | Обеспечение пожарной безопасности при проведении новогодних и рождественских мероприятий на предприятиях, в организациях, учреждениях культуры и образовательных организациях. | постоянно | Дорохин В.Б. (по согласованию). |
| 7. | Организация работы по информированию населения о причинах возгорания в частных и многоквартирных домах. | постоянно | Дорохин В.Б. (по согласованию). Федотов Б.Н.( по согласованию). Главы (Администраций) сельсоветов (по согласованию). |
| 8. | Проведение организационных, профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по нарушению работы жилищно-коммунального хозяйства. | постоянно | Беззадин И.М. Шахворостов А.Г. |
| 9. | Организация дежурства сотрудников полиции, членов народной дружины на новогодних мероприятиях; | По графику | Коновалов А.И.( по согласованию). |
| 10. | Осуществление контроля за реализацией пиротехнических изделий; | постоянно | Коновалов А.И. ( по согласованию). |
| 11. | Обеспечение безопасности перевозки детей на театрализованные представления в г.Барнаул. | По графику | Коновалов А.И. (по согласованию). Карпова Е.А. |
| 12. | Организация межведомственных оперативно-профилактических мероприятий в период предновогодних и новогодних праздников: - организация рейдов в семьи, ведущие асоциальный образ жизни; - организация рейдовых мероприятий по исполнению закона 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края»; | Декабрь 2019-январь 2020 год (предоставить графики профилактических выездов до 23.12.2019 | Коновалов А.И.(по согласованию). Карпова Е.А. Чуракова С.Н. Фролова Ю.В. (по согласованию). |
| 13. | Организация работы по информированию населения о работе медицинских учреждений Ребрихинского района в новогодние праздники. | До 25.12.2019 | Полухин Д.Г.(по согласованию). |
| 14. | Обеспечение сопровождения детей, отправляющихся на театрализованные представления в г.Барнаул медицинскими работниками. | По графику | Полухин Д.Г.(по согласованию). Карпова Е.А. |
| 15. | Обеспечение новогодними подарками детей-инвалидов и детей, обучающихся в образовательных организациях. | До 25.12.2019 | Карпова Е.А. Родионова Т.В. |
| 16. | Организация новогоднего праздника для детей дошкольного возраста из многодетных семей. | До 31.12.2019 | Федотов Б.Н.(по согласованию). Кайгородова И.Г.(по согласованию). Карпова Е.А. |
| 17. | Организация спортивных мероприятий, посвященных Всероссийской Декаде спорта и здоровья в Алтайском крае: - краевые соревнования по волейболу, посвященные памяти В.П.Насонова; - отборочные соревнования XXXIV зимней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края по хоккею. | По графику | Тарасов С.Г. |