О реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края» в 2020 году

(постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 09.12.2019 N 689)

Учитывая требования федеральных органов власти в части реализации мероприятий, направленных на социальное и инженерное обустройство сельских территорий, финансирование которых запланировано на 2020-2025 годы по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 и рекомендации Министерства сельского хозяйства Алтайского края Администрацией района была проанализирована действовавшая муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского района» на 2013–2020 годы. Администрацией района было принято решение принять новую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края» и с 1 января 2020 года признать утратившим силу постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 20.11.2014 N 820 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского района» на 2013–2020 годы».

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы во многом определяется объемом привлеченных денежных средств. В этой связи важное значение отводится работе по подписанию соглашений между Министерством сельского хозяйства Алтайского края и Администрацией района о предоставлении из бюджета Алтайского края бюджету Ребрихинского муниципального района субсидий на реализацию мероприятий программы.

В 2020 году было подписано 2 соглашения:

– субсидии на благоустройство сельских территорий;

– субсидии на улучшение жилищных условий граждан проживающих на сельских территориях путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат.

В рамках исполнения соглашения о предоставлении субсидии на благоустройство сельских территорий были выполнены следующие мероприятия муниципальной программы:

мероприятие 3.4.1 «Создание детской игровой и спортивной площадки в селе Ворониха Ребрихинского района Алтайского края»;

мероприятие 3.4.2 «Создание детской игровой и спортивной площадки в селе Рожнев Лог Ребрихинского района Алтайского края»;

мероприятие 3.4.3 «Создание детской игровой и спортивной площадки в сквере "Касмала" на станции Ребриха Ребрихинского района Алтайского края»;

мероприятие 3.4.4 «Создание детской игровой и спортивной площадки в селе Усть-Мосиха Ребрихинского района Алтайского края».

Общий объем финансовых средств, направленный на реализацию этих мероприятий составил 3396,045 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 2349,96 тыс. руб.;

краевой бюджет – 23,74 тыс. руб.;

местный бюджет – 454,0 тыс. руб. (софинансирование) ;

внебюджетные источники – 568,34 тыс. руб.

В рамках исполнения соглашения о предоставлении субсидии на улучшение жилищных условий граждан проживающих на сельских территориях путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат было выполнено мероприятие 1.1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат» муниципальной программы. В текущем году субсидию получили 2 семьи. Финансирование на сегодня составило 2729,5 тыс. руб. за счет средств федерального и краевого бюджета.

В рамках соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края и Администрацией района в 2020 году выделены денежные средства на объект «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в с. Усть-Мосиха Ребрихинского района Алтайского края -1 этап». Лимит финансирования данного объекта составил 8617,25 тыс. руб., в т.ч. 8526,6 тыс. руб. средства федерального бюджета, 86,15 тыс. руб. средства краевого бюджета и 4,5 тыс. руб. средства районного бюджета. На сегодняшний день объем финансирования составил 3742,41 тыс. руб. (3722,2 –федеральный бюджет, 18,24 – краевой бюджет, 1,97 – районный бюджет (софинансирование).

Дополнительно на реализацию мероприятия 3.2. «Развитие водоснабжения на сельских территориях» из средств местного бюджета было направлено 24, 563 тыс. руб. на оплату авторского надзора по объекту «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в с. Усть-Мосиха Ребрихинского района Алтайского края -1 этап».

Во исполнение мероприятия 3.5. «Организация и проведение конкурса имени А.А. Прахта на звание «Лучшее муниципальное образование – сельское поселение в Ребрихинском районе Алтайского края» были предоставлены денежные средства для поощрения муниципальных образований – сельских поселений, занявших первое, второе и третье место:

Администрации Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края – 50 тыс. руб.,

Администрации Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края – 30 тыс. руб.,

Администрации Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края – 20 тыс. руб.

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | План  2020 год | Факт  на 01.12.2020 | Оценка  2020 год |
| 1 | Среднегодовая численность населения Ребрихинского района Алтайского края | тысяча  человек | 22,5 | 22,4 | 22,4 |
| 2 | Среднемесячные денежные доходы на душу населения | рублей | 15337 | 15770 | 15770 |
| 3 | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов *(социальных выплат)* | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов *(жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке)* | единиц | - | - | - |
| 5 | Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов *(социальных выплат)* | квадратный метр | 108 | - | - |
| 6 | Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов *(жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке)* | квадратный метр | - | - | - |
| 7 | Количество предоставленных льготных потребительских кредитов (займов) гражданам, проживающим на сельских территориях, на обустройство жилых помещений (жилых домов) инженерными коммуникациями и оборудованием | единиц | - | - | - |
| 8 | Численность работников, сельскохозяйственных организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат | человек | - | - | - |
| 9 | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат | человек | 1 | - | - |
| 10 | Количество предоставленных льготных кредитов предпринимателям и организациям на цели финансирования создания объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры (внешние инженерные сети), а также расходов, связанных с их подключением, расходов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог) | единиц | - | - | - |
| 11 | Количество введенных в действие проектов по благоустройству | единиц | - | 4 | 4 |
| 12 | Протяженность введенных в действие распределительных газовых сетей | км | - | - | - |
| 13 | Протяженность введенных в действие локальных водопроводов | км | 8,4 | - | 8,4 |
| 14 | Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектами населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 1 | 1,144 | 1,144 |
| 15 | Охват детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в сельской местности, дошкольным образованием | процентов | 46,9 | 49,6 | 49,6 |
| 16 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 48 | 48 | 48 |
| 17 | Доля сельских автомобильных дорог общего пользования (местного значения), не отвечающих нормативным требованиям | процентов | 92,2 | 93,4 | 93,4 |

Заместитель главы Администрации района

по оперативным вопросам В.Ю. Захаров