|  |  | - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края - от24.06.2016 № 32 |

Информация

о  ходе   реализации в 2015 году  Программы социально-экономического развития Ребрихинского района  Алтайского края на период до 2017 года

Программа социально-экономического развития Ребрихинского  района Алтайского края на период до 2017 года утверждена решением сессии Совета народных депутатов от  25 декабря 2012 года № 894. Основная  цель Программы – повышение качества жизни населения Ребрихинского района на основе устойчивого, динамичного развития экономики и создания  благоприятной окружающей среды.

Мероприятия Программы охватывают 3 целевых направления социально-экономического развития района  на среднесрочный период:

1) достижение высокого уровня и  качества   жизни населения;

2) создание условий  для устойчивого экономического роста;

3) повышение эффективности  муниципального управления.

Для определения степени достижения целей и задач Программы  проведен анализ фактических значений  индикативных показателей,  реализации инвестиционных проектов и  участие  в  долгосрочных, ведомственных и государственных программах.

Оценка достижения  высокого уровня и качества жизни населения отражена в 10 показателях.

В связи со снижением количества рожденных детей на 20 чел. коэффициент рождаемости на  1000 человек в 2015 г. составил 12,0 промилле, что ниже предыдущего года на 0,9 промилле. Улучшен показатель «Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом» на 0,6 процента. В отчетном году доля детей,  охваченных услугами  дошкольного образования, увеличилась с 48,1% до 49,4%.                            Укрепление материально-технической  базы учреждений культуры, дополнительное комплектование  фондов муниципальных библиотек, поддержка фестивальной деятельности коллективов  способствовали сохранению показателя по  посещаемости  культурно-досуговых мероприятий на уровне 2014 года. Удельный  вес малоимущих граждан, получивших  социальную поддержку, остался на уровне 2014 года - 99,8%. Уровень официально зарегистрированной безработицы снизился  по сравнению  с предыдущим годом на 1% и составил 4,3% на конец отчетного года.

Ввод новых рабочих мест сократился,   в отчетном периоде введено 121 рабочее место, что на 44 меньше предыдущего года.  Среднемесячная заработная плата  одного работника по району  не достигла планового показателя, отраженного в Соглашении между Администрацией края и Администрацией Ребрихинского района. Тем не менее она возросла на 1,5%    и составила  14820 рублей. За 2015 год зафиксирован объем ввода жилья в количестве 2584 кв.метра, что составляет 137,5% к уровню прошлого года.

Из 10 вышеперечисленных показателей в прошедшем году  снижены  показатели  «Общий коэффициент рождаемости», «Ввод новых постоянных рабочих мест», «Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника», «Реальная заработная плата». 6 показателей данного направления достигнуты либо находятся на уровне 2014 года.

Для оценки эффективности выполнения мероприятий  по созданию условий  для устойчивого экономического роста в программе предусмотрено 10 целевых индикаторов.

Последние три года мы наблюдаем падение индекса промышленного производства, который по итогам 2015 года составил 75,1%. Это связано с уменьшением объемов производства муки, крупы, сыров, кирпича строительного, изделий колбасных, хлеба и хлебобулочных изделий.

Благоприятные погодные условия 2015 позволили в полном объеме провести уборку урожая сельскохозяйственных культур. Средняя урожайность по району составила 13,7 ц/га. В результате индекс физического  объема продукции  во всех категориях  сельского хозяйств составил 115,6%.  Продуктивность  коров в крупных и средних предприятиях  в 2015 году составляет 98 % к уровню 2014 года - 3419 кг на  одну корову.

Темпы роста удельного  веса занятых в малом и среднем бизнесе (от численности занятых в экономике), так же как и удельного веса  продукции, произведенной  малыми предприятиями,  в общем объеме отгруженной продукции ниже уровня 2014 года.

В прошедшем году введены в эксплуатацию два торговых центра в с. Ребрихе общей площадью более 2000 кв. метров, что позволило увеличить показатель обеспеченности  населения  площадью торговых объектов на 1 тысячу человек  - с 578 кв.м. до 642 кв.м.

В целом по данному направлению 5 целевых  индикаторов превысили плановые значения, но 5 показателей не достигли запланированных значений. Это говорит о неравномерности развития экономики района и наличии проблемных вопросов, над решением которых необходимо работать, прежде всего в секторе промышленного производства.

Эффективность управления района  оценивается  4 показателями, отраженными  в программе.

Бюджетная обеспеченность  за счет налоговых и неналоговых платежей  составила 6185 рублей на душу населения или 104,1 к уровню 2014 года. Уровень дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. транспортных средств  по итогам отчетного года составил  21,7, что выше уровня прошлого года на 4,5. Уровень преступности  на 1 тысячу человек населения превысил на 3,1 уровень 2014 года.

В перечне целевых показателей, характеризующих выполнение указов  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606, решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов №22 от 24.06.2015 года было принято 22 показателя.  Постановлением Администрации Ребрихинского района № 396 от 20  мая 2016 года  утвержден перечень целевых показателей, характеризующих выполнение указов  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края в количестве 15 индикаторов.  Формирование   5-ти показателей осуществлялось органами исполнительной власти Алтайского края, и за 2015 год они рассчитаны не были. Не  достигли плановых назначений  6 показателей:

-Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года

- Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Алтайскому краю

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным   образовательным программам, в общей численности детей этого возраста

- Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

-Площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства

- Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия.

Большинство показателей в количестве 11 индикаторов достигли запланированных целевых значений.

В Программе социально- экономического развития  отражен перечень  инвестиционных проектов,   реализуемых и планируемых к реализации  на территории  Ребрихинского района  на период  до 2017года. Общий объем инвестиций по финансированию инвестиционных проектов, включенных в Программу социально-экономического развития,  за 2015 год составил 393 миллиона 561 тысяча рублей.

Всего же в экономику муниципального района за 2015 год было инвестировано около 600 миллионов рублей - это 191,4% к уровню 2014 года в сопоставимых ценах. Основная доля инвестиций, около 60%, была обеспечена за счет бюджетов всех уровней.

Рост инвестиций произошел в результате повышения инвестиционной активности крупных организаций дорожного транспорта.  На реконструкцию объекта «Автомобильная дорога Павловск-Ребриха-Буканское» освоено свыше 240 миллионов рублей.

Свой вклад в динамику индекса инвестиций внесло завершение строительство торгового центра с объемом инвестиций свыше 26 миллионов рублей, общей площадью 1490 кв. метра.

На завершающем этапе находится проект «Строительство мини- футбольного поля в с. Ребрихе». На сегодняшний день выполнена установка бордюрного камня и поребрика вокруг поля, устройство упорной стенки, установка искусственного покрытия.

В 2015году  в районе реализовывались 1 долгосрочная целевая программа, 3 ведомственных, 12 государственных  и 18 муниципальных  целевых программ. Общий объем финансирования из  бюджетов разных уровней, в том числе из внебюджетных источников по итогам 2015года  составил 692,9 миллиона рублей ( в 2013 году 631,1 млн.руб).

Реализация программ  в отрасли здравоохранения позволила:

- провести вакцинацию в рамках Национального календаря прививок (1358,4 т.р)

- провести  капитальный ремонт медицинских организаций, оказывающих первичную медицинскую помощь  (10 % площадей от общего количества ежегодно 307,6 т.р

- обеспечить   детей  первого года жизни из малообеспеченных семей молочными смесями (611,6 т.р.),

- обеспечить приобретение и хранение медикаментов для антиретровирусной терапии (559,3 т.р.)

В  отрасли образования осуществлялась работа по следующим направлениям в рамках финансирования программных мероприятий:

-  обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях (16 млн. 263,5 тыс.руб.)

-  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей (145 млн. 088,1 тыс.руб.)

- на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях (1 млн 384 тыс.руб.)

-  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение среднего профессионального образования и профессионального обучения в краевых государственных профессиональных организациях за счет средств краевого бюджета (33 млн 422,3 тыс.руб.)

-   проведение детской оздоровительной кампании (608 тыс. руб)

По программе «Доступная среда в Алтайском крае» на 2014 - 2015 годы в  МКОУ «Беловская средняя общеобразовательная школа» были созданы в условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов (установка пандуса, приобретение компьютеров) на сумму 1миллион 645 тысяч рублей.

По оптимизации сети бюджетных учреждений был осуществлен перевод детского сада в школу в селе Боровлянке. Финансирование расходов составило 1 миллион двести тысяч рублей.

В рамках программы «Культура Алтайского края» приобретены справочные, энциклопедические, художественные, детские, краеведческие книги, прочее оборудование для учреждений культуры. Ребрихинский район стал призером конкурса среди муниципальных образований края на лучшую организацию деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства и получил субсидию на приобретение оборудования в сумме 147 тысяч рублей.  Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам составила 200 тысяч рублей.

Реализация программ «Содействие занятости населения», «Дополнительные меры  по снижению напряженности на рынке труда»  способствовала  повышению уровня жизни населения нашего района. На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, на организацию проведения оплачиваемых общественных работ направлено около 3 миллионов рублей. Финансирование выплат безработным гражданам пособий по безработице и стипендий составило свыше 23 миллионов рублей. В рамках программы «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы предоставлена поддержка гражданам свыше 174 миллионов рублей.

Участие  в программе  «Развитие сельского хозяйства Алтайского края на 2013-2020 г  позволило привлечь в район финансовые средства в сумме свыше 200 миллионов рублей. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства составила свыше 38 миллионов рублей.  В рамках Подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» финансирование составило свыше 108 миллионов рублей.

Таким образом, несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию в целом по Алтайскому краю, наш район находит возможности для реализации запланированных мероприятий по социально-экономическому развитию и выполнению большинства целевых показателей.