Информация

о подготовке обьектов жилищно-коммунального хозяйства и социальных обьектов к отопительному сезону в 2015-2016 годы в Ребрихинском районе

По окончании прошлого отопительного сезона 2014-2015гг. Администрацией района было принято Постановление № 437 от 29.05.2015 года «О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Ребрихинского района к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг.».

Данным Постановлением было утверждено:

- Комплексный план мероприятий по подготовке обьектов ЖКХ и социальных обьектов к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг.

- Перечень мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг.в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных  домах.

На основании вышеуказанного Постановления теплоснабжающие предприятия ООО «АПС-Исток» с. Ребриха, ООО «Теплосервис» ст.Ребриха направили в адреса потребителей /жилфонд, обьекты соц.сферы/  предписания по подготовке систем отопления  к эксплуатации в зимних условиях.

Всего в районе 56 муниципальных котельных, в которых установлено 120 котлов, из них 58 рабочие, 62 резервные. Протяженность тепловых сетей - 10,8 км , водопроводных сетей – 42 км.

По состоянию на 20 августа текущего года к работе подготовлены все котельные ООО «АПС-Исток», в ООО «Теплосервис» ст.Ребриха из 2-х котельных готова одна .

Завершаются ремонтные работы  в муниципальных котельных Комитета по образованию /школы,детские сады/.

В школе с.Усть-Мосиха идет подготовка к изготовлению и установке котла. Из-за трудностей с финансированием работы задерживаются.

В школе с.Шумилиха проведен капитальный ремонт котла.

В Зеленорощинской средней общеобразовательной школе  до 1 сентября 2015 года должен решиться вопрос по установке дымовой трубы взамен старой, вышедшей из строя.

В школе п.Плоскосеминский обрезали часть дымовой трубы-5м. Высота оставшейся трубы позволяет  работу котельного оборудования без ущерба к температуре теплоносителя.  Испытание провели.

В детском саду «Ласточка» дымовую трубу установят до 1.09.2015 г.

Стоимость работ- 55 т.руб.

В Куликовской школе требуется установка дымососа.

В остальных учреждениях образования проведены ремонтные работы, котельные готовы к отопительному сезону.

Капитальный ремонт по замене 1 котла в    котельной № 3 и 1 котла в котельной № 5 произвели коммунальщики ООО «АПС-Исток», установили 8 новых затворов, заменили цепь золоудаления – 90 м в центральной котельной.

Заменили 70 м центрального водовода Д 160 мм.

Общая сумма капитального ремонта  составила   830 т.руб., текущего ремонта – 440 т.руб

МУПКХ при Администрации ст.Ребриха находится на стадии банкротства.

В апреле 2015 года создано новое предприятие на ст.Ребриха по оказанию услуг тепло- водоснабжения – ООО «Теплосервис». Предприятие с участием специалистов Администрации района  готовит материалы для утверждения новых тарифов по тепло- и водоснабжению с привлечением специалистов ООО «Инженерный центр».

При подготовке к новому отопительному сезону работниками коммунальной службы ст.Ребриха выполнены следующие работы: текущий ремонт котлов на 2-х котельных , заменили 6 затворов. Должны заменить до 1 сентября 2015 года цепь золоудаления. Заменили 20 м водопроводных сетей. Общая сумма ремонта составляет 150 т.руб.

Все ремонтные работы планируется   завершить к 1 сентября 2015 года.

Для прикрытия котельных в случае отключения электроснабжения в районе имеется 23 резервных источника питания, в том числе 19 стационарных, 4 – передвижных, в т.ч. ООО «АПС-Исток» - УПРВК «Кратон» - 1шт, ст.Ребриха –УПРВК /устройство поддержания работы водогрейного котла/-1шт.

Третий год в крае практикуется приемка котельных с участием инспектора Сибирского Управления Ростехнадзора. В результате проверки будут выявлены нарушения. После устранения нарушений инспектор подписывает паспорт готовности обьектов ЖКХ района к отопительному сезону. В 2014 году наш район вошел в пятерку первых  районов, которым были подписаны паспорта готовности к работе в отопительном периоде 2014-2015 гг.

Согласно графика проверок до конца августа 2015 года  комиссией будет проведена проверка готовности многоквартирного жилого фонда к предстоящему отопительному  сезону 2015-2016 гг, по итогам которой  будут оформляться паспорта готовности жилфонда. МКД-47. Основная претензия коммунальщиков к жителям МКД – промывка системы отопления. Услуга платная. Поэтому эту работу жители не проводят.

В п.Плоскосеминский до 1.09.2015 года  будет установлена собственными силами новая водонапорная башня емкостью 65 куб.м. Стоимость башни – 400 т.руб.

На обьектах водоснабжения района проведена ревизия запорной арматуры и оборудования.

Потребность района в топливе на предстоящий отопительный период составляет 14,1 т.тн.угля., в т.ч. бюджетная сфера - 5,9 т.тн.

В настоящее время муниципальный контракт на поставку угля для обьектов социальной сферы и  населения многоквартирных домов не заключен, так как никто  не подал заявку в Алтайском крае  на проведение аукциона по определению конкурсного поставщика угля.

Комитет по культуре, Администрации сельсоветов самостоятельно занимаются приобретением угля для своих нужд.

Задолженность за уголь перед поставщиками ООО «Регионуголь»,ООО «Алтайская топливная компания», ООО «Север», потребленный в отопительном сезоне 2014-2015 гг. составляет – 3,7 млн.руб., в т.ч. Комитет по образованию - 0,9 млн.руб., МУПКХ при Администрации ст.Ребриха- 2,8 млн.руб., в т.ч. 2,0млн.руб.- резервный уголь.

В соответствии с распоряжением Администрации Алтайского края №188-р от 08.07.2015 года  Ребрихинскому району планируется выделить субсидию в сумме 3 535 т.руб.на обеспечение расчетов за уголь /отопление/, потребленный учреждениями бюджетной сферы.

Заместитель главы Администрации района

по оперативным вопросам                                                              Н.Г.Чердакова