|  |  | - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края - от _______________ № _______ |

Информация

о  ходе   реализации в 2016 году  Программы социально-экономического развития Ребрихинского района  Алтайского края на период до 2017 года

Программа социально-экономического развития Ребрихинского  района Алтайского края на период до 2017 года утверждена решением сессии Совета народных депутатов от  25 декабря 2012 года № 894. Основная  цель Программы – повышение качества жизни населения Ребрихинского района на основе устойчивого, динамичного развития экономики и создания  благоприятной окружающей среды.

Мероприятия Программы охватывают 3 целевых направления социально-экономического развития района  на среднесрочный период:

1) достижение высокого уровня и  качества   жизни населения;

2) создание условий  для устойчивого экономического роста;

3) повышение эффективности  муниципального управления.

Для определения степени достижения целей и задач Программы  проведен анализ фактических значений  индикативных показателей,  реализации инвестиционных проектов и  участие  в  долгосрочных, ведомственных и государственных программах.

Оценка достижения  высокого уровня и качества жизни населения отражена в 10 показателях.

В связи со снижением количества рожденных детей на 25 чел. коэффициент рождаемости на  1000 человек в 2016 г. составил 10,8 промилле, что ниже предыдущего года на 1,2 промилле. Улучшен показатель «Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом» на 4,6 процента. В отчетном году доля детей,  охваченных услугами  дошкольного образования, уменьшилась  с 49,4% до 47,0%,                             посещаемость  культурно-досуговых мероприятий с 1,9% до 1,75%. Удельный  вес малоимущих граждан, получивших  социальную поддержку, остался на уровне 2015 года - 99,8%. Уровень официально зарегистрированной безработицы снизился  по сравнению  с предыдущим годом на 0,4% и составил 3,9 % на конец отчетного года.

В отчетном периоде введено 162 рабочих  мест, что на 41 больше предыдущего года.  Среднемесячная заработная плата  одного работника по району  не достигла планового показателя, но возросла на 4%    и составила  15420 рублей. За 2015 год зафиксирован объем ввода жилья в количестве 2084 кв.метра, что составляет 81% к уровню прошлого года.

Из 10 вышеперечисленных показателей в прошедшем году  снижены  показатели:   «Общий коэффициент рождаемости», «Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных  услугами дошкольного  образования, от общего количества детей данного возраста», «Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника», «Реальная заработная плата». 5 показателей данного направления  достигнуты либо находятся на уровне 2015 года.

Для оценки эффективности выполнения мероприятий  по созданию условий  для устойчивого экономического роста в программе предусмотрено 10 целевых индикаторов.  Последние три года мы наблюдаем падение индекса промышленного производства, который по итогам 2016 года составил 65,4%. Это связано со значительным уменьшением объемов производства мяса и субпродуктов, изделий колбасных, полуфабрикатов мясных. Большое влияние на снижение данного показателя оказало банкротство предприятия «Альтаир-Агро».

Особенно благоприятно 2016 год сложился для растениеводства. Средняя урожайность по району составила 13,9 ц/га, что на 0,2% выше уровня 2015 года. В результате индекс физического  объема продукции  во всех категориях  сельского хозяйств составил 99,8%.  Продуктивность  коров в крупных и средних предприятиях  в 2016 3 году составляет 102,3 % к уровню 2015 года - 3499 кг на  одну корову.

Темпы роста удельного  веса занятых в малом и среднем бизнесе (от численности занятых в экономике)  ниже уровня 2015 года. В тоже время удельный вес  продукции, произведенной  малыми предприятиями, возрос более чем в 2 раза за счет общего уменьшения объемов промышленной продукции.

Показатель обеспеченности  населения  площадью торговых объектов на 1 тысячу человек   незначительно снижен  - с 642 кв.м. до 635,9 кв.м.

В целом по данному направлению 5 целевых  индикаторов превысили плановые значения, 5 показателей не достигли запланированных значений. Это говорит о неравномерности развития экономики района и наличии проблемных вопросов, над решением которых необходимо работать, прежде всего в секторе промышленного производства.

Эффективность управления района  оценивается  4 показателями, отраженными  в программе.

Бюджетная обеспеченность  за счет налоговых и неналоговых платежей  составила 6518,6 рублей на душу населения или 105,4 к уровню 2015 года. Показатели уровень дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. транспортных средств и уровень преступности  на 1 тысячу человек населения по итогам отчетного года ниже уровня 2015  года на 4,4 и 0,3 соответственно.

В перечне целевых показателей, характеризующих выполнение указов  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606, решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов №22 от 24.06.2015 года было принято 22 показателя.  Постановлением Администрации Ребрихинского района № 396 от 20  мая 2016 года  утвержден перечень целевых показателей, характеризующих выполнение указов  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края в количестве 15 индикаторов.  Формирование   5-ти показателей осуществлялось органами исполнительной власти Алтайского края, и за 2015 год они рассчитаны не были. Не  достигли плановых назначений  11 показателей:

- Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года

- Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Алтайскому краю

- Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования по Алтайскому краю

- Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Алтайскому краю

- Обеспеченность врачами сельского населения

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным   образовательным программам, в общей численности детей этого возраста

- Ввод жилья

- Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

- Площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства

- Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия

- Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия

Показатели в количестве 4 индикаторов достигли запланированных целевых значений.

В Программе социально- экономического развития  отражен перечень  инвестиционных проектов,   реализуемых и планируемых к реализации  на территории  Ребрихинского района  на период  до 2017года. Общий объем инвестиций по финансированию инвестиционных проектов, включенных в Программу социально-экономического развития,  за 2016 год составил 220 миллионов 932 тысячи рублей.

В экономику района за 2016 год было инвестировано более 500 миллионов рублей за счет всех источников финансирования, что составило 79,4 % в сопоставимых ценах к уровню 2015 года.

Из общего объема инвестиций 69% приходится на крупные и средние предприятия района. Около 45% из них это поступления за счет бюджетов всех уровней.

В 2016году  в районе реализовывались  2 ведомственные, 13 государственных  и 16 муниципальных программ. Общий объем финансирования из  бюджетов разных уровней, в том числе из внебюджетных источников по итогам 2016 года  составил 501,5 миллиона рублей ( в 2015 году 692,9 млн.руб).

Реализация программ  в отрасли здравоохранения позволила:

- провести вакцинацию в рамках Национального календаря прививок (1795,97 т.р)

- провести  капитальный ремонт медицинских организаций, оказывающих первичную медицинскую помощь  (10 % площадей от общего количества ежегодно 1157,2 т.р

- обеспечить   детей  первого года жизни из малообеспеченных семей молочными смесями (880,54 т.р.),

- внедрить  электронные картотеки и единые информационные программы по организации иммунопрофилактики; приобрести  вакцины для иммунизации по эпидемическим показаниям детского населения (891,72 т.р.)

В  отрасли образования в рамках финансирования программных мероприятий осуществлялась работа по следующим направлениям:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях (13млн. 996 тыс.руб.)

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей (143млн. 539 тыс. руб.)

- на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях (1 млн. 284 тыс. руб.)

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение среднего профессионального образования и профессионального обучения в краевых государственных профессиональных организациях за счет средств краевого бюджета (32 млн 213 тыс.руб.)

- проведение детской оздоровительной кампании (1миллион 691 тыс. руб.)

В рамках программы «Культура Алтайского края» приобретены справочные, энциклопедические, художественные, детские, краеведческие книги, прочее оборудование для учреждений культуры. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений была направлена на текущий ремонт кровли и оконных блоков МКУК «Ребрихинский районный краеведческий музей» в сумме 100 тысяч рублей и парадного входа МКУ ДО «Ребрихинская детская школа искусств» в сумме 100 тысяч рублей.

Реализация программы «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2015 - 2020 годы способствовала  повышению уровня жизни населения нашего района. На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, на организацию проведения оплачиваемых общественных работ направлено свыше 3 миллионов рублей. Финансирование выплат безработным гражданам пособий по безработице и стипендий составило около 23 миллионов рублей. В рамках программы «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы предоставлена поддержка гражданам свыше 153  миллионов рублей. Участие в конкурсе проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края двух социально ориентированных некоммерческих организаций «Родные просторы» и «Родники Касмалы» позволило привлечь 255 тысяч рублей на улучшение среды обитания.

Благодаря программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014-2020 годы, была осуществлена разработка документов градостроительного зонирования сельских поселений Беловского, Воронихинского, Зиминского, Зеленорощинского, Подстепновского, Рожне-Логовского, Пановского  на сумму 499 тысяч рублей.

По программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы двум субъектам предпринимательства произведено возмещение части затрат на приобретение оборудования в сумме 1 миллион 100 тысяч рублей.

Участие  в программе  «Развитие сельского хозяйства Алтайского края на 2013-2020 г  позволило привлечь в район финансовые средства в сумме свыше 45 миллионов рублей. Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства составила свыше 28 миллионов рублей.  В рамках Подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» финансирование составило свыше 10 миллионов рублей.

Таким образом, несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию в целом по Алтайскому краю, наш район находит возможности для реализации запланированных мероприятий по социально-экономическому развитию и выполнению целевых показателей.