АДМИНИСТАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

###### РАСПОРЯЖЕНИЕ

###### 02.03.2021                                                                                             №38-р

###### с. Ребриха

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики района в период весенне- летнего половодья, во исполнение решения КЧС и ОПБ Администрации района протокол от 26.02.2021 №2,

- Утвердить  прилагаемый план  основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Ребрихинского района в период весенне - летнего половодья 2021 года.

- Рекомендовать главам сельсоветов, главам Администраций сельсоветов принять необходимые меры по защите населения от возможных чрезвычайных ситуациях на своих территориях.

- Настоящее распоряжение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения отставляю за собой.

Глава  района 						                                 Л.В.Шлаузер

Заместитель главы Администрации района,

по оперативным вопросам                                                                      В.Ю.Захаров

Заместитель главы Администрации района

по социальным вопросам                                                                   С.П.Кашперова

Управляющий делами Администрации района                                  В.Н.Лебедева

Начальник юридического отдела

Администрации района 					                   С.А.Накоряков

Беззадин Игорь Михайлович

8(38582)-22-3-36

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации

Ребрихинского района

Алтайского края

от  02.03.2021 № 38-р

# ПЛАН

основных организационно-технических и профилактических мероприятий

по защите населения и территории Ребрихинского района

в период весенне - летнего половодья 2021 года

| №№ п/п | Планируемые мероприятия |  | Срок исполнения | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| 1. | Установить особый контроль за плотинами, дамбами на реках и водоемах, расположенных на территории поселений, назначить ответственных лиц, организовать круглосуточное дежурство |  | до 20.03.2021 | Главы сельсоветов, главы Администраций сельсоветов (по согласованию) |  |
| 2. | Выполнение комплекса необходимых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе: - уточнение количества технических средств (тракторов, иной тяжелой техники) находящихся в исправном состоянии на территориях сельских советов и принадлежащих КФХ с целью заключения договоров или на добровольной основе для оказания услуг связанных с уборкой от снега дорог (переулков) муниципального значения, особенно участков возможного подтопления; - обеспечить очистку от снега кровель жилых домов, придомовых территорий и прилегающих территорий подведомственных учреждений, общественных зданий; - провести по необходимости расчистку снега и льда для подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам, водонапорным башням, пожарным водоемам; - проведение сколки льда у опор мостов, плотин, водосливов и ледорезов; - очистка водопропускных труб под дорогами; - проверка линий электроснабжения и связи, попадающих в зону возможного подтопления (затопления), принятие мер по их ремонту и дополнительному укреплению; - обеспечение пропускной способности дорог, мостов и мостовых переходов в период весенне-летнего половодья; - предусмотрение необходимого запаса материально-технических средств для предупреждения и ликвидации возможных аварий; |  | до 24.03.2021 | Главы сельсоветов, главы Администраций сельсоветов (по согласованию) Начальник филиала по ремонту и содержанию дорог «Ребрихинский» ГУП ДХ «Центральное ДРСУ» (Прощенко Н.А.) (по согласованию) начальник Ребрихинского РЭС (Устинов Д.В.) (по согласованию) начальник ЛТЦ «Ребрихинский» ПАО «Ростелеком» (Конарев Д.В.) (по согласованию) |  |
| 3 | Провести необходимые работы по герметизации скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод, создать запасы химреактивов для обеспечения надежной работы водопроводных сооружений. Выполнить ревизию запорной арматуры, водопроводных колодцев и водоразборных колонок для исключения попадания внешних вод в водопроводные сети. Обеспечение безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства в период ледохода и весенне-летнего половодья | до 24.03.2021 |  |  | Директор ООО «АПС-Исток» (Гуляева Л.В..) (по согласованию) Директор ООО «Наш Дом» ст. Ребриха (Селиванов Г.И.) ( по согласованию) Руководители сельских коммунальных служб (по согласованию) |
| 4 | Определить и подготовить места на случай необходимости эвакуации населения и материальных ценностей из затапливаемых территорий. Определить порядок эвакуации населения, создания условий для временного проживания, снабжения населения продовольствием. | до 24.03.2021 |  |  | Заместителя главы Администрации района по социальным вопросам, (Кашперова С.П.) |
| 5 | Проверить наличие и состояние коммуникаций связи (колодцев) в населенных пунктах подтвержденных подтоплениям, осуществление круглосуточного приема и передачи телеграмм с отметкой «Шторм». Обеспечение готовности систем оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации | до 24.03.2021 |  |  | Начальник ЛТЦ «Ребрихинский» ПАО «Ростелеком» (Конарев Д.В..) (по согласованию) |
| 6 | Проверка готовности оперативных групп, созданных при комиссиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации района и сельских поселений, к организации работ (с выездом на места) по контролю за выполнением противопаводковых мероприятий на территориях, где прогнозируется и складывается наиболее опасная паводковая обстановка | до 24.03.2021 |  |  | Начальник отдела по делам ГОЧС и МР Администрации района (Беззадин И.М.) |
| 7 | Откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | до 24 03.2021 |  |  | Главы сельсоветов, главы Администраций сельсоветов (по согласованию), начальник отдела по делам ГОЧС и МР Администрации района (Беззадин И.М.) |
| 8. | Принять меры по предотвращению попаданий удобрений и агрохимикатов в реки и водоемы района, соблюдение норм содержания скотомогильников в зонах возможного подтопления (затопления). Обеспечить защиту сельскохозяйственных животных, совместно с главами (Администраций) сельсоветов определить места эвакуации животных, | до 24.03.2021 |  |  | Начальник Управления сельского хозяйства Администрации района (Ширинин К.В.) |
| 9 | Обеспечение постоянного контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий на территории района в соответствии с действующим законодательством | до 24.03.2021 |  |  | «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» (Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском, Ребрихинским районах) ( Шлыкову В.М.) (по согласованию) |
| 10 | Вести разъяснительную работу с населением через СМИ о целесообразности страхования имущества, правилах поведения и соблюдении мер безопасности в период половодья. | постоянно |  |  | Директор ООО «Знамя труда» (Чуйкова Е.В) , Начальник отдела по делам ГОЧС и МР Администрации района (Беззадин И.М.) |

__________________